УТВЪРДИЛ:

Годишни цели на Министерство на труда и социалната политика за 2019 г.

| Цели за 2019 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2019г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Повишаване на заетостта чрез активиране и устройване на работа на безработни лица от неравнопоставените групи | По-висока и устойчива заетост и интегриране на пазара на труда на безработните и неактивните лица в трудоспособна възраст чрез насърчаване разкриването на нови работни места и подобряване на посредническите услуги по заетост | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 | 1. Организиране на съгласувателна процедура по чл. 32 от УПМСНА за приемане на Национален план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2019 г. | Януари 2019 | Решение на МС за приемане на НПДЗ за 2019 г. | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Разработване на проекта на НПДЗ – 2020г. | Декември 2019 | Разработен проект на НПДЗ за 2020 г. | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Разработване на предложения в областта на политиката за средносрочната бюджетна прогноза за Министерство на труда и социалната политика за периода 2020 - 2022 г. в частта за активна политика и разработване на програмен формат на бюджет и консолидиран бюджет за активната политика. | Декември 2019 г. | Разработени предложения в областта на политиката в средносрочна бюджетна прогноза и програмен бюджет на МТСП в частта за активна политика на пазара на труда | 1 | 1 |
|  |  |  | 4. . Разработване на анализи за развитието на пазара на труда в България | декември 2019 | Разработени анализи и оценки | 4 | 4 |
|  |  |  | 5. Участие в работата на Комитета по заетостта, Групата по индикатори към Комитета по заетостта, Групата за анализи на политиката към Комитета по заетостта | Декември 2019 | Изготвени становища, позиции и фишове за оценка на изпълнението на препоръките на ЕК към България в областта на пазара на труда | 22 | 18 |
|  |  |  | 6. Разработване и актуализиране на програми, методики, указания, процедури и критерии във връзка с изпълнението на активната политика на пазара на труда | Декември 2019 | Разработени и актуализирани методики, указания, процедури и критерии | 2 | 2 |
|  |  |  | 7. Актуализиране на базата данни за пазара на труда, съгласно методологията на Евростат | Декември 2019 | Актуализирана база данни за изпълняваната политика на пазара на труда с данни за 2018 г | 1 | 1 |
|  |  |  | 8.Участие в разработване и актуализиране на оперативни и стратегически документи в областта на пазара на труда, в т.ч. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (ОП РЧР) за новия програмен период, Национална програма за реформи за 2019 г., Конвергентна програма на Република България за 2019 г. и др. | Декември 2019 | Разработени и актуализирани документи | 2 | 2 |
|  |  |  | 9. Изготвяне на доклад с проведената последваща оценка на програмите и мерките, включени в Националния план за действие по заетостта през 2017 г. | Декември 2019 | Представени бележки, коментари и препоръки при изготвянето на доклада | 1 | 1 |
| 2. Намаляване на безработицата и неактивността сред младежите чрез услуги за активиране, заетост и обучения | Намаляване на безработицата и неактивността сред младежите чрез изпълнение на Европейската гаранция за младежта | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Национален план за действие по заетостта за 2019 г. | 1. Изготвяне на доклад за изпълнението през 2018 г. на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) 2014 – 2020 г. | март 2019 | Доклад за изпълнението на НПИЕГМ през 2018 г. | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Координация изпълнението на мониторинга на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ) | септември 2019 | Актуализирана база данни за изпълнението на мониторинга на НПИЕГМ с данни за 2018 г. | 1 | 1 |
| 3. Намаляване на безработицата и неактивността сред продължително безработните лица чрез сключване на споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително безработно лице и реализиране на програми и насърчителни мерки за обучение и заетост | Намаляване на продължителната безработица чрез сключване на споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително безработно лице и изграждане на единно звено за контакт в електронен формат | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 | 1. Организиране подписването на Национално рамково споразумение между МТСП, МОН, МЗ и НСОРБ за интеграция в заетост на продължително безработните лица | януари 2019 | Подписано Национално рамково споразумение | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Координация изпълнението на мониторинга на Препоръката на Съвета за интегриране на дългосрочно безработните лица на пазара на труда (ПСИДБЛПТ) | септември 2019 | Актуализирана база данни за изпълнението на мониторинга на ПСИДБЛПТ с данни за 2018 г. | 1 | 1 |
|  |  |  | 3. Провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица | декември 2019 | Проведено проучване и изготвяне на предложения за повишаване на доходите и предлагането на труд | 0 | 1 |
| 4. Повишаване пригодността за заетост на безработни и заети лица в съответствие с потребностите на бизнеса | Повишаване предлагането на работна сила, подготвена съгласно потребностите на бизнеса | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Национален план за действие по заетостта за 2019 г. | 1. Разработване и актуализиране на програми за обучение на безработни и заети лица и мониторинг на изпълнението им. | декември 2019 | Утвърдени със заповед на министъра програми за обучение | 6 | 8 |
|  |  |  | 2. Актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД -2011 г.), консултиране по нейното прилагане . | декември 2019 | Утвърдени със заповед на министъра на труда и социалната политика промени в НКПД-2011г. Предоставени консултации във връзка с прилагането на НКПД | 2 | 1 |
|  |  |  | 3. Организиране на процедурата по Програма Старт на кариерата. | декември 2019 | Актуализирани критерии за кандидатстване и събрани заявки от администрациите. | 1 | 1 |
|  |  |  | 4.Организиране разработването на дългосрочни и средносрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България, разработването и поддържането на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнозите за развитието на пазара на труда | ноември 2019 | Разработени доклади с прогнози - представени бележки, коментари и препоръки Разработена уеб-базирана информационна система за представяне на прогнозите за развитието на пазара на труда с цел повишаване ефективността на политиките насочени към развитие на човешките ресурси | 0 | 3 |
|  |  |  | 5. Изготвяне на доклад за използваните през 2018 г. резултати от актуализираните прогнози за търсенето и предлагането на труд в република България от страна на държавните институции | март 2019 | Изготвен доклад с информация от министерства и агенции | 1 | 1 |
|  |  |  | 6. Организиране разработването и актуализирането на секторни компетентностни модели за ключови длъжности в 25 сектора на икономиката, на електронни инструменти за оценка на компетенциите, електронни обучения за развитие на преносими и специфични компетенции, включени в моделите и електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила с цел разширяване на обхвата и капацитета на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence | ноември 2019 | Подобряване на процесите на оценка, планиране, развитие и управление на работната сила в предприятията По-добро обвързване на обучението с потребностите на бизнеса | 1 | 2 |
| 5. Повишаване на уменията и заетостта на безработните и неактивните лица от районите с високо равнище на безработица | Намаляване на диспропорциите на пазара на труда по региони | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Национален план за действие по заетостта за 2019 г. | Организиране на процедура за разработване и одобряване на 28 регионални програми за заетост за 2019 г. | декември 2019 | Изготвена покана до Областните администрации и разработени проекти на 28 регионални програми за заетост | 28 | 28 |
| 6.Усъвършенстване на трудовото и осигурителното законодателство и законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд. | Защита на трудовите, осигурителните и социални права на работниците и служителите. | Програма на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 г. | 1. Промени в нормативните актове в областта на трудовото право, общественото осигуряване и условията на труд с оглед: – Гарантиране на правата на осигурените лица и пенсионерите; – Превенция на рисковете за здравето и безопасността на работното място – Гарантиране на трудовите права на работниците и служителите | януари-декември 2019 | Приети нормативни актове в областта на трудово право, общественото осигуряване и безопасните и здравословни условия на труд | 0 | 6 |
| 7.Подобряване условията на труд на работните места | Подобряване условията на труд в предприятията. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Съфинансиране на проекти за подобряване на условията на труд в предприятията | януари-декември | Брой реализирани проекти и програми за подобряване условията на труд (брой проекти) | 28 | 34 |
|  |  |  | 2. Финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести | януари-декември | Извършени диагностични дейности и групови медицински прегледи за ранно откриване на професионалните болести (брой прегледани) | 1866 | 2 100 |
| 8. Изпълнение на дейности по проект „Експертиза на работоспособността“ по ОПРЧР за разработване на методологическа база за провеждане на реформата в сферата на експертизата на трайно намалената работоспособност | Усъвършенстване на системата на експертизата на работоспособността (ЕР) | Програма на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Разработване на методики за медицинската ексепртиза и експертизата на работоспособността, чрез които ще се въведат критериите и принципите на ICF. | декември | Разработени методики за медицинската експертиза и експертизата на работоспособността.. | 0 | 2 |
| 9. Повишаване размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност | Увеличаване размерите на пенсиите с цел повишаване на адекватността им | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Разработване на проект на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост | Май 2019 | ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. | 0 | 1 |
| 10. Дейност по проектите на двустранни спогодби за социална сигурност с трети държави (извън ЕС, ЕИП и Швейцария) | Подпомагане на българските граждани да ползват правата на социална сигурност при работа/живеене извън България - в ЕС или в трета страна | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Организиране, координиране и участие в подготовката и сключването на международни договори в областта на социалната сигурност. | януари -декември | Разработени проекти, проведени договори за сключване на спогодби. | 0 | 6 |
| 11. Осигуряване на социална защита на населението при прилагане на диференциран подход и намаляване на зависимостта от социални помощи. | Оптимизиране на социалното подпомагане, гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Осигуряване на социално подпомагане чрез предоставяне на социални помощи за най-уязвимите рискови групи от населението | Постоянен срок на изпълнение януари-декември | Осигурена социална защита на населението при прилагане на диференциран подход и намаляване на зависимостта от социални помощи: - отпуснати месечни помощи на лица и семейства – средно месечно; - отпуснати еднократни помощи – брой случаи; - отпуснати целеви помощи за наеми по ЗСП – средно месечно; - отпуснати целеви средства за болнична медицинска помощ за диагностика и лечение / брой лица; - отпуснати целеви помощи за отопление -брой лица и семейства; - целеви помощи за ветерани от войните и военно инвалиди - средно месечно; - подпомогнати лица (получаващи социални помощи по чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане). | По отчет към 31.12.2018 г 27 408 6 963 147 5 470 209 647 3 410 689 | 31 800 7 000 265 5 500 220 000 3 500 689 |
|  |  |  | 2. Осигуряване устойчивост на мрежата от обществени трапезарии в отговор на базови потребности от храна и грижа за лица в неравностойно социално положение | декември | Брой сключени договори за финансиране на обществени трапезарии Брой лица, потребители на социалната услуга „обществена трапезария“ | 36 4251 | 35 4231 |
| 12. Подпомагане дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет | Изграждане на устойчива институционална среда и работещи механизми за провеждане на ефективна държавна политика по равнопоставеност на жените и мъжете | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Усъвършенстване на механизмите за провеждане на ефективна държавна политика по равнопоставеност на жените и мъжете (администриране дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС) | януари-декември 2019 г. | Функциониращ национален механизъм за провеждане на държавна политика по равнопоставеност на жените и мъжете (брой заседания на НСРЖМ) | 4 | 4 |
| 13. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г. чрез Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2019-2020 г. | Създаване на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равнопоставено участие при взимането на решения на жените и мъжете с оглед на успешната им личностна и социална реализация | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Приемане и изпълнение на Национален план за действие за насърчаване на жените и мъжете за 2019-2020 г., с цел изпълнение на Стратегията по равнопоставеността. на жените и мъжете за 2016-2020 г. Изготвяне и приемане на Доклад по равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2018 г. | Януари-декември | Провеждане на единна политика по равнопоставеност на жените и мъжете | 0 0 | 1 1 |
| 14. Координиране и участие в изпълнението на национални, европейски и международни ангажименти на Република България във връзка с насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията. | Ефективно участие в изпълнението на национални, европейски и международни ангажименти на Република България по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията |  | Предоставяне на експертиза в областта на равнопоставеността на жените и мъжете на европейско и международно ниво | Януари-декември г. | Участие в изпълнението на национални, европейски и международни ангажименти на Република България по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията | 12 | 12 |
| 15. Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда. | Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания. | януари - декември | Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания чрез изплащане на: - месечни добавки за социална интеграция -месечна финансова подкрепа - възстановяване на 50% от внесените осигурителни вноски за работодатели на лица с хора с увреждания - брой работодатели. Целеви помощи, съобразно вида на увреждането за: -осигуряване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по утвърдени стандарти за качество; - покупка на лично моторно превозно средство; - приспособяване на жилище; -балнеолечение и/или рехабилитационни услуги; -наем на общинско жилище. | По отчет към 31.12.2018 г 497 440 497 440 (лица, получавали месечни добавки за социална интеграция през 2018 г., която се трансформира в месена финансова подкрепа през 2019 г. 97 8 247 4 5 4 586 960 | 601 000 72 10 000 10 10 6 800 1 300 |
|  |  |  | 2. Интегриране на хората с увреждания, чрез създаване на условия за равнопоставеност и пълноценното им участие във всички области на обществения живот, интегриране в обща и/или специализирана работна среда, чрез: - Финансиране на мероприятия за рехабилитация и социална интеграция, в които са включени хора с увреждания; - Финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически и спортни обекти; - Разширяване възможностите за трудова заетост на хората с увреждания в интегрирана и в специализирана работна среда; - Финансиране на проекти за технологично обновяване на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания | януари - декември | Осигуряване на допълнителна финансова подкрепа на лицата с увреждания, чрез: - Брой лица с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция; - Адаптирани обекти с международно, национално и регионално значение; - Извършени проверки на търговци на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания; - Организации, на които е извършен мониторинг ( % спрямо общия брой, подлежащи на такъв). - Открити нови работни места за лица с увреждания, които са стартирали самостоятелна стопанска дейност; - Приспособяване и оборудване на работни места за лица с увреждания по Национална програма за заетост на хората с увреждания; - Открити нови работни места в специализирана работна среда - Работни места с осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд в специализирана работна среда. - Технологично обновени специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания – брой. -Изграждане на центрове за защитена заетост, съпроводена с пакет от подкрепящи услуги, предназначени за рехабилитация чрез труд на хора с трайни и множество увреждания; -Публично финансиране на проектен принцип на дейности за изграждане на достъпна среда, с цел премахване на съществуващи пречки и прегради пред достъпността на хората с увреждания, по реда на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност; - Предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ (за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.); Предоставяне на лична помощ по Закона за личната помощ (от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.) | 3 620 7 526 100 26 42 30 323 17 0 0 25 552 0 | 3 600 9 180 100 27 1000 30 360 10 2 500 25 000 (съобразно индивидуалната оценка на потребностите от лична помощ) |
| 16. Изпълнение на Плана за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2015-2020 г.), за очертаване на конкретните действия, които Република България следва да продължи във връзка с прилагането на Конвенцията | Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Изпълнение на заложените мерки по плана за 2019 г | януари – декември 2019 г. | Изпълнение на конкретните действия, свързани с ангажиментите по прилагане на Конвенцията | 1 | 1 |
| 17. Привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба с действащото законодателството в областта на политиката за хората с увреждания, във връзка с прилагането на Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и други закони | Усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания с цел постигане на по-добра целенасоченост, ефективно управление и контрол на финансовите средства и облекчаване на административната процедура. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Промяна на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища | Декември 2019 г. | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за пътищата | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Изготвяне на проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждани. | декември | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за хората с увреждания | 1 | 1 |
|  |  |  | 3. Изготвяне на проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, включваща оценка за потребността от лична помощ, която от съществено значение за определяне кръга на лицата, имащи право на лична помощ. | декември | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за хората с увреждания | 1 | 1 |
|  |  |  | 4. Изготвяне на проект на Правилник за дейността на Националния съвет за хората с увреждания, който ще се председателства от заместник-министър председател. | декември | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за хората с увреждания | 1 | 1 |
|  |  |  | 5. Изготвяне на проект на Наредба за включване в механизма лична помощ, която е сред ангажиментите на министъра на труда и социалната политика | декември | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за личната помощ. | 1 | 1 |
|  |  |  | 6. Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и редът за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. | декември | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за личната помощ. | 1 | 1 |
|  |  |  | 7. Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за възстановяване на осигурителни вноски от работодатели и специализирани предприятия, трудово – лечебни бази и кооперациите на хората с уврежданията, членуващи в национално представените организации на и за хора с увреждания | декември | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за личната помощ. | 1 | 1 |
|  |  |  | 8. Изготвяне на проект на Методика за финансиране на целеви проекти и програми за специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. | декември | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за личната помощ. | 1 | 1 |
|  |  |  | 9. Изготвяне на проект на Методика за финансиране на програми и проекти за създаване на Центрове за защитена заетост към специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания и трудово-лечебни бази | декември | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за личната помощ. | 1 | 1 |
|  |  |  | 10. Изготвяне на проект на Методика за финансиране на програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания | декември | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за личната помощ. | 1 | 1 |
| 18. Промяна на механизма за финансиране и предоставяне на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, въз основа на стандарти за качество на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, в рамките на системата на здравеопазването. | Усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания с цел постигане на по-добра целенасоченост, ефективно управление и контрол на финансовите средства и облекчаване на административната процедура. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Засилване на контрола по отпускане на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия чрез промяна на действащите практики. | 2019 г. | Повишаване на координацията и контрола между всички отговорни институции при предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. | 1 | 1 |
| 19. Подпомагане на семейства с деца | Подкрепа на семействата с деца | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Предоставяне на семейни помощи за деца | януари – декември | Изразходвани средства по реда на Закона за семейни помощи за деца. | 541,2 млн. лв. (към 31.12. 2018 г.) | 550,7 млн. лв. |
|  |  |  | 2. Предоставяне на финансова и материална подкрепа за превенция на изоставянето, реинтеграция, за отглеждане на деца в приемни семейства и в семейства на роднини и близки, по реда на Закона за закрила на детето. | януари – декември | Изразходвани средства по реда на Закона за закрила на детето. | 8,9 млн. лв. (към 31.12. 2018 г.) | 10,1 млн. лв. |
| 20. Усъвършенстване на основни нормативни актове, уреждащи материята за правата на детето | Подобряване на нормативната уредба в областта на гарантирането на правата на децата | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Разработване на проект на Закон за детето и семейството | 2019 г. | Разработен проект на Закон за детето и семейството | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция | март 2019 г. | Приети изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Разработване на промени в подзаконовите актове в областта на политиките за децата и семейството, свързани с намаляване на административната тежест | март 2019 г. | Разработени промени в подзаконовите актове в областта на политиките за децата и семейството, свързани с намаляване на административната тежест | 0 | 1 |
| 21. Усъвършенстване на нормативната уредба на социалните услуги | Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на социалните услуги, с цел подобряване на планирането, управлението, финансирането, качеството и ефективността на социалните услуги | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Разработване на проекти на подзаконови актове, необходими за прилагането на Закона за социалните услуги | 2019 г. | Разработени подзаконови нормативни актове | 0 | 6 |
| 22. Мониторинг на изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа | Продължаване на процеса на деинституционализация | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Преглед на изпълнението за 2018 г. на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа | юни | Извършен преглед на изпълнението за 2018 г. на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа | 0 | 1 |
| 23. Изпълнение на ангажиментите на МТСП, произтичащи от Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | Изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Приемане на План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | януари | Приет План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Приемане на отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | януари | Приет отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | 0 | 1 |
| 24. Финансиране на проекти от фонд „Социална закрила“ |  |  | 1. Финансиране на проекти за предоставяне на социални услуги и за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане | януари - декември | 1. Постъпили проекти за предоставяне на социални услуги (брой) 2. Финансирани проекти за предоставяне на социални услуги (брой) 3. Постъпили проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/ (брой) 4. Финансирани проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по ППЗСП (брой) | 0 0 0 0 | 17 10 14 15 |
|  |  |  | 2. Финансиране на проекти за извършване на ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на материална база за предоставяне на социални услуги | януари - декември | 1. Постъпили проекти (брой) 2. Финансирани проекти (брой) | 0 0 | 84 55 |
| 25. Постигане на икономическа и социална кохезия чрез нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на пазара на труд | Устойчиво нарастване на доходите и повишаване на жизнения стандарт | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Изготвяне на първи доклад за прилагане на Конвенция № 131 на МОТ | септември 2019 г. | Изготвен доклад и изпратен в МОТ | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Разработване на механизъм за определяне размера на минималната работна заплата съдържащ определени критерии за определяне размера на минималната работна заплата | януари -декември 2019 г. | Приет механизъм за определяне размера на минималната работна заплата | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2020 г. | ноември – декември 2019 г. | Прието постановление за определяне размера на МРЗ за 2020 г. | 1 | 1 |
|  |  |  | 4. Проучване на европейския опит за разработване на Методика за оценка на минимални стандарти за гарантиране на приемливо жизнено равнище. | октомври 2019 г. | Изготвен проект на методика за оценка на минимални жизнени стандарти за гарантиране на приемливо жизнено равнище | 0 | 1 |
|  |  |  | 5. Определяне на размера на линията на бедност за страната за 2020 г. | октомври-декември 2019 г. | Прието постановление за определяне на размера на линията на бедност за 2020г. | 1 | 1 |
| 26. Разработване на Механизъм за координация и партньорство между гражданското общество и всички звена на публичната администрация за ефективно реализиране на публичните олитики. | Устойчиво нарастване на доходите и повишаване на жизнения стандарт | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Надграждане на системата за наблюдение изпълнението на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд, с акцент върху наетите на минимална работна заплата и близка до нея с цел борба с бедността сред работещите | декември 2019 г. | Система от показатели за наблюдение/ мониторинг/ на изпълнението на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Разработване на мерки за активизиране на социалния диалог в областта на доходите от труд и жизненото равнище на регионално и областно ниво, вкл. чрез прилагане на експертни методи за оценка на влиянието на заинтересованите страни в процеса на планиране и провеждане на политиките за повишаване на доходите от труд. | октомври -декември 2019 г. | Изработена методика за оценка на интересите и потребностите на заинтересованите страни на регионално равнище за провеждане на социален диалог и неговото ефективно провеждане чрез създаване на комуникационни механизми и внедряване на положителни практики. | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Създаване на механизмът за координация и партньорство между гражданското общество и всички звена на публичната администрация за ефективно реализиране на публичните политики | октомври -декември 2019 г. | Разработване на технически и функционални характеристики на механизма за координация и партньорство. | 0 | 1 |
| 27. Развитие на аналитичната дейност относно тенденциите в разпределението на доходите, неравенството и бедността | Устойчиво нарастване на доходите и повишаване на жизнения стандарт | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Изследване на тенденциите в разпределението на доходите от труд, неравенства в заплащането, по икономически дейности, райони на планиране и области | Декември 2019 г. | Проведено изследване | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Изготвяне на анализ с акцент върху неравенствата в доходите и бедността по региони на страната | Декември 2019 г. | Изготвен аналитичен материал, придружен с данни, справки и оценки. | 1 | 1 |
| 28. Повишаване на информираността чрез провеждане на срещи и дискусии на регионално ниво в областта на доходите с цел ограничаване на регионалните различия и намаляване на бедността, в райони с висока безработица и ниско заплащане. | Изграждане на политика в областта на жизненото равнище и доходите, основана на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации, социалните партньори и държавата | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Проведени срещи - дискусии в областите с високо равнище на бедност , ниско равнище на доходи с цел повишаване на взаимовръзката на заинтересованите страни. | 2019 г. | Проведени срещи дискусии | 10 | 6 |
| 29. Повишаване на потенциала на регионалното сътрудничество в областта на политиката по доходите и жизнения стандарт. | Изграждане на политика в областта на жизненото равнище и доходите, основана на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации, социалните партньори и държавата | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Организиране на кръгли маси и дискусии за насърчаване на прозрачни механизми за определяне на заплатите. | 2019 г. | Организирани кръгли маси | 4 | 4 |
| 30. Прилагане на политиката по социална икономика чрез разработване на подзаконови нормативни документи | Подобряване на качеството на живот на групи от населението чрез развитие на социалната икономика и чрез прозрачни, социалноотговорни бизнес практики | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Разработване на Проект на Правилник за приложение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. | май 2019 г. | Разработен и представен Проект на Правилник за приложение на Закон за предприятията на социална икономика в МС. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Разработване и приемане на методика за оценка на социалната добавена стойност. | май 2019 г. | Разработена и представена методика за оценка на социалната добавена стойност. | 0 | 1 |
| 31. Формиране на среда за прилагане на закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, която ще доведе до принос от близо 2% в БВП на предприятията от социалната икономика през 2021 г. | Подобряване на качеството на живот на групи от населението чрез развитие на социалната икономика и чрез прозрачни, социалноотговорни бизнес практики | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Изграждане на Регистър на социалните предприятия. | май 2019 г. | Изграден Регистър на социалните предприятия. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Организиране на кръгли маси и дискусионни форуми относно регионалните аспекти на социалната икономика и представяне на новоприетия Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика. | 2019 г. | Организирани кръгли маси и дискусионни форуми | 0 | 5 |
| 32. Създаване на условия и среда за социалноотговорен бизнес. | Подобряване на качеството на живот на групи от населението чрез развитие на социалната икономика и чрез прозрачни, социалноотговорни бизнес практики | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Приемане от МС на Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019-2023 | юли 2019 г. | Разработен и представен стратегически документ в областта на КСО. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Разработване, представяне и обсъждане на проект на План за действие по КСО за 2020 г. | декември 2019 г. | Разработен и представяне План за действие по КСО за 2020 г. в МС. | 0 | 1 |
| 33. Координиране на действията на администрацията по изпълнение на хоризонталната политика за балансирано демографско развитие на населението | Забавяне на негативните демографски процеси и на намаляването на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Координиране на действията на администрацията за подготовка на РМС за приемане на План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.) | януари- юни | Прието РМС на План за 2019 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.) | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Координиране на действията на администрацията за подготовка на Проект на РМС за приемане на Отчет за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) | януари- октомври | Прието РМС на Отчет за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.). | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Поддържане на Националния механизъм за изпълнение на държавната демографска политика в Р България чрез Междуведомствена работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика. | януари-декември | Приет план-график за работа през 2019 г. и неговото изпълнение; Проведени заседания, срещи и/или консултации. | 0 0 | 1 4 |
| 34. Координация и мониторинг на изпълнението на политиката за насърчаване на активния живот на възрастните хора | Насърчаване на активния живот на възрастните хора. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Координиране на действията на администрацията за подготовка на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 – 2018 г. | януари – декември | Обобщена информация по подготовката на Доклада за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017-2018 г. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Подготовка и приемане с РМС на проект на Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в Р България (2019 – 2030 г.) | януари – април | Прието РМС на Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2019- 2030 г.) | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Подготовка на План за комуникация и публичност на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора | април – юни | Изготвен План за комуникация и публичност на Националната стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2019- 2030 г.), чрез който да се повиши информираността на целевите групи за нейната визия, цели, приоритети и предвидени мерки. | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Популяризиране на Националната стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в Р България (2019 – 2030 г.) чрез организиране на национални срещи, семинари и дискусии. | април - декември | Проведени събития за популяризиране на Националната стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в Р България (2019 -2030 г.) | 0 | 5 |
| 35. Изпълнение на политиката в областта на трудовата миграция, свободното движение на работници интеграцията на граждани на трети държави чрез Работна група 2 „Свободно движение на хора“ към СЕВ | Участие в процесите на формулиране и на вземане на решения в ЕС и защита на националния интерес в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията, както и координация и изпълнение на политиката в тази област | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Участие в процеса на взимане на решения на ЕС | януари – декември 2019 | Изготвени становища, рамкови позиции и позиции по проекти на Регламенти, Директиви и други законодателни актове на ниво ЕС | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Докладване на ЕК за изпълнението на ангажименти на България – съгласно регламенти и директиви, в които това е заложено | януари - декември | Изготвени доклади по компетентност | 0 | 2 |
| 36. Подобряване на социалния диалог по въпросите на трудовата миграция, трудовата мобилност и интеграцията на пазара на труда чрез администриране работата на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, Междуведомствената работна група по миграция и интеграция и Националното звено на Европейската мрежа по интеграция и чрез участие по компетентност в дейността на Националния съвет по миграция и интеграция | Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Участие в подготовка и отчитане изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 г) – по Плана за действие и по Националния план за интеграция съобразно компетенциите на МТСП. | януари - декември | Участие при подготовката на проекти на планове и отчети съобразно компетенциите на МТСП | 0 | 2 |
|  |  |  | 2. Осъществяване на експертни консултации и работа по разработване и съгласуване на инициативи за развитие на политиката но трудова миграция и трудова мобилност | януари - декември | Обменени становища и дадени препоръки | 0 | 2 |
|  |  |  | 3. Осъществяване на експертни консултации и работа в рамките на Европейската мрежа по интеграция | януари - декември | Обменени становища и дадени препоръки | 0 | 2 |
| 37. Удовлетворяване потребностите на пазара на труда от допълнителна работна сила в условията на повишаване на икономическия растеж и намаляване на безработните чрез сключване на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция и заетостта с Република Беларус, Грузия и Украйна | Удовлетворяване на потребностите на пазара на труда от допълнителна работна сила в условията на повишаване на икономическия растеж и намаляването на безработните чрез сключване на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция и заетостта с трети страни | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Провеждане на кръгове от преговори и съответните национални процедури по утвърждаване и влизане в сила | януари - декември | Проведени преговори и сключени спогодби | 0 | 2 |
|  |  |  | 2. Осъществяване на консултации с други държави за установяване на взаимен интерес за сключване на спогодби за регулиране на трудовата миграция | януари - декември | Проведени консултации | 0 | 2 |
| 38. Отстояване в максимална степен на националните интереси по законодателните досиета и незаконодателните актове | Участие в процесите на вземане на решение в ЕС в областта на заетостта и социалната политика чрез РГ 13 към Съвета по европейски въпроси | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Изготвяне и съгласуване на позиции за участие на министъра (или ресорен заместник-министър) в заседания на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), вкл. за неформални срещи на министрите в този формат | януари - декември | Утвърдени позиции за заседания на Съвет EPSCO, вкл. неформални Брой осъществени брифинги | 0 0 | 6 4 |
|  |  |  | 2. Изготвяне и съгласуване на позиции за участия в работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС на всички нива в областта на заетостта и социалната политика | януари - декември | Утвърдени позиции за участия в работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС | 0 | 40 |
|  |  |  | 3. Изготвяне на становища на РГ 13 “Социална политика и заетост” по проекти на законови и подзаконови нормативни актове за въвеждане на правото на ЕС, по отчети за изпълнение на различни планове за действие и др. | януари - декември | Утвърдени становища на РГ 13 „Социална политика и заетост” | 8 | 5 |
|  |  |  | 4. Участие в заседанията на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) в съответствие с предварително утвърден годишен график | януари - декември | Позиции и материали за присъствените и неприсъствени заседания | 0 | 40 |
|  |  |  | 5. Изготвяне и съгласуване на Рамкови позиции по нови досиета, които се обсъждат в рамките на Работната група по социални въпроси към Съвета на ЕС | януари - декември | Утвърдени Рамкови позиции съгласно разпределението на досиетата от Секретариата на СЕВ | 0 | 4 |
|  |  |  | 6. Участие в разработването и нотифициране на новоприети национални правни актове за въвеждане на актове на ЕС в националното законодателство | януари - декември | Организиране въвеждането на ново законодателство на ЕС в българското право в социалната политика като цяло | 0 | - |
| 39. Оказване на експертно съдействие на българските граждани, упражняващи в пълен обем правото си на свободно движение в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) за защита на техните трудови и социални права (вкл. в рамките на процеса BREXIT и съответния преходен период) | Оказване на съдействие на българските граждани в държави-членки (ДЧ) на ЕС и ЕИП чрез Службите по трудови и социални въпроси (СТСВ) на МТСП към посолства на Р България | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Оказване на спешно съдействие при необходимост, или допълнително разследване на сигнали | януари - декември | Оказано спешно съдействие по конкретни казуси и/или предадени за допълнително разследване конкретни сигнали за нарушени права | 99 | 75 |
|  |  |  | 2. Провеждане на информационни трудови борси (ИТБ) и информационни дни относно условията на живот и труд | януари –Виена; март – Лондон; април-май –Германия | Проведени ИТБ, вкл.: - участвали работодатели/ Посетители - % от посетителите, заявили намерение за сключване на трудов договор и/или връщане в България - проведени инфо-дни | 5 78/539 4% 23 | 5 100/750 3% средно на борса 30 |
|  |  |  | 3. Предоставяне на консултации на български граждани („лице в лице“, по телефон и е-поща) | януари - декември | Оказано съдействие на български граждани и фирми при проблеми или по въпроси от техен интерес | 2823 | 2 950 |
|  |  |  | 4. Осъществяване на контакти с компетентните институции на национално ниво в съответните държави | януари - декември | Укрепване на сътрудничеството от взаимен интерес | 65 | 75 |
| 40. Стриктно изпълнение на уставните задължения към съответните организации; балансирана ратификационна политика и въвеждане/приложение на техните стандарти; активно участие в Международната конференция на труда (МКТ) и в Административния съвет на Международното бюро по труда (АС на МБТ) – с акцент по време на Българското председателство на Съвета на ЕС - в Правителствения комитет по Европейската социална харта (ПК по ЕСХ) и др. | Активно участие в ръководните и работните органи, комитети, комисии и др. на ООН, МОТ, СЕ, ОИСР | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Активно участие в дейността на ръководните органи на МОТ: МКТ и АС на МБТ- вкл. в съответните технически комитети към МКТ | февруари-март; май-юни; октомври-ноември | Засилване присъствието и авторитета на България в значими международни организации - чрез участие в дейността на ръководните органи на МОТ - в сесията на МКТ (м.юни) и в сесии на АС на МБТ (м.март, юни и ноември). | 0 | 4 |
|  |  |  | 2. Изготвяне на доклади по ратифицирани и нератифицирани конвенции на МОТ според списъка на МБТ за 2019 г. | януари (нератифицирани) – октомври (ратифицирани) | Анализ на спазването на трудовите права на национално ниво по отношение на международноправни стандарти и формулиране на мерки при необходимост за подобряване на положението | 1 4 | 1 доклад по нератифицирани конвенции Според списъка на МБТ за докладване по ратифицирани конвенции |
|  |  |  | 3. Изготвяне на доклади по приети разпоредби на ЕСХ(р) или относно последващи действия по колективни жалби по Хартата – 18-ти (опростен) Национален доклад по ЕСХ(р) | Октомври 2019 г. При поискване | Анализ на спазването на трудовите права на национално ниво по отношение на международноправни стандарти във връзка с колективни жалби по тях и формулиране на мерки при необходимост за подобряване на положението Становища по колективни жалби – при поискване от страна на Европейския комитет по социални права (ЕКСП) | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Участие в дейността на работните органи на Съвета на Европа – Правителствения комитет по ЕСХ | майска и септемврийска сесия | Предоставяне на изисканата от ЕКСП допълнителна информация по съответния Национален доклад по ЕСХ(р) с цел получаване на позитивни заключения от страна на ПК по ЕСХ относно предприетите правителствени мерки за адресиране на проблемите | 0 | 2 |
| 41. Стартиране, актуализиране или укрепване на сътрудничеството с цел обмяна на опит и добри практики, и подписване на двустранни актове в социално-трудовата сфера | Разработване на проекти на международни договори/работни програми за двустранно сътрудничество в социално-трудовата сфера със сродни чуждестранни министерства | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Подписване на Работна програма за сътрудничество за периода 2019 – 2020 г. в изпълнение на Съвместната декларация за намерение за сътрудничество между МТСП и Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Федерална република Германия | април - юни | Обмяна на опит и добри практики с цел усъвършенстване на нормативната уредба и/или политики | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Международни конференции на високо ниво в страната за засилване на двустранното/многостранното сътрудничество с чуждестранните партньори. | януари - юни | Отбелязване 100-годишнината на МОТ и ползите от членството на България в нея – една от първите държави-членки на МОТ. | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Продължаване дейността на сформираната от МТСП Работна група „Брекзит“ относно подготвеността за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз | януари - декември | Провеждане на регулярни срещи, осигуряване на оперативност при разглеждането на постъпили документи и подготовката на становища и препоръки от страна на министерството в неговите области на компетентност в сферата на правата на гражданите. Провеждане на подготовка за сключване на двустранни спогодби в областта на социалната сигурност и на трудовата миграция след оттеглянето на ОК от ЕС. | 0 | 5 |
| 42. Достигане на ниво на верифицирани разходи по ОП РЧР 2014-2020 г. към 31.12.2019 г. не по-ниско от 42,66 % от общия бюджет на програмата | Достигане на ниво на плащания и верифицирани разходи по ОП РЧР 2014-2020 г. към 31.12.2021 г. не по-ниско от 70 % от общия бюджет на програмата | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 | 1. До края на 2019 г., нивото на верификация на разходите и плащанията по ОП РЧР 2014-2020 г. да достигне 42,66 % от бюджета на програмата | декември | Повишено ниво на верификация и плащания по ОП РЧР 2014-2020 г. | 34,95 % | 42,66 % |
|  |  |  | 2. До края на 2019 г. нивото на договаряне по ОП РЧР 2014-2020 г. да достигне 85 % от общия бюджет на програмата | декември | Повишено ниво на договарянията по ОП РЧР 2014-2020 г. | 69,78 % | 85 % |
| 43. Своевременно стартиране на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички приоритетни оси на ОП РЧР 2014-2020 г. | Достигане на ниво на плащания и верифицирани разходи по ОП РЧР 2014-2020 г. към 31.12.2021 г. не по-ниско от 70 % от общия бюджет на програмата | Стратегически план на МТСП до 2021 г.; ОП РЧР 2014-2020 | Стартиране на поне 9 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020 г. | декември | Обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | 83 | 89 |
| 44. Осигурена публичност при изпълнението на ОПРЧР 2014-2020 чрез предоставяне на достъпна, разбираема и изчерпателна информация за кандидатстването по проекти | Ефективно изпълнение на Годишния план за дейности по информация и комуникация на ОП РЧР 2014-2020 г. с цел осигуряването на качествени предпоставки за повишаване на нивото на публичност и достъпност, прозрачност и своевременно информиране на всички заинтересовани страни във връзка с изпълнение на схемите по ОП РЧР 2014-2020 г. по отношение на политиките в сферите на заетостта, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминация | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021; Годишен план на действие по комуникация и информация на ОП РЧР | Организиране и Провеждане на 15 информационни мероприятия (семинари, обучения, дискусионни срещи, открити уроци, демонстрации на услуги, и др.) за бенефициенти и потенциални бенефициенти, медии и др. за популяризиране на мерки, резултати и добри практики по ОПРЧР и повишаване капацитета за управление и отчитане на проекти и свързаните с това теми. | Декември | Проведени събития/ семинари/обучения/ дискусионни срещи/открити уроци/ демонстрации на услуги, и др. | 113 | 127 |
| 45. Поддържане, прилагане и развиване на системата за управление на качеството на Министерството в съответствие с международните стандарти | Предоставяне на административни и вътрешни административни услуги с по-висока ефективност, гарантираща законовите права на гражданите и юридическите лица | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Актуална система за управление на качеството с непрекъснато усъвършенстващи се работни процедури и процеси по услуги в обхвата на СУК на МТСП | януари - декември | Поддържана и развита СУК на МТСП в съответствие с ISO 9001:2015 | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Предоставяне на административни услуги за гражданите и организациите, вкл. – реализирани услуги по електронен път | януари - декември | Предоставени административни услуги за гражданите и организациите (брой): от тях – реализирани услуги по електронен път. | 73 033 45% | 100 000 70% |
| 46. Осигурена защита на правата на физическите лица при обработката на личните им данни | Предоставяне на административни и вътрешни административни услуги с по-висока ефективност, гарантираща законовите права на гражданите и юридическите лица | Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) | Разработване на вътрешни правила за защита на личните данни в МТСП | януари - декември | Утвърдени: вътрешни правила за защита на личните данни в МТСП; утвърдена Политика; декларации във връзка с личните данни в МТСП | 0 | 1 |
| 47. Развитие, оптимизиране и поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на МТСП | Прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на МТСП | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Разработване и внедряване на система за управление на информационна сигурност БДС EN ISO 27001, интегрирана със СУК - БДС EN ISO 9001 | януари -декември | Развита и внедрена система за управление на информационна сигурност БДС EN ISO 27001, интегрирана със СУК - БДС EN ISO 9001 (брой) | 0 | 1 интегри-рана със СУК: СУКИС |
|  |  |  | 2. Развитие на официалната интернет страница на МТСП чрез допълване с нови функционалности | януари -август | Разработване на версия за достъпност на хора в неравностойно положение на официалната интернет страница на МТСП (%) | 20 | 50 |
| 48. Прилагане принципите на електронното управление в областта на социалната политика и трудовата заетост в Република България | Прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на МТСП | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Поддържане в актуално състояние регистъра НКПД. Публикуване в отворен формат на националния портал за отворени данни и предоставяне на достъп до него през средата за междурегистров обмен RegiX. | януари -декември | Осигурен електронен достъп до регистър НКПД за гражданите, бизнеса и за нуждите на държавното управление. | 1 | 1 |
| 49. Информиране на обществото чрез медиите за осъществяваната от МТСП политика през 2019 г. | Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за осъществяваната от МТСП политика | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Организиране на интервюта, пресконференции, репортажи с участието на членове на политическия кабинет на МТСП и на експерти от специализираната и общата администрация на министерството | януари-декември | Увеличаване на организираните пресконференции, интервюта и други публични събития с представители на политическия кабинет и експерти от специализираната и общата администрация на МТСП; | 0% | 10% |
| 50. Популяризиране на нови законодателни инициативи на министерството | Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за осъществяваната от МТСП политика | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Подготовка и изпълнение на комуникационни планове за популяризиране на нови законодателни актове | януари-декември | Повишаване на броя на медийните публикации за новите законодателни инициативи на МТСП. | 85 | 100 |
| 51. Извършване на дейността по вътрешен одит в следните направления: 1)Укрепване на вътрешния контрол на МТСП чрез предоставяне на обективна оценка и препоръки за подобряване на ефективността му; 2)Предоставяне на увереност на ръководството на МТСП относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на програми и фондове на Европейския съюз и 3)Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и прилагане изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 4)Повишаване капацитета на дирекция ВО чрез прилагане на ефективна система за оценка на качеството | Осъществяване вътрешния одит на всички структури, програми и проекти, дейности и процеси в МТСП, включително на разпоредителите със средства от ЕС и на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен към министъра на труда и социалната политика | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Стратегически план на ДВО за периода 2019-2021 г. Годишен план на ДВО за 2019 г. | 1. Извършване на одитни ангажименти за даване на увереност от звеното за вътрешен одит в МТСП | януари -декември | Извършване на одитни ангажименти за увереност от звеното за вътрешен одит в МТСП съгласно утвърдения годишен план | 2 | 22 |
|  |  |  | 2. Извършване на одитни ангажименти за консултиране от звеното за вътрешен одит в МТСП | януари -декември | Извършване на одитни ангажименти за консултиране от звеното за вътрешен одит в МТСП (средно) | 6 | 25 |
|  |  |  | 3. Повишаване на професионалната квалификация и качеството на одитната дейност | януари -декември | Провеждане на обучения за повишаване на професионалната квалификация | 1 | 20 |
| 52. Осигуряване на законосъобразност на административните актове и процедури през 2019 г. | Осигуряване на законосъобразност на административните актове и процедури. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 2. Законосъобразно прилагане на ЗДОИ при предоставяне на достъп до обществена информация. | януари-декември | Процент изготвени в срок решения за достъп до обществена информация от общия брой заявления за достъп. | 100% | 100% |
| 53. Планиране, организиране и координация на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в МТСП съгласно утвърдения план-график за 2019 г. | Планиране, организиране и координация на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в МТСП съгласно утвърдения годишен план-график | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. | януари-декември | Брой сключени договори, касаещи пълноценното функциониране на дейности в МТСП. | 55 | 55 |
| 54. Координиране на процесите на планиране, мониторинг и оценката на дейността на министерството през 2019 г. | Реализиране на принципите на базираното на резултатите управление в процеса на планиране, мониторинг, оценка и бюджетирането на дейността на МТСП | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Осъществяване на мониторинг на изпълнението на целите и задачите на МТСП | февруари - юли | Отчет за степента на изпълнение на годишните цели на МТСП за 2018 г. и полугодието на 2019 г. (съгласно Закон за администрацията, указания на МС и министъра) | 0 | 2 |
|  |  |  | 2. Подпомагане на ръководството на министерството в дейностите по управление на риска | януари/ февруари | План за управление на риска по годишни цели на МТСП за текущата година | 0 | 1 |
|  |  |  |  | Декември 2019 г. | Доклад за управление на риска на МТСП за текущата година | 0 | 1 |

По реда на новия Закон за хората с увреждания

Съгласно Закона за хората с увреждания, проектирането и изграждането на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на достъпната среда на сградите и съоръженията се извършват при спазване на наредбата по чл. 53, ал. 3 при условия и по ред, определени в Закона за устройство на територията

В зависимост от новото законодателство на ЕС

При актуализация на Годишния план на дирекция ВО за 2019 г. и Стратегическия план на дирекция ВО за периода 2019– 2021 г. Съгласно изискванията на чл.33, ал.2 и чл.34, ал.4 от ЗВОПС,  промените на стратегическия и годишния план се съгласуват от одитния комитет и се утвърждават от ръководителя на организацията.