ОДОБРИЛ:

Отчет за изпълнение на Годишните цели на Министерство на труда и социалната политика за 2018 г.

| Цели за 2018 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение |  | Индикатор за самооценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние (заложен в началото на 2018 г.) | Индикатор за текущо състояние (отчетен в края на 2018 г.) | 1 напълно постигната цел 2- задоволително постигната цел 3- незадоволително постигната цел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Повишаване на заетостта чрез активиране и устройване на работа на безработни лица от неравнопоставените групи | 1. Реализиране на програми и насърчителни мерки за заетост, включени в НПДЗ - 2018г. | Осигурена заетост на безработни лица | 18 048 | 21 606 | 1 |  |
|  | 2.Провеждане на трудови борси, включително специализирани за лицата от уязвимите групи на пазара на труда. | Проведени трудови борси , лица, започнали работа след участие в трудова борса (брой) | 107 - | 112 трудови борси, 11 184 лица, започнали работа |  |  |
|  | 3.Предоставяне на услуги от мениджъри на случай (case managers). | Лица, получили консултации от мениджъри на случай | 4 000 | 4 148 |  |  |
|  | 4. Организиране и провеждане на „Ателиета за търсене на работа”. | Лица, участвали в „Ателиетата за търсене на работа” | 45 000 | 59 018 |  |  |
| 2. Намаляване на безработицата и неактивността сред младежите чрез услуги за активиране, заетост и обучения | Идентифициране и активиране на неактивни младежи | Неактивни младежи, новорегистрирани в бюрата по труда, вкл. и след предоставено информиране и консултиране от страна на младежките медиатори | 2 500 | 3 847 | 1 |  |
|  | 2. Включване в обучение и заетост на регистрирани безработни младежи | Включени младежи в обучение и/или субсидирана заетост, в т.ч. стажуване и чиракуване (брой) | 2 600 | 3 577 |  |  |
| 3.Намаляване на безработицата и неактивността сред продължително безработните лица чрез сключване на споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително безработно лице и реализиране на програми и насърчителни мерки за обучение и заетост | 1. Разработване на споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително безработно лице и изграждане на единно звено за контакт в електронен формат | Сключени споразумения с продължително безработни лица | 55 000 | 53 870 | 1 |  |
|  | 2. Включване в обучение и заетост на продължително безработни лица | Продължително безработни лица, включени в обучение и/или заетост (брой) | 5 200 | 10 819 |  |  |
| 4.Включване в обучение на безработни лица в съответствие с потребностите на бизнеса | Включване в обучение на регистрирани безработни лица в съответствие с потребностите на бизнеса | Регистрирани безработни лица, включени в обучение (брой) | 10 663 | 10 813 | 1 |  |
| 5. Повишаване на уменията и заетостта на безработните и неактивните лица от районите с високо равнище на безработица | Повишаване на уменията и осигурена заетост на безработни лица, от общини с висока безработица по Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа“ | Безработни лица, включени в Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа“ (брой) | 9 600 | 9 224 | 2 |  |
| 6.Усъвършенстване на трудовото и осигурителното законодателство, както и законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд. | Промени в нормативните актове в областта на трудовото право, общественото осигуряване и условията на труд с оглед: – Гарантиране на правата на осигурените лица и пенсионерите; – Превенция на рисковете за здравето и безопасността на работното място – Гарантиране на трудовите права на работниците и служителите | Приети нормативни актове в областта на трудово право, общественото осигуряване и безопасните и здравословни условия на труд: - Решение № 10 на МС от 11 януари 2018 г. за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт; - Решение № 62 на МС от 1 февруари 2018 г. за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда; - Решение № 134 на МС от 2 март 2018 г. за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване; - Постановление № 32 на МС от 2 март 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж; - Постановление № 44 на МС от 29 март 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер към бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.; - Решение № 255 на МС от 17 април 2018 г. за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса са социално осигуряване; - Решение № 294 на МС от 3 май 2018 г. за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване; - Постановление № 97 на МС от 7 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж; - Постановление № 106 на МС от 22 юни 2018 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост; - Постановление № 120 на МС от 29 юни 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер към бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.; - Постановление № 127 на МС от 4 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване; - Решение № 542 на МС от 6 август 2018 г. за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване; - Постановление № 186 на МС от 30 август 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер към бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.; - Постановление № 193 на МС от 13 септември 2018 г. за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; - Решение № 694 на МС от 4 октомври 2018 г. за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване; - Решение № 695 на МС от 4 октомври 2018 г. за одобряване проект на Административно споразумение относно правилата за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко; - Решение № 767 на МС от 28 октомври 2018 г. за одобряване на проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.; - Постановление № 246 на МС от 15 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.; - Решение № 859 на МС от 28 ноември 2018 г. за отпускане на пресонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване; - Постановление № 323 на МС от 20 декември 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер към бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.; - Постановление № 339 на МС от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.; - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (обн. ДВ, бр. 14 от 2018 г.); - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд „Условия на труд“ (обн. ДВ, бр.38 от 2018г.); - Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ (обн. ДВ бр. 66 от 10.08.2018 г.); - Заповед № РД-01-156 от 27 февруари 2018 г. за изменение на Правилника по безопасността на труда при взривните работи, утвърден със Заповед № 294 от 28.12.1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.) (обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г.); - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн. ДВ бр. 73 от 04.09.2018 г.); - Заповед № РД01-879/22.10.2018 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г. (за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"); - Указание за изменение на Указание №ПК 25/3 ат 31.08.2006 г. за прилагане на Наредба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея - № РД06-1/18.01.2019 г. ; - Постановление № 71 от 10.05.2018 г за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя; - Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските; - Постановление № 59 от 20 април 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя; - Наредба за изменение на Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда | 10 | 32 | 1 |  |
| 7.Подобряване условията на труд на работните места през 2018 г. | 1. Съфинансиране на проекти за подобряване на условията на труд в предприятията | Брой реализирани проекти и програми за подобряване условията на труд (брой проекти) | 25 | 28 | 1 |  |
|  | 2. Финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести | Извършени диагностични дейности и групови медицински прегледи за ранно откриване на професионалните болести (брой прегледани) | 2 200 | 1866 |  |  |
| 8. Осигуряване на прилагането на нов подход при ЕР | Изпълнение на дейности по проект „Експертиза на работоспособността“ по ОПРЧР | Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето (ICF) и придружаващото я ръководство за прилагане - WHODAS 2.0 са преведени и отпечатани на български език в изпълнение на Споразумението за предоставяне на права за превод и издаване, сключено между Световната здравна организация (СЗО) и министъра на труда и социалната политика. Проведено е проучване на опита на държави членки на ЕС, които прилагат ICF стандартите на СЗО и са ратифицирали Конвенция № 37 на МОТ относно осигуровката за инвалидност (индустрия и др.) 1933. Изготвен е Доклад „Проучване на опита на държави-членки на ЕС – Франция и Италия, които прилагат ICF стандартите на Световната здравна организация“. В процес на изпълнение е процедурата за избор на екип за разработване на методики за медицинска експертиза и за експертиза на работоспособността, чрез които ще се въведат критериите и принципите на ICF. | 1 | 0 | 2 |  |
| 9. Регламентиране на фазата на изплащане от универсалните и професионалните пенсионни фондове | Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. | В рамките на работна група, включваща експерти от всички заинтересовани институции и представители на пенсионноосигурителните дружества са разработени текстовете на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, които са от компетентност на Министерството на труда и социалната политика. Проектът на закон е изпратен на МФ за допълване и по-нататъшно процедурно придвижване. | 1 | 0 | 2 |  |
| 10. Повишаване размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност | Разработване на проект на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост | Постановление № 106 от 22 юни 2018 г., с което се определи нов размер на социалната пенсия за старост – 125,58 лв. | 1 | 1 | 1 |  |
| 11. Защита на правата на българите зад граница в областта на социалната сигурност | Организиране, координиране и участие в подготовката и сключването на международни договори в областта на социалната сигурност. Координация на системите за социална сигурност в България | Съгласувани са текстовете на Спогодбата в областта на пенсионното осигуряване между Правителството на Република България и Правителството на Република Азербайджан. Изготвени и представени на руската страна предложения за промени в протоколите за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност и Споразумението за неговото прилагане. Проведен първи кръг от консултации по проект на Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Беларус. Проведени преговори за подписване на Административно споразумение относно правилата за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко. Изготвени и представени на другата страна са проекти на спогодби с Армения, Казахстан и Либия. Участие в работата по Регламента за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004. | 3 | 8 | 1 |  |
| 12. Осигуряване на социална защита на населението при прилагане на диференциран подход и намаляване на зависимостта от социални помощи. | 1. Осигуряване на социално подпомагане чрез предоставяне на социални помощи за най-уязвимите рискови групи от населението | Осигурена социална защита на населението при прилагане на диференциран подход и намаляване на зависимостта от социални помощи: - отпуснати месечни помощи на лица и семейства – средно месечно; - отпуснати еднократни помощи – брой случаи; - отпуснати целеви помощи за наеми по ЗСП – средно месечно; - отпуснати целеви средства за болнична медицинска помощ за диагностика и лечение – брой лица; - отпуснати целеви помощи за отопление -брой лица и семейства; - целеви помощи за ветерани от войните и военно инвалиди - средно месечно; - подпомогнати лица (получаващи социални помощи по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗСП). | 35 000 7 000 265 4 000 220 000 5 500 570 | 27 408 6 963 147 5 470 209 647 3 410 689 | 1 |  |
|  | 2. Осигуряване устойчивост на мрежата от обществени трапезарии в отговор на базови потребности от храна и грижа за лица в неравностойно социално положение | Брой сключени договори за финансиране на обществени трапезарии Брой лица, потребители на социалната услуга „обществена трапезария“ | 32 3893 | 36 4251 |  |  |
| 13. Разработване на система за наблюдение и мониторинг на равнопоставеността на жените и мъжете. | Усъвършенстване на механизмите за провеждане на ефективна държавна политика по равнопоставеност на жените и мъжете | За целите на изграждането на устойчива институционална среда и работещи механизми за провеждане на ефективна държавна политика по равнопоставеност на жените и мъжете е изготвен проект на техническа спецификация „Изграждане на система за наблюдение и мониторинг на равнопоставеността на жените и мъжете“, обществената поръчка за който предстои да се обяви. По време на надграждащото обучение на координаторите по равнопоставеност на жените и мъжете на областно ниво (1-2 октомври 2018 г.) е включена темата за индикаторите по пол. | 2 | 2 | 1 |  |
| 14. Провеждане на национално представително изследване на тема: „Насилието в България“ | Провеждане на изследване на тема: „Насилието в България“ | Изготвено техническо задание и е стартирана процедура по възлагане на обществена поръчка за провеждане на национално представително проучване на тема „Насилието в България“ | 1 | 0 | 2 |  |
| 15. Изпълнение на Стратегията за равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г. чрез Национални планове за действие | Приемане и изпълнение на Национален план за действие за насърчаване на жените и мъжете, с цел изпълнение на Стратегията по равнопоставеността. на жените и мъжете за 2018 г. | Приет е Национален план за действие за насърчаване на жените и мъжете за 2018 г. с протоколно решение 9.1 от 07.03.2018 г. Приет Доклад по равнопоставеността на жените и мъжете за 2017 г. с протоколно решение 28.2 от 18.07.2018 г. Изготвен проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените мъжете за 2019-2020 г. | 1 | 3 | 1 |  |
| 16. Експертно и организационно обезпечаване на ангажиментите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на равнопоставеността на жените и мъжете. | Обезпечаване на ангажиментите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, чрез организиране и провеждане на събития в областта на равнопоставеността | Успешно проведени събития, съгласно Календара на Председателството | 2 | 5 | 1 |  |
| 17. Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда. | 1. Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания. | Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания чрез изплащане на: - месечни добавки за социална интеграция; - целеви помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия; - брой целеви помощи за лица с интелектуални затруднения; - брой целеви помощи за жестомимични услуги; - брой придружители на слепи хора; - брой придружители на трудно-подвижни лица; - възстановяване на 50% от внесените осигурителни вноски за работодатели на лица с хора с увреждания - брой работодатели. | 502 000 10 000 6 600 4 000 9 200 18 200 72 | 497 440 8 247 7 059 4 490 7 803 15 630 97 | 1 |  |
|  | 2. Интегриране на хората с увреждания, чрез създаване на условия за равнопоставеност и пълноценното им участие във всички области на обществения живот, интегриране в обща и/или специализирана работна среда, чрез: - Финансиране на мероприятия за рехабилитация и социална интеграция, в които са включени хора с увреждания; - Финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически и спортни обекти; - Разширяване възможностите за трудова заетост на хората с увреждания в интегрирана и в специализирана работна среда; - Финансиране на проекти за технологично обновяване на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания | Осигуряване на допълнителна финансова подкрепа на лицата с увреждания, чрез: - Брой лица с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция; - Адаптирани обекти с международно, национално и регионално значение; - Извършени проверки на търговци на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания; - Организации, на които е извършен мониторинг ( % спрямо общия брой, подлежащи на такъв). - Открити нови работни места за лица с увреждания, които са стартирали самостоятелна стопанска дейност; - Открити нови работни места за лица с увреждания (по чл. 25 и чл. 28 от ЗИХУ); - Работни места с осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд в специализирана работна среда. - Технологично обновени специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания – брой. | 3 600 9 180 100 27 54 660 10 | 3 620 7 526 100 26 72 323 17 |  |  |
| 18. Изпълнение на Плана за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2015-2020 г.), за очертаване на конкретните действия, които Република България следва да продължи във връзка с прилагането на Конвенцията | Изпълнение на заложените мерки по плана за 2018 г | Извършени са следните дейности от компетентността на МТСП в Плана за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2015-2020 г.): - по стратегическа цел 5. Ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на хората с увреждания, във връзка с мярка 5.1. Приемане на официален превод на Допълнителния протокол към Конвенцията за правата на хората с увреждания е направен превод на Протокола на български език. - Изпълнена е стратегическа цел 7. Защита на първия доклад пред Комитета на ООН за правата на хората с увреждания, която се проведе на 3 и 4 септември 2018 г. | 1 | 1 | 1 |  |
| 19. Усъвършенстване на механизма за предоставяне на безплатни винетни стикери за хората с увреждания | Промяна на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища | Наредба за изм. и доп. на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г., утвърдена от министъра на труда и социалната политика и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Обн. ДВ бр. 59 от 17.07.2018 г.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 20. Промяна на механизма на изплащането на целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. | Засилване на контрола по отпускане на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия чрез промяна на действащите практики. | Изготвени и приети промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. (Постановление № 60 от 23 април 2018 г., ДВ, бр.36 от 2018 г.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 21. Подпомагане на семейства с деца | 1. Предоставяне на семейни помощи за деца | Изразходвани средства по реда на Закона за семейни помощи за деца. | 568,7 млн. лв. | 541,2 млн. лв. | 1 |  |
|  | 2. Предоставяне на финансова и материална подкрепа за превенция на изоставянето, реинтеграция, за отглеждане на деца в приемни семейства и в семейства на роднини и близки, по реда на Закона за закрила на детето. | Изразходвани средства по реда на Закона за закрила на детето. | 10,1 млн. лв. | 8,9 млн. лв. |  |  |
| 22. Усъвършенстване на основни нормативни актове, уреждащи материята за правата на детето | Разработване на изменения и допълнения в нормативни актове, уреждащи материята за правата на детето | През 2018 г. бяха направени промени в Закона за семейни помощи за деца (Обн. ДВ, бр. 88 от 2018 г.), с които от 1 януари 2019 г. се въвежда нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. В съответствие с промените в Закона за семейни помощи за деца се разработени и изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ПМС № 343 от 21.12.2018 г., обн. ДВ, бр. 107 от 2018 г.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 23. Усъвършенстване на нормативната уредба на социалните услуги | Разработване на Закон за социалните услуги | Разработен проект на Закон за социалните услуги, внесен в Народното събрание. | 1 | 1 | 1 |  |
| 24. Продължаване на процеса на деинституционализация на децата и създаване на условия за деинституционализация на възрастните хора | 1. Изпълнение на мерките от Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ от компетентността на МТСП | Изпълнени дейности съгласно Актуализирания план за действие. Със Заповед № РД01-0918/09.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е спряно настаняването на деца до 3-годишна възраст без увреждания в Домовете за медико-социални грижи за деца. Разработени са и приети (РМС 277/24.04.2018 г.) единни разходни стандарти за финансиране по реда на делегираните от държавата дейности през 2019 г. на услугите Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства , Дневен център за деца с увреждания (с програма Ранна интервенция на уврежданията) и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания (с програма Ранна интервенция на уврежданията). | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Приемане на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа | Приет е План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (Решение № 28 от 19.01.2018 г. на Министерския съвет). | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа | Одобрени са Карта на услугите за подкрепа в общността и Карта на резидентните услуги, в които са определени общините, където ще бъдат създадени новите услуги. По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 МТСП съгласува проектни предложения за изграждане на нови услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства, Център за грижа за лица с умствена изостаналост, Дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства, Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция. | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Финансиране на проекти за предоставяне на социални услуги и за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане | - Постъпили проекти за предоставяне на социални услуги (брой) - Финансирани проекти за предоставяне на социални услуги (брой) - Постъпили проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/ (брой) - Финансирани проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по ППЗСП (брой) | 22 13 18 11 | 17 10 14 11 |  |  |
|  | 5. Финансиране на проекти за извършване на ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на материална база за предоставяне на социални услуги | Постъпили проекти (брой) Финансирани проекти (брой) | 75 59 | 84 67 |  |  |
| 25. Изпълнение на ангажиментите на МТСП, произтичащи от Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | 1. Разработване на отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | Разработен Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г., приет с РМС №29/24.01.2019 г. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Разработване на проект на План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | Разработен План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г., приет с РМС №29/24.01.2019 г. | 1 | 1 |  |  |
| 26. Постигане на икономическа и социална кохезия чрез нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на пазара на труд | 1. Разработване на механизъм за определяне размера на минималната работна заплата съдържащ определени критерии за определяне размера на минималната работна заплата | Отбелязан е напредък в преговорите със социалните партньори по разработването на механизъм за минималната работна заплата. Постигнато е съгласие за индикаторите и границите на коридора/ интервала за определяне на МРЗ. Продължават преговорите по други спорни въпроси, свързани с МРЗ. | 1 | 0 | 2 |  |
|  | 2. Определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2019 г. | Постановление № 320 на МС от 20.12.2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата (обн. ДВ. бр. 107 от 28.12.2018 г.) | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Актуализиране на Методиката за определяне размера на линията на бедност за страната | Постигнат резултат при комбиниране на определената линия на бедност по SILC за 2017 г. и критериите за минимални жизнени потребности, определени от изследването на домакинските бюджети за 2017 г. Изготвен е проект на комбиниран метод. | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Определяне на размера на линията на бедност за страната за 2019 г. | ПМС № 170 за определяне размера на линията на бедност за страната за 2019 г. (обн. ДВ бр. 70 от 24.08.2018 г.). | 1 | 1 |  |  |
| 27. Създаване на консултативен съвет по доходите от труд | Създаване на консултативен съвет по доходите от труд | Разширява се предметният обхват на МРГ към министъра на труда и социалната политика, създадена със з-д № РД01-134/19.02.2018 г. с въпросите по доходите и жизненото равнище. (актуализирана със з-д № РД01-910/25.10.18 г.). | 1 | 1 | 1 |  |
| 28. Развитие на аналитичната дейност относно тенденциите в разпределението на доходите, неравенството и бедността | 1. Анализ на тенденциите в разпределението на доходите от труд, неравенства в заплащането, по икономически дейности, райони на планиране и области | Изготвен Обзор на тенденциите в разпределението на доходите от труд, неравенства в заплащането, анализ и причини. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Изследване на заплащането по райони на планиране с фокус върху бедността сред работещите | Изготвен е аналитичен материал за работещи бедни по региони на планиране, неравенства в заплащането | 1 | 1 |  |  |
| 29. Повишаване на информираността чрез провеждане на срещи и дискусии на регионално ниво в областта на доходите с цел ограничаване на регионалните различия и намаляване на бедността, в райони с висока безработица и ниско заплащане. | 1. Проведени срещи и дискусии в областите с високо равнище на бедност , ниско равнище на доходи. | През 2018 г. са проведени 10 информационни срещи и дискусии на регионално ниво в градовете Севлиево, Габрово, Хасково, Велико Търново, Трявна, Разград, Шумен, София, Гоце Делчев и Петрич. | 6 | 10 | 1 |  |
|  | 2. Провеждане на проучване, срещи и дискусии с гражданите и бизнеса с цел подготовка на социално устойчива концепция за повишаване на жизнения стандарт на населението. | Проведени срещи дискусии и обсъдени форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, обсъдени са проблемите на място, както и визията и конкретните идеи за разрешаване на демографската криза и набелязване на мерки за повишаване на жизненото равнище на населението в региона. | 4 | 4 |  |  |
| 30. Повишаване на потенциала на регионалното сътрудничество в областта на политиката по доходите и жизнения стандарт. | 1. Организиране на кръгли маси и дискусии за насърчаване на прозрачни механизми за определяне на заплатите. | Проведени две кръгли маси на 19-20 юли 2018 г. във гр. Варна и гр. Царево по проблемите на заплащане в сектор „Туризъм“. Проведена на 30 май 2018 г. кръгла маса на тема „Въвеждане на адекватен минимален доход с цел да се осигуряване по-добър живот на европейските граждани“. На 5 декември 2018 г. е проведена кръгла маса на тема „Ниското равнище на доходи в области с високо равнище на бедност“. | 4 | 4 | 1 |  |
|  | 2. Актуализиране на система за отчитане на жизненото равнище и доходите на регионално ниво. | Системата е актуализирана с данни към 2017 г. | 1 | 1 |  |  |
| 31. Развитие и разширяващо прилагане на политиката по социална икономика чрез нейното нормативно уреждане | 1. Разработване, представяне и обсъждане на Проект на Закон за предприятията на социалната икономика. | Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, приет от 44 НС на 18.10.2018 г., обн. ДВ бр. 91 от 02.11.2018 г. и влиза в сила от 02.05.2019 г. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Разработване, представяне и обсъждане на проект на План за действие по социална икономика 2018 г. - 2019 г. | С РМС № 151 от 15.03.2018 г. е приет Плана за действие по социална икономика 2018–2019 г. | 1 | 1 |  |  |
| 32. Повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно същността и функционирането на социалната икономика | 1. Провеждане на международна конференция на високо равнище по социална икономика на тема „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“ | На 17-18 април 2018 г., гр. София е проведена международна конференция на високо равнище по социална икономика на тема „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, съфинансирана от ЕК, ГД Растеж. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Организиране и провеждане на регионални срещи по социалната икономика с цел популяризиране на политиката и добри практики | През 2018 г. са проведени 8 регионални срещи по социална икономика с цел популяризиране на политиката и добри практики в градовете Габрово, Севлиево, София, Варна, Гоце Делчев, Петрич, Русе и Сандански. | 5 | 8 |  |  |
|  | 3. Организиране и провеждане на Седми Европейски форум на социалните предприятия. | Организиран и проведен Седми Европейски Форум на социалните предприятия 16-18 април 2018г., гр. София. Форумът е съфинансиран от ЕК. | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Провеждане на Годишно събитие по връчване на Годишни национални награди за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика) за 2018 г. | На 11 декември 2018 г. за четвърта поредна година бяха връчени годишните национални награди за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика). | 1 | 1 |  |  |
| 33. Създаване на благоприятна среда за осъществяване на социалноотговорни (КСО) практики | Стартиране разработването на стратегически документ в областта на КСО. | Разработен е вариант на проект на Стратегия по корпоративна социална отговорност (КСО). Основните елементи на стратегията в съдържателен план са представени на Консултативния съвет по КСО и са получени становища и материали за обсъждане. | 1 | 1 | 1 |  |
| 34. Координиране на действията на администрацията по изпълнение на хоризонталната политика за балансирано демографско развитие на населението | 1. Координиране на действията на администрацията за подготовка на РМС за приемане на План за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.) | Приет План за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030г.) РМС № 458 /05.07.2018 г. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Координиране на действията на администрацията за подготовка на Проект на РМС за приемане на Отчет за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) | Приет Отчет за 2017 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.). Протокол № 43 от заседание на МС от 31.10.2018 г. | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Изготвяне на Методика за оценка на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) | Утвърдена от министъра Методика за оценка на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) | 1 | 1 |  |  |
| 35. Координация и мониторинг на изпълнението на политиката за насърчаване на активния живот на възрастните хора | 1. Координиране на действията на администрацията за подготовка на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 – 2018 г. | Обобщена налична информация по подготовката на Доклад. | 1 | 0 | 2 |  |
|  | 2. Подготовка и актуализация на проект на Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в Р България (2018 – 2030 г.) | Изготвен проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.). Представен за обществено обсъждане със срок 18.02.2019 г. | 1 | 1 |  |  |
| 36. Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност | Приемане на Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност от междуведомствената работна група по трудова миграция и трудова мобилност | Постановление на Министерския съвет № 81/21.05.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ДВ, бр. 43 от 2018 г.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 37. Изпълнение на политиката в областта на трудовата миграция, свободното движение на работници интеграцията на граждани на трети държави чрез Работна група 2 „Свободно движение на хора“ към СЕВ – включително за успешно провеждане на Българското председателство на Съвета в тази област | 1. Участие в процеса на взимане на решения на ЕС | Изготвени становища, рамкови позиции и позиции по проекти на Регламенти, Директиви и други законодателни актове на ниво ЕС | 10 | 12 | 1 |  |
|  | 2. Успешно провеждане на Българското председателство на Съвета 2018 г. съгласно приоритетите, заложени в националната програма – вкл. чрез ръководене на Работната група на високо равнище „Убежище и миграция” към Съвет „Общи въпроси”, както и участие в ръководството на Работна група „Интеграция, миграция и убежище”, Стратегическия комитет по имиграция, граници и убежище | Проведени заседания в рамките на БГ-2018 на РГВРУМ, РГИМЕ, СКИФА и др. под ръководството на МТСП | 10 | 11 |  |  |
|  | 3. Докладване на ЕК за изпълнението на ангажименти на България – съгласно регламенти и директиви, в които това е заложено | Изготвени доклади по компетентност | 2 | 2 |  |  |
| 38. Администриране работата на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ) и участие по компетентност в дейността на Националния съвет по миграция и интеграция | 1. Извършване на организационни дейности по подготовката и провеждането на заседанията на НСТМТМ | Проведени 2 заседания на НСТМТМ | 2 | 2 | 1 |  |
|  | 2. Подготовка и отчитане изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 г) – по Плана за действие и по Националния план за интеграция | Изготвените План за действие по изпълнение на НСМОУИ за 2018 г. и Национален план за действие по интеграция за 2018 г. са приети с протоколно решение 25.1 от 27.06.2018 г. на заседание на МС. | 2 | 2 |  |  |
| 39. Администриране работата на Междуведомствената работна група по миграция и интеграция и Националното звено на Европейската мрежа по интеграция | 1. Осъществяване на консултации и конкретна работа по разработване и съгласуване на инициативи за развитие на политиката по трудова миграция и трудова мобилност | Взето участие в: - Европейския интеграционен форум на 6-7 март 2018 г. в Брюксел; - редовно заседание на ЕМИ на 16 април 2018 г. и в Академията за градска интеграция на 17-18 април 2018 г. – в Брюксел; - семинар, посветен на интеграцията на пазара на труда на имигранти, в гр. Осло, Норвегия на 23-24 октомври 2018 г. Обсъден информационно-аналитичен документ на Европейската сметна палата „Интеграция на мигранти от страни извън ЕС“. Разработен проект на ППЗТМТМ с оглед въвеждане изискванията на Директива (ЕС) № 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ | 2 | 2 | 1 |  |
| 40. Сключване на спогодби за регулиране на трудовата миграция с Молдова, Армения, Украйна и осъществяване на дейности по установяване на взаимен интерес с Грузия, Азербайджан и Беларус | 1. Сключване на спогодби за регулиране на трудовата миграция с трети държави | В Ереван на 12.02.2018 г. бе подписана Спогодба между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция (утвърдена с Решение на Министерския съвет № 176 от 22 март 2018 г.;обн. ДВ бр. 90 от 30.10.2018 г. ) В гр. София на 18.06.2018 г. бе подписана Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция (утв. РМС № 492 от 13.07.2018 г., обн. ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г.) С Протоколно решение № 35 от 04.09.2018 г. е одобрен Проект на Спогодба между правителството на Р България и правителството на Р Беларус за регулиране на трудовата миграция. С Протоколно решение № 35 от 04.09.2018 г. е одобрен Проект на Спогодба между правителството на Р България и правителството на Грузия за регулиране на трудовата миграция. | 3 | 2 | 1 |  |
| 41. Изпълнение на Глобалния подход на ЕС към миграцията и мобилността, вкл. по Партньорствата за мобилност на ЕС с трети държави, по които Република България е страна, Източното партньорство, Евромед и др., както и подготовка на позицията на България по въпросите на Глобалния форум по миграция и развитие | Изпълнение на съвместни инициативи по ПМ с Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Беларус, както и по ГФМР | Взето участие в: -Втората среща на високо равнище по Партньорството за мобилност на ЕС с Армения на 23 януари 2018 г. в Брюксел; -Конференция на тема „Партньорство за мобилност ЕС-Беларус – състояние и възможности за развитие” -Регионален семинар на Международната организация по миграция (МОМ) на тема: „Политики за улесняване на мобилността и интеграцията на мигранти”. | 1 | 1 | 1 |  |
| 42. Отстояване в максимално степен на националните интереси по законодателните досиета и незаконодателните актове | 1. Изготвяне и съгласуване на позиции за участие на министъра (или ресорен заместник-министър) в заседания на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), вкл. за неформални срещи на министрите в този формат | Утвърдени позиции за заседания на EPSCO, вкл. неформални Брой осъществени брифинги | 6 4 | 6 4 | 1 |  |
|  | 2. Изготвяне и съгласуване на позиции за участия в работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС на всички нива в областта на заетостта и социалната политика | Утвърдени позиции за участия в работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС | 70 (РГСВ 60 и Корепер 10) | 101 (РГСВ 81, Корепер 20) |  |  |
|  | 3. Изготвяне на становища на РГ 13 “Социална политика и заетост” по проекти на законови и подзаконови нормативни актове за въвеждане на правото на ЕС, по отчети за изпълнение на различни планове за действие и др. | Утвърдени становища на РГ 13 „Социална политика и заетост” | 5 | 8 |  |  |
|  | 4. Изготвяне и съгласуване на Рамкови позиции по нови досиета, които се обсъждат в рамките на Работната група по социални въпроси към Съвета на ЕС | Утвърдени Рамкови позиции съгласно разпределението на досиетата от Секретариата на СЕВ | 4 | 7 |  |  |
|  | 5. Участие в разработването и нотифициране на новоприети национални правни актове за въвеждане на актове на ЕС в националното законодателство | Организиране въвеждането на ново законодателство на ЕС в българското право в социалната политика като цяло | 1-3 | 2 |  |  |
| 43. Оказване на експертно съдействие на българските граждани, упражняващи в пълен обем правото си на свободно движение в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) за защита на техните трудови и социални права (вкл. в рамките на процеса BREXIT) | 1. Оказване на спешно съдействие при необходимост, или допълнително разследване на сигнали | Оказано спешно съдействие по конкретни казуси и/или предадени за допълнително разследване конкретни сигнали за нарушени права – общо 99 (Виена-21 /17 за Австрия и 4 за Швейцария/ Берлин- 4 Мадрид- 11, Лондон- 45, Атина- 18) | 75 | 99 | 1 |  |
|  | 2. Провеждане на информационни трудови борси (ИТБ) и информационни дни относно условията на живот и труд | Проведени информационни трудови борси: -участвали работодател/посетители; -% от участващите, заявили намерение за сключване на трудов договор и връщане в България. Проведени инфо-дни: | 2 (Лондон и Берлин) 40/300 3% средно на борса 12 (от които Лондон - 2 Мадрид - 3 Берлин - 2 Виена - 3 Атина - 2) | 5 (Виена – 1 Берлин – 3 Лондон- 1) 78/539 (Виена - 7/104 Берлин 49/235 Лондон- 22/200) 75% (Виена - 80% /4% от тях впоследствие наети в БГ/ Берлин – n/a Лондон- 70%) 23 (Виена – 4 Берлин – 3 Мадрид- 2 Лондон- 10 Атина- 4 /вкл. 2 Никозия/) |  |  |
|  | 3. Осъществяване на контакти с компетентните институции на национално ниво в съответните държави | Р-ли СТСВ вземат участие в срещи със сродните на МТСП институции, НПО и други, имащи отношение към въпроси от компетентността на МТСП в държавите по акредитация. Особено важно е участието на р-л СТСВ Лондон в срещите с британските институции по въпросите, свързани с Брекзит и правата на българските граждани. | 75 | 65 (Виена – 12 Берлин – 9 Мадрид- 14 Лондон- 10 Атина- 20) |  |  |
| 44. Ефективно ръководство на Работната група по социални въпроси (РГСВ) към Съвета на ЕС, на други работни и консултативни формати, ползотворни връзки с ЕК и ЕП, вкл. при съответните триалози, с крайна цел приемане/максимален напредък по съответните европейски досиета | 1. Ефективно ръководство на заседанията на РГСВ | Максимален напредък по съответните досиета | 50 | 50 | 1 |  |
|  | 2. Ефективно провеждане на триалози по: -Директивата за командироване(5) -Акта за достъпност (5) -Регламентите за трите европейски агенции (3) -Директивата за канцерогените (2-ри пакет) (3) | Приемане на съответните досиета | 16 | 17 |  |  |
|  | 3. Ефективно ръководство/участие в заседанията на други работни и консултативни формати | Осезаеми резултати от дебатите по съответните теми | 20 | 12 |  |  |
| 45. Координация, организация и/или съдействие в изпълнение на заложените мерки в областта на заетостта и социалната политика, в съответствие с националните документи по подготовка на България за Председателството на Съвета на ЕС през първото полугодие на 2018 г. – безпроблемно провеждане в България на събитията на МТСП/агенциите към министъра | 1. Съдействие за провеждане на церемония по награждаване и конференция „Да оценим опита на хората с деменция“ | Оказано съдействие | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Група на високо ниво по джендър-мейнстриминг | Проведено заседание на Групата | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Конференция на високо равнище по бъдещето на ЕСФ | Проведена конференция | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Съдействие за изнесено заседание на Група III (Други интереси) на ЕИСК | Проведено заседание на Групата | 1 | 1 |  |  |
|  | 5. Неформално заседание на Комитета по социална закрила | Проведено заседание, дебатите от което да послужат при изготвянето на Заключения на Съвета | 1 | 1 |  |  |
|  | 6. Международна конференция "Бъдещето на труда" | Проведена международна конференция, дебатите от която да послужат за изготвяне на Заключения на Съвета | 1 | 1 |  |  |
|  | 7. Неформално заседание на Комитета по заетостта | Проведено заседание | 1 | 1 |  |  |
|  | 8. Съдействие за изнесено заседание на Група I (Работодатели) на ЕИСК | Проведено заседание на Групата | 1 | 1 |  |  |
|  | 9. Международна конференция на тема "Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС" | Проведена конференция | 1 | 1 |  |  |
|  | 10. Седми Европейски форум на социалните предприятия | Проведен форум | 1 | 1 |  |  |
|  | 11. Неформално заседание на министрите от EPSCO | Проведено заседание и дебати по важни теми от дневния ред на ЕС (активна подкрепа на заетостта, подобряване на уменията, необходими на пазара на труда и др.) | 1 | 1 |  |  |
|  | 12. Неформална среща на РГСВ (в деня след неформалния EPSCO) | Проведена неформална среща - teambuilding на РГСВ | 1 | 1 |  |  |
|  | 13. Комитет на старшите инспектори по труда (SLIC) | Проведено заседание на Комитета | 1 | 1 |  |  |
|  | 14. Съдействие за провеждане на Конференция „Pan-European Personal Pension Product (PEPP) | Проведена конференция | 1 | 1 |  |  |
|  | 15. Редовна годишна среща на експертите на Системата на ЕС за взаимно информиране за социалната закрила (MISSOC) | Проведена среща | 1 | 1 |  |  |
|  | 16. Заседание на УС на Мрежата на обществените служби по заетостта | Проведено заседание | 1 | 1 |  |  |
|  | 17. Заседания на Комитета по ЕСФ и Техническата работна група към ЕСФ | Проведени заседания | 1 | 1 |  |  |
|  | 18. Съдействие за провеждане на Конференция „Социално предприемачество, социални услуги, заетост“ | Проведена конференция | 1 | 1 |  |  |
|  | 19. Съдействие за провеждане на изнесено заседание на Група II (Работници) на ЕИСК | Проведено заседание на Групата | 1 | 1 |  |  |
|  | 20. Конференция относно Европейския стълб за социални права на тема „Европейски стълб за социални права – да работим за Съюз на европейските социални стандарти | Проведена трипартитна конференция на високо ниво , на която да се обсъди досегашното приложение на Стълба, с акцент на Европейския семестър и необходимото финансиране на европейско ниво | 1 | 1 |  |  |
| 46. Стриктно изпълнение на уставните задължения към съответните организации; балансирана ратификационна политика и въвеждане/приложение на техните стандарти; активно участие в Международната конференция на труда (МКТ) и в Административния съвет на Международното бюро по труда (АС на МБТ) – с акцент по време на Българското председателство на Съвета на ЕС - в Правителствения комитет по Европейската социална харта (ПК по ЕСХ) и др. | 1. Активно участие в дейността на ръководните органи на МОТ: МКТ и АС на МБТ- вкл. в съответните технически комитети към МКТ | Засилване присъствието и авторитета на България в значими международни организации чрез участие в дейността на ръководните органи на МОТ - като представител на ДЧ на ЕС в качеството си на ротационно Председателство на Съвета на ЕС: в сесията на МКТ (м.юни) и в сесии на АС на МБТ (м.март и юни; м. ноември- обикновено участие) | 4 | 4 | 1 |  |
|  | 2. Изготвяне на доклади по ратифицирани и нератифицирани конвенции на МОТ според списъка на МБТ за 2018 г. | Анализ на спазването на трудовите права на национално ниво по отношение на международноправни стандарти и формулиране на мерки при необходимост за подобряване на положението | 1 доклад по нератифицирани конвенции и 15 бр. доклади по ратифицирани конвенции | 1 доклад обхващащ 16 нератифицирани акта) + 4 доклада по ратифицирани конвенции | МОТ първоначално по план бе заложил 15 конвенции, но в последствие графикът за докладване бе променен на 4 конвенции за 2018 г. |  |
|  | 3. Изготвяне на доклади по приети разпоредби на ЕСХ(р) или относно последващи действия по колективни жалби по Хартата | 17-ти (редовен) Национален доклад по приложението на ЕСХ(р) -анализ на спазването на трудовите права на национално ниво по отношение на международноправни стандарти – тематична група 4 „Деца, семейства, мигранти“ - и формулиране на мерки при необходимост за подобряване на положението. През м. ноември докладът бе изпратен на Секретариата на ЕСХ. Своевременно са подготвяни и становища по колективни жалби | 1 - | 1 2 |  |  |
|  | 4. Участие в дейността на работните органи на Съвета на Европа – Правителствения комитет по ЕСХ | Проведена е защита на 15-тия Национален доклад по ЕСХ(р) Получени положителни заключения на ПК по ЕСХ по съответните констатации на ЕКСП (и на пролетното и на есенното заседание на ПК по ЕСХ) | 2 | 2 |  |  |
| 47. Достигане на ниво на верифицирани разходи по ОП РЧР 2014-2020 г. към 31.12.2018 г. не по-ниско от 29 % от общия бюджет на програмата | Верификация на искания за плащане по ОП РЧР. | Повишено ниво на верификация и плащания по ОП РЧР 2014-2020 г. | 29 % | 34,95 % | 1 |  |
| 48. Достигане ниво на договаряне по ОП РЧР 2014-2020 г. - 58 % от общия бюджет на програмата. | Управление на процесите по договаряне. | Повишено ниво на договаряне по ОП РЧР 2014-2020 г. | 58% | 69,78 % | 1 |  |
| 49. Своевременно стартиране на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички приоритетни оси на ОП РЧР 2014-2020 г. | Стартиране на нови процедури | Обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | 59 | 83 | 1 |  |
| 50. Осигурена публичност при изпълнението на ОПРЧР 2014-2020 чрез предоставяне на достъпна, разбираема и изчерпателна информация за кандидатстването по проекти | Изпълнение на Годишен план на действие по комуникация и информация на ОПРЧР. Организиране на информационни кампании в електронни медии и кампании в Интернет, както и организиране на информационни мероприятия за популяризиране на ОПРЧР и нейните процедури. | Организирани информационни събития/ семинари/ обучения | 109 | 113 | 1 |  |
| 51. Поддържане, прилагане и развиване на системата за управление на качеството на Министерството в съответствие с международните стандарти | 1. Актуална система за управление на качеството с непрекъснато усъвършенстващи се работни процедури и процеси по услуги в обхвата на СУК на МТСП | Поддържана и развита СУК на МТСП в съответствие с ISO 9001:2015 | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Предоставяне на административни услуги за гражданите и организациите според ИИСДА вкл. – реализирани услуги по електронен път | Предоставени административни услуги за гражданите и организациите (брой): от тях – реализирани услуги по електронен път. | 100 000 70% | 73 033 45% |  |  |
|  | 3. Проведени одити на системата за управление на качеството на МТСП за съответствие с БДС EN ISO 9001 -и сертификационен от външна акредитирана организация | Проведен одит на СУК, и сертификационен от външна акредитирана организация (брой) | 1 1 | 1 1 |  |  |
|  | 4. Проследена и документирана удовлетвореност на клиента | Брой анкети за проследяване удовлетвореността на клиентите | 1000 | 5962 записите са осъществени в ЦО на МТСП и формите за обратна връзка |  |  |
| 52. Развитие, оптимизиране и поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на МТСП | 1. Оптимизиране на локалната мрежа на МТСП чрез подмяна на етажните access комутатори и преаранжиране на етажните комуникационни шкафове. | Обсъдени са различни варианти, но не е взето решение за предприемане на действия, поради липса на финансов ресурс (няма предвидени средства по плана за обществените поръчки за 2018 г.) и липса на административен капацитет (недостатъчна обезпеченост с кадри по ИКТ). | 60% | 0 | 2 |  |
|  | 2. Развитие на интернет порталите на МТСП чрез допълване с нови функционалности. | Изпълнена е допълнителна спецификация към Договор № РД04-52/ 26.05.2017 г. за поддръжка на интернет приложения в МТСП. Реализирана е мобилна версия и някои подобрения в посока достъпността от хора в неравностойно положение за официалния сайт на МТСП. Сключен нов договор за поддръжка РД04-237/31.08.2018 г. | 85% | 85% |  |  |
| 53. Прилагане принципите на електронното управление в областта на социалната политика и трудовата заетост в Република България | 1. Поддрържане в актуално състояние регистъра НКПД. Публикуване в отворен формат на националния портал за отворени данни и предоставяне на достъп до него през средата за междурегистров обмен RegiX. | Налице е актуален регистър НКПД, публикуван в отворен формат на националния портал за отворени данни.. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Изграждане на Система за управление на личните данни и информационната сигурност“ (СУЛДИС) и сертифициране на МТСП по стандарта ISO/IEC 27001:2017 | Изпълнен първи етап по договор № РД04-134/12.06.2018 г. с предмет „Разработване и внедряване на система за управление на сигурността на информацията (СУСИ), съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2017 интегрирана с внедрената в мтсп система за управление на качеството (СУК) по стандарт БДС EN ISO 9001:2008” | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Поетапно преминаване към електронен обмен на документи между МТСП и останалите администрации, в това число и с ВРБ чрез присъединяването на системите за електронен документооборот на МТСП и ВРБ към Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) на Електронното управление. | Изпълнено Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерският съвет. МТСП и всички ВРБ към Министъра на труда и социалната политика са регистрирани и участват пълноценно в реалния електронен документооборот през СЕОС. | 80% | 100% |  |  |
|  | 4. Осигуряване достъп на дирекциите от МТСП до регистри и справки предоставяни през средата за междурегистров обмен RegiX. | Изпълнено е Решение № 338 от 23 юни 2017 г.. на Министерският съвет. Осигурен е достъп през RegiX до заявените от дирекциите в МТСП през 2017 г. регистри и справки. През 2018 г. е подадено ново заявление за достъп до допълнителни регистри и справки. Очаква се готовност от ДАЕУ. | 1 | 1 |  |  |
| 54. Развитие на военновременната комуникационно-информационната система и пунктовете за управление на МТСП. Продължаване на изграждането на комуникационно-информационна система на МТСП за управление във военно време и извънредни ситуации. Повишаване възможностите на военновременните пунктове за управление. | 1. Актуализация на работен проект и поетапно изграждане на Център за управление и възстановяване на информационните системи - ЦУВИС (Disaster Recovery Center-DRC) за работа при извънредни ситуации и военно време. | С помощта на експерти от МО се подготвя ТТЗ за актуализация на инвестиционният проект за изграждане на ЦУВИС. Изработена е концепция и са определени изходните данни. | 100% | 50% | 2 |  |
|  | 2. Разработване на инвестиционен проект за изграждане на комуникационно-информационен възел (КИВ) в Центъра за управление при кризи в район Кремиковци (ЦУК). | Подготовка за изграждане на КИВ в ЦУК. Извършени са разчети и е направено проучване на възможностите за привързване. Има разрешение от ДА ЕУ за привързване след завършване СМР на ЦУК. Средства за разработване на инвестиционен проект за изграждане на комуникационно-информационен възел (КИВ) в Центъра за управление при кризи в район Кремиковци (ЦУК) ще бъдат отпуснати след завършване изграждането на центъра. | 100% | 25% |  |  |
|  | 3. Разработване и внедряване на приложно програмно осигуряване, касаещи работата по ОМП и КАС. | Изготвена е техническа спецификация за необходима компютърна и комуникационна техника и е проведена процедура за обществена поръчка за доставката им. Изготвени са необходимите документи за избор на изпълнител за възстановяване и актуализиране на системите. | 100% | 50% |  |  |
|  | 4. Акредитиране на TEMPEST оборудване, в което ще се създава, обработва и съхранява класифицирана информация. | Подновена е процедурата по акредитация. Проведени са срещи и разговори с експерти, на които са изяснени специфичните изисквания за сигурност на АИС/М. | 100% | 100% |  |  |
|  | 5. Поддържане на военновременните пунктове за управление в готовност за използване при кризи от военен характер. Извършване на текущ ремонт на основния ПУ. Извършване на СМР – II етап на Центъра за управление при кризи в район Кремиковци | Проведени са технически обслужвания на системите и съоръженията. Налице е готовност на ПУ за използване по предназначение. Изготвени са технически задания за извършване на СМР. Провеждат се съгласувателни процедури и процедури по възлагане на обществени поръчки. | 1 | - |  |  |
|  | 6. Актуализиране на Плана за работа на МТСП във военно време. | Подготвени са изходните данни за разработване на Плана за работа на МТСП във военно време. | 1 | 1 |  |  |
|  | 7. Повишаване на контрола по охраната и пропускателния режим в сградата на министерството | 1. Изградени допълнително постове за видео наблюдение; 2. Постоянен контрол по влизането в сградата и контрол на работното време. | 1 1 | 1 1 |  |  |
| 55. Информираност на обществото чрез медиите за осъществяваната от МТСП политика през 2018 г. | Информационно обезпечаване на публичните изяви на членове на политическия кабинет и експерти, както и инициативи на МТСП | 1. Информационно обезпечаване на събитията, организирани от МТСП по време на Българското председателство на Съвета на ЕС; 2.Организиране на пресконференции и интервюта с представители на Политическия кабинет и експерти от специализираната администрация на МТСП | 100% 100% | 100% 100% | 1 |  |
| 56. Укрепване на капацитета на МТСП | 1. Промяна на Вътрешните правила за заплатите на служителите в МТСП. | Нови правила за получаване на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, които целят да повишат мотивацията на служителите за ефективно изпълнение на целите на Министерството. | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 2. Организиране на обучения на служителите от МТСП. | Повишаване на професионалната квалификация. | 220 | 576 |  |  |
|  | 3. Мотивация на служителите чрез кариерно развитие. | Кариерно развитие на професионално най-подготвените служители на МТСП. | 14 | 18 |  |  |
|  | 4. Организиране и координиране изготвянето на годишния доклад за състоянието на администрацията | Утвърден доклад за състоянието на администрацията на МТСП за 2017г. | 1 | 1 |  |  |
| 57. Извършване на дейността по вътрешен одит в следните направления : 1)Укрепване на вътрешния контрол на МТСП чрез предоставяне на обективна оценка и препоръки за подобряване на ефективността му; 2)Предоставяне на увереност на ръководството на МТСП относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на програми и фондове на Европейския съюз; и 3)Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и прилагане изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. | 1. Извършване на одитни ангажименти за даване на увереност от звеното за вътрешен одит в МТСП съгласно утвърдения годишен план 2. Извършване на одитни ангажименти за консултиране от звеното за вътрешен одит в МТСП | Извършване на одитни ангажименти за увереност от звеното за вътрешен одит в МТСП съгласно утвърдения годишен план Извършване на одитни ангажименти за консултиране от звеното за вътрешен одит в МТСП | 18 25 | 18 25 | 1 |  |
| 58. Осигуряване на законосъобразност на административните актове и процедури през 2018 г. | Законосъобразно прилагане на ЗДОИ при предоставяне на обществена информация. | Процент изготвени в срок решения за достъп до обществена информация от общия брой заявления за достъп. | 100% | 100% | 1 |  |
| 59. Планиране, организиране и координация на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в МТСП съгласно утвърдения план-график за 2018 г. | Организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. | Брой сключени договори, касаещи пълноценното функциониране на дейности в МТСП. | 52 | 55 | 1 |  |
| 60. Реализиране на принципите на базираното на резултатите управление в процеса на планиране, мониторинг, оценка и бюджетирането на дейността на МТСП през 2018 г. | 1. Координация на дейността по изготвяне на годишни цели и оперативен план за 2018 г. | Годишни цели на МТСП за 2018 г. Оперативен план на МТСП за 2018 г. | 1 1 | 1 1 | 1 |  |
|  | 2. Участие в дейностите по управление на риска | Доклад за управление на риска на МТСП за предходната година | 1 | 2 |  |  |
|  |  | План за управление на риска по годишни приоритети на МТСП за текущата година | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Координация на дейността по изготвяне на тригодишна бюджетна прогноза 2019-2021 г. и проект на бюджет на МТСП за 2019 г. | Изготвена тригодишна бюджетна прогноза 2019-2021 г. и проект на бюджет на МТСП за 2019 г. | 1 1 | 1 1 |  |  |
| 61. Повишаване ефективността на администрацията на МТСП, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика чрез осъществяване на селективен административен контрол | 1. Извършване на планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията на МТСП и ВРБ към министъра | Изготвени доклади за резултатите от извършените проверки | 10 | 25 | 1 |  |
| 62. Осъществяване на антикорупционни мерки за превенция и противодействие на корупцията и предотвратяване наличието на конфликт на интереси при лицата, заемащи публични длъжности в МТСП | 1. Изготвяне на Антикорупционен план на МТСП за 2019 г. | Изготвен проект на Антикорупционен план на МТСП и ВРБ за 2019 г., утв. със з-д № РД01-82 от 31.01.2019 г. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Извършване на мониторинг относно подаването на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество | Съгласно § 2., ал. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ организацията и редът за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликт на интереси се уреждат с наредба на Министерския съвет. Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите, както и за установяване на конфликт на интереси е обнародвана на 02.10.2018 г., от която дата е започнал да се осъществява ежемесечен контрол на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ. | 12 | 3 |  |  |
|  | 3. Оценка на корупционния риск на административно звено от администрацията на МТСП и/или на второстепенни разпоредители с бюджет | Изготвен доклад относно оценката на корупционния риск в МТСП и ВРБ | 1 | 1 |  |  |

В зависимост от проявения интерес от страна на безработните лица и качеството на работните места, представени на трудовите борси.

Високите резултати биха могли да бъдат обяснени с икономическото оживление, рекордно ниските нива на безработица, тенденцията за ръст на заплатите в България през последните години, както и адекватното заплащане, което съответните работодатели предлагат за висококвалифицирани специалисти. За Великобритания вероятно е повлиял и процесът BREXIT.

При поискване от страна на Европейския комитет по социални права

Стойността на индикатора за целево състояние включва броя на планираните проверки без извънплановите проверки по разпореждане на министъра и по постъпили сигнали