УТВЪРДИЛ:

Годишни цели на Министерство на труда и социалната политика за 2018 г.

| Цели за 2018 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок /месец през 2018г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Повишаване на заетостта чрез активиране и устройване на работа на безработни лица от неравнопоставените групи | По-висока и устойчива заетост и интегриране на пазара на труда на безработните и неактивните лица в трудоспособна възраст чрез насърчаване разкриването на нови работни места и подобряване на посредническите услуги по заетост | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Национален план за действие по заетостта за 2018 г. | 1. Реализиране на програми и насърчителни мерки за заетост, включени в НПДЗ - 2018г. | До декември 2018 | Осигурена заетост на безработни лица | - | 18 048 |
|  |  |  | 2.Провеждане на трудови борси, включително специализирани за лицата от уязвимите групи на пазара на труда. |  | Проведени трудови борси , лица, започнали работа след участие в трудова борса (брой) | - | 107 |
|  |  |  | 3.Предоставяне на услуги от мениджъри на случай (case managers). |  | Лица, получили консултации от мениджъри на случай | - | 4 000 |
|  |  |  | 4. Организиране и провеждане на „Ателиета за търсене на работа”. |  | Лица, участвали в „Ателиетата за търсене на работа” | - | 45 000 |
| 2. Намаляване на безработицата и неактивността сред младежите чрез услуги за активиране, заетост и обучения | Намаляване на безработицата и неактивността сред младежите чрез изпълнение на Европейската гаранция за младежта | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Национален план за действие по заетостта за 2018 г. | Идентифициране и активиране на неактивни младежи |  | Неактивни младежи, новорегистрирани в бюрата по труда, вкл. и след предоставено информиране и консултиране от страна на младежките медиатори | - | 2 500 |
|  |  |  | 2. Включване в обучение и заетост на регистрирани безработни младежи |  | Включени младежи в обучение и/или субсидирана заетост, в т.ч. стажуване и чиракуване (брой) | - | 2 600 |
| 3.Намаляване на безработицата и неактивността сред продължително безработните лица чрез сключване на споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително безработно лице и реализиране на програми и насърчителни мерки за обучение и заетост | Намаляване на продължителната безработица чрез сключване на споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително безработно лице и изграждане на единно звено за контакт в електронен формат | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Национален план за действие по заетостта за 2018 г. | 1. Разработване на споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително безработно лице и изграждане на единно звено за контакт в електронен формат |  | Сключени споразумения с продължително безработни лица | - | 55 000 |
|  |  |  | 2. Включване в обучение и заетост на продължително безработни лица |  | Продължително безработни лица, включени в обучение и/или заетост (брой) | - | 5 200 |
| 4.Включване в обучение на безработни лица в съответствие с потребностите на бизнеса | Повишаване предлагането на работна сила, подготвена съгласно потребностите на бизнеса | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Национален план за действие по заетостта за 2018 г. | Включване в обучение на регистрирани безработни лица в съответствие с потребностите на бизнеса |  | Регистрирани безработни лица, включени в обучение (брой) | - | 10 663 |
| 5. Повишаване на уменията и заетостта на безработните и неактивните лица от районите с високо равнище на безработица | Намаляване на диспропорциите на пазара на труда по региони | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Национален план за действие по заетостта за 2018 г. | Повишаване на уменията и осигурена заетост на безработни лица, от общини с висока безработица по Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа“ |  | Безработни лица, включени в Национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа“ (брой) | - | 9 600 |
| 6.Усъвършенстване на трудовото и осигурителното законодателство, както и законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд. | Защита на трудовите, осигурителните и социални права на работниците и служителите. | Програма на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018-2020 г. | Промени в нормативните актове в областта на трудовото право, общественото осигуряване и условията на труд с оглед: – Гарантиране на правата на осигурените лица и пенсионерите; – Превенция на рисковете за здравето и безопасността на работното място – Гарантиране на трудовите права на работниците и служителите | януари-декември | Приети нормативни актове в областта на трудово право, общественото осигуряване и безопасните и здравословни условия на труд | 0 | 10 |
| 7.Подобряване условията на труд на работните места през 2018 г. | Подобряване условията на труд в предприятията. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Съфинансиране на проекти за подобряване на условията на труд в предприятията | януари-декември | Брой реализирани проекти и програми за подобряване условията на труд (брой проекти) | 0 | 25 |
|  |  |  | 2. Финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести | януари-декември | Извършени диагностични дейности и групови медицински прегледи за ранно откриване на професионалните болести (брой прегледани) | 0 | 2 200 |
| 8. Осигуряване на прилагането на нов подход при ЕР | Усъвършенстване на системата на експертизата на работоспособността (ЕР) | Програма на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Изпълнение на дейности по проект „Експертиза на работоспособността“ по ОПРЧР | декември | Промяна в законодателството, която да осигури прилагането на новия подход при ЕР | - | 1 |
| 9. Регламентиране на фазата на изплащане от универсалните и професионалните пенсионни фондове | Продължаване на реформата в пенсионната система за постигане на сигурни, устойчиви и адекватни пенсии при съобразяване с демографските и социално-икономическите характеристики на страната | Програма на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. | юни | Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване | 0 | 1 |
| 10. Повишаване размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност | Увеличаване размерите на пенсиите с цел повишаване на адекватността им | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Разработване на проект на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост | май | ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. | 0 | 1 |
| 11. Защита на правата на българите зад граница в областта на социалната сигурност | Подпомагане на българските граждани да ползват правата на социална сигурност при работа/живеене извън България - в ЕС или в трета страна | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Организиране, координиране и участие в подготовката и сключването на международни договори в областта на социалната сигурност. Координация на системите за социална сигурност в България | януари -декември | Разработени проекти, проведени преговори за сключване на спогодби | 0 | 3 |
| 12. Осигуряване на социална защита на населението при прилагане на диференциран подход и намаляване на зависимостта от социални помощи. | Оптимизиране на социалното подпомагане, гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Осигуряване на социално подпомагане чрез предоставяне на социални помощи за най-уязвимите рискови групи от населението | Постоянен срок на изпълнение януари-декември | Осигурена социална защита на населението при прилагане на диференциран подход и намаляване на зависимостта от социални помощи: - отпуснати месечни помощи на лица и семейства – средно месечно; - отпуснати еднократни помощи – брой случаи; - отпуснати целеви помощи за наеми по ЗСП – средно месечно; - отпуснати целеви средства за болнична медицинска помощ за диагностика и лечение – брой лица; - отпуснати целеви помощи за отопление -брой лица и семейства; - целеви помощи за ветерани от войните и военно инвалиди - средно месечно; - подпомогнати лица (получаващи социални помощи по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗСП). | По отчет към 31.12.2017 33 422 7 260 164 5 228 (положителни социални доклади) 204 635 3 541 707 | 35 000 7 000 265 4 000 220 000 5 500 570 |
|  |  |  | 2. Осигуряване устойчивост на мрежата от обществени трапезарии в отговор на базови потребности от храна и грижа за лица в неравностойно социално положение | декември | Брой сключени договори за финансиране на обществени трапезарии Брой лица, потребители на социалната услуга „обществена трапезария“ | 32 3893 | 32 3893 |
| 13. Разработване на система за наблюдение и мониторинг на равнопоставеността на жените и мъжете. | Изграждане на устойчива институционална среда и работещи механизми за провеждане на ефективна държавна политика по равнопоставеност на жените и мъжете | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Усъвършенстване на механизмите за провеждане на ефективна държавна политика по равнопоставеност на жените и мъжете | срок на изпълнение януари-декември 2018 г. | Изграждане на устойчива институционална среда и работещи механизми за провеждане на ефективна държавна политика по равнопоставеност на жените и мъжете | 0 | 2 |
| 14. Провеждане на национално представително изследване на тема: „Насилието в България“, с оглед подготовката за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с домашното насилие и насилието по признак „пол“. |  |  | Подпомагане подготовката за ратификация на Истанбулската конвенция чрез провеждане на изследване на тема: „Насилието в България“ | срок на изпълнение януари-декември 2018 г. | Ефективна държавна политика за предотвратяване на домашното насилие и насилието по признак „пол“ | 0 | 1 |
| 15. Изпълнение на Стратегията за равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г. чрез Национални планове за действие | Създаване на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равнопоставено участие при взимането на решения на жените и мъжете с оглед на успешната им личностна и социална реализация | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Приемане и изпълнение на Национален план за действие за насърчаване на жените и мъжете, с цел изпълнение на Стратегията по равнопоставеността. на жените и мъжете за 2018 г | Януари-декември | Създадени гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на обществото и равнопоставено участие при взимането на решения на жените и мъжете с оглед на успешната им личностна и социална реализация. | 1 | 1 |
| 16. Експертно и организационно обезпечаване на ангажиментите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на равнопоставеността на жените и мъжете. |  |  | Обезпечаване на ангажиментите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, чрез организиране и провеждане на събития в областта на равнопоставеността | Януари-юни 2018 г. г. | Успешно проведени събития, съгласно Календара на Председателството | 0 | 2 |
| 17. Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда. | Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания. | януари - декември | Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания чрез изплащане на: - месечни добавки за социална интеграция; - целеви помощи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия; - брой целеви помощи за лица с интелектуални затруднения; - брой целеви помощи за жестомимични услуги; - брой придружители на слепи хора; - брой придружители на трудно-подвижни лица; - възстановяване на 50% от внесените осигурителни вноски за работодатели на лица с хора с увреждания - брой работодатели. | Данни към 31.12.2017 500 016 10 476 6 946 4 418 8 203 16 180 95 | 502 000 10 000 6 600 4 000 9 200 18 200 72 |
|  |  |  | 2. Интегриране на хората с увреждания, чрез създаване на условия за равнопоставеност и пълноценното им участие във всички области на обществения живот, интегриране в обща и/или специализирана работна среда, чрез: - Финансиране на мероприятия за рехабилитация и социална интеграция, в които са включени хора с увреждания; - Финансиране на проекти за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на културни, исторически и спортни обекти; - Разширяване възможностите за трудова заетост на хората с увреждания в интегрирана и в специализирана работна среда; - Финансиране на проекти за технологично обновяване на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания | януари - декември | Осигуряване на допълнителна финансова подкрепа на лицата с увреждания, чрез: - Брой лица с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция; - Адаптирани обекти с международно, национално и регионално значение; - Извършени проверки на търговци на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания; - Организации, на които е извършен мониторинг ( % спрямо общия брой, подлежащи на такъв). - Открити нови работни места за лица с увреждания, които са стартирали самостоятелна стопанска дейност; - Открити нови работни места за лица с увреждания (по чл. 25 и чл. 28 от ЗИХУ); - Работни места с осигурени и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд в специализирана работна среда. - Технологично обновени специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания – брой. | 3 646 12 870 100 33 63 660 14 | 3 600 9 180 100 27 54 660 10 |
| 18. Изпълнение на Плана за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2015-2020 г.), за очертаване на конкретните действия, които Република България следва да продължи във връзка с прилагането на Конвенцията | Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Изпълнение на заложените мерки по плана за 2018 г | януари – декември 2018 г. | Изпълнение на конкретните действия, свързани с ангажиментите по прилагане на Конвенцията | 0 | 1 |
| 19. Усъвършенстване на механизма за предоставяне на безплатни винетни стикери за хората с увреждания | Усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания с цел постигане на по-добра целенасоченост, ефективно управление и контрол на финансовите средства и облекчаване на административната процедура. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Промяна на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища | Декември 2018 г. | Адаптиране на подзаконовата нормативната уредба в съответствие с измененията и допълненията на Закона за пътищата | 0 | 1 |
| 20. Промяна на механизма на изплащането на целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. | Усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания с цел постигане на по-добра целенасоченост, ефективно управление и контрол на финансовите средства и облекчаване на административната процедура. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Засилване на контрола по отпускане на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия чрез промяна на действащите практики. | До 2018 г. | Повишаване на координацията и контрола между всички отговорни институции при предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания. | 0 | 1 |
| 21. Подпомагане на семейства с деца | Подкрепа на семействата с деца | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Предоставяне на семейни помощи за деца | януари – декември | Изразходвани средства по реда на Закона за семейни помощи за деца. | 531,9 млн. лв. | 568,7 млн. лв. |
|  |  |  | 2. Предоставяне на финансова и материална подкрепа за превенция на изоставянето, реинтеграция, за отглеждане на деца в приемни семейства и в семейства на роднини и близки, по реда на Закона за закрила на детето. | януари – декември | Изразходвани средства по реда на Закона за закрила на детето. | 18,6 млн. лв. (за 2017 г.) | 10,1 млн. лв. |
| 22. Усъвършенстване на основни нормативни актове, уреждащи материята за правата на детето | Подобряване на нормативната уредба в областта на гарантирането на правата на децата | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Разработване на изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция | януари – декември | Разработено ПМС за изменение и допълнение на Наредбата | 0 | 1 |
| 23. Усъвършенстване на нормативната уредба на социалните услуги | Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на социалните услуги, с цел подобряване на планирането, управлението, финансирането, качеството и ефективността на социалните услуги | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Разработване на Закон за социалните услуги | декември 2018 г. | Разработен проект на Закон за социалните услуги. | 0 | 1 |
| 24. Продължаване на процеса на деинституционализация на децата и създаване на условия за деинституционализация на възрастните хора | Продължаване на процеса на деинституционализация | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Изпълнение на мерките от Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ от компетентността на МТСП | януари – декември | Изпълнени дейности съгласно Актуализирания план за действие | 1 | 2 |
|  |  |  | 2. Приемане на План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа | януари | Приет План за действие | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа | януари – декември | Изпълнени дейности съгласно Плана за действие | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Финансиране на проекти за предоставяне на социални услуги и за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане | декември | - Постъпили проекти за предоставяне на социални услуги (брой) - Финансирани проекти за предоставяне на социални услуги (брой) - Постъпили проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/ (брой) - Финансирани проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по ППЗСП (брой) | 0 0 0 0 | 22 13 18 11 |
|  |  |  | 5. Финансиране на проекти за извършване на ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на материална база за предоставяне на социални услуги | Декември | Постъпили проекти (брой) Финансирани проекти (брой) | 0 0 | 75 59 |
| 25. Изпълнение на ангажиментите на МТСП, произтичащи от Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | Изпълнение на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Разработване на отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | декември | Разработен отчет за изпълнение на дейностите от Плана за действие | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Разработване на проект на План за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. | декември | Разработен проект на План за действие | 0 | 1 |
| 26. Постигане на икономическа и социална кохезия чрез нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на пазара на труд | Устойчиво нарастване на доходите и повишаване на жизнения стандарт | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Разработване на механизъм за определяне размера на минималната работна заплата съдържащ определени критерии за определяне размера на минималната работна заплата | януари -декември 2018 г. | Приет механизъм за определяне размера на минималната работна заплата | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Определяне на размера на минималната работна заплата за страната за 2019 г. | ноември – декември 2018 г. | Прието постановление за определяне размера на МРЗ за 2019г. | 1 | 1 |
|  |  |  | 3. Актуализиране на Методиката за определяне размера на линията на бедност за страната | юли-август 2018 г. | Изготвен проект на комбиниран метод, отчитащ размера на линията на бедност определена по SILC и критериите за минимални жизнени потребности | 1 | 1 |
|  |  |  | 4. Определяне на размера на линията на бедност за страната за 2019 г. | октомври-декември 2018 г. | Прието постановление за определяне на размера на линията на бедност за 2019г. | 1 | 1 |
| 27. Създаване на консултативен съвет по доходите от труд | Устойчиво нарастване на доходите и повишаване на жизнения стандарт | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Създаване на консултативен съвет по доходите от труд | октомври -декември 2018 г. | Създаден съвет | 1 | 1 |
| 28. Развитие на аналитичната дейност относно тенденциите в разпределението на доходите, неравенството и бедността | Устойчиво нарастване на доходите и повишаване на жизнения стандарт | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Анализ на тенденциите в разпределението на доходите от труд, неравенства в заплащането, по икономически дейности, райони на планиране и области | Декември 2018 г. | Изготвен аналитичен материал, придружен с данни, справки и оценки. | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Изследване на заплащането по райони на планиране с фокус върху бедността сред работещите | 2018 г. | Изготвен аналитичен материал, придружен с данни, справки и оценки. | 1 | 1 |
| 29. Повишаване на информираността чрез провеждане на срещи и дискусии на регионално ниво в областта на доходите с цел ограничаване на регионалните различия и намаляване на бедността, в райони с висока безработица и ниско заплащане. | Изграждане на политика в областта на жизненото равнище и доходите, основана на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации, социалните партньори и държавата | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Проведени срещи и дискусии в областите с високо равнище на бедност , ниско равнище на доходи. | 2018 г. | Проведени срещи дискусии | 10 | 6 |
|  |  |  | 2. Провеждане на проучване, срещи и дискусии с гражданите и бизнеса с цел подготовка на социално устойчива концепция за повишаване на жизнения стандарт на населението. | 2018 г. | Проведени срещи дискусии | 10 | 4 |
| 30. Повишаване на потенциала на регионалното сътрудничество в областта на политиката по доходите и жизнения стандарт. | Изграждане на политика в областта на жизненото равнище и доходите, основана на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации, социалните партньори и държавата | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Организиране на кръгли маси и дискусии за насърчаване на прозрачни механизми за определяне на заплатите. | 2018 г. | Организирани кръгли маси | 0 | 4 |
|  |  |  | 2. Актуализиране на система за отчитане на жизненото равнище и доходите на регионално ниво. | 2018 г. | Актуализирана система | 1 | 1 |
| 31. Развитие и разширяващо прилагане на политиката по социална икономика чрез нейното нормативно уреждане | Подобряване на качеството на живот на групи от населението чрез развитие на социалната икономика и чрез прозрачни, социалноотговорни бизнес практики | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Разработване, представяне и обсъждане на Проект на Закон за предприятията на социалната икономика. | м. декември 2018 г. | Разработен и представен Проект на Закон за предприятията на социална икономика в МС. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Разработване, представяне и обсъждане на проект на План за действие по социална икономика 2018 г. - 2019 г. | януари – юни 2018 г. | Разработен и представен Проект на План в МС | 0 | 1 |
| 32. Повишаване осведомеността на заинтересованите страни относно същността и функционирането на социалната икономика | Подобряване на качеството на живот на групи от населението чрез развитие на социалната икономика и чрез прозрачни, социалноотговорни бизнес практики | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Провеждане на международна конференция на високо равнище по социална икономика на тема „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“ | м. април 2018 | Проведена международна конференция на високо равнище по социална икономика на тема „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“ | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Организиране и провеждане на регионални срещи по социалната икономика с цел популяризиране на политиката и добри практики | януари - декември 2018 г. | Проведени 5 регионални срещи | 0 | 5 |
|  |  |  | 3. Организиране и провеждане на Седми Европейски форум на социалните предприятия. | м. април 2018 | Организиран и проведен Форум | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Провеждане на Годишно събитие по връчване на Годишни национални награди за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика) за 2018 г. | м. декември 2018 | Проведено събитие по връчване на Годишни национални награди за социална иновация | 0 | 1 |
| 33. Създаване на благоприятна среда за осъществяване на социалноотговорни (КСО) практики | Подобряване на качеството на живот на групи от населението чрез развитие на социалната икономика и чрез прозрачни, социалноотговорни бизнес практики | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Стартиране разработването на стратегически документ в областта на КСО. | м. юли 2018 | Разработен вариант на стратегически документ в областта на КСО. | 0 | 1 |
| 34. Координиране на действията на администрацията по изпълнение на хоризонталната политика за балансирано демографско развитие на населението | Забавяне на негативните демографски процеси и на намаляването на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал. Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Координиране на действията на администрацията за подготовка на РМС за приемане на План за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.) | януари- май | Прието РМС на План за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.) | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Координиране на действията на администрацията за подготовка на Проект на РМС за приемане на Отчет за 2017 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) | януари- октомври | Прието РМС на Отчет за 2017 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.). | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Изготвяне на Методика за оценка на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) | януари-юни | Утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 -2030 г.) | 0 | 1 |
| 35. Координация и мониторинг на изпълнението на политиката за насърчаване на активния живот на възрастните хора | Насърчаване на активния живот на възрастните хора. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Координиране на действията на администрацията за подготовка на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 – 2018 г. | януари – декември | Обобщена информация по подготовката на Доклада за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017-2018 г. – само за 2017 г. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Подготовка и актуализация на проект на Национална стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в Р България (2018 – 2030 г.) | януари – декември | Прието РМС на Национална цялостна стратегия за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2018- 2030 г.) | 1 | 1 |
| 36. Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност | Облекчаване на процедурите за работодателите и въвеждане на изискванията на достижения на правото на ЕС (Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейности, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми “au pair” и други) | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Приемане на Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност от междуведомствената работна група по трудова миграция и трудова мобилност | януари - май | Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност | 0 | 1 |
| 37. Изпълнение на политиката в областта на трудовата миграция, свободното движение на работници интеграцията на граждани на трети държави чрез Работна група 2 „Свободно движение на хора“ към СЕВ – включително за успешно провеждане на Българското председателство на Съвета в тази област | Участие в процесите на вземане на решение в ЕС и защита на националния интерес в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията, както и координация и изпълнение на политиката в тази област чрез РГ2 към Съвета по европейски въпроси. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Участие в процеса на взимане на решения на ЕС | януари - декември | Изготвени становища, рамкови позиции и позиции по проекти на Регламенти, Директиви и други законодателни актове на ниво ЕС | 0 | 10 |
|  |  |  | 2. Успешно провеждане на Българското председателство на Съвета 2018 г. съгласно приоритетите, заложени в националната програма – вкл. чрез ръководене на Работната група на високо равнище „Убежище и миграция” към Съвет „Общи въпроси”, както и участие в ръководството на Работна група „Интеграция, миграция и убежище”, Стратегическия комитет по имиграция, граници и убежище | януари - юни | Проведени заседания в рамките на БГ-2018 на РГВРУМ, РГИМЕ, СКИФА и др. под ръководството на МТСП | 0 | 10 |
|  |  |  | 3. Докладване на ЕК за изпълнението на ангажименти на България – съгласно регламенти и директиви, в които това е заложено | януари - декември | Изготвени доклади по компетентност | 0 | 2 |
| 38. Администриране работата на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ) и участие по компетентност в дейността на Националния съвет по миграция и интеграция | Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Извършване на организационни дейности по подготовката и провеждането на заседанията на НСТМТМ | януари - декември | Проведени заседания на НСТМТМ | 0 | 2 |
|  |  |  | 2. Подготовка и отчитане изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 г) – по Плана за действие и по Националния план за интеграция | януари - декември | Подготвени проекти на планове и отчети съобразно компетенциите на МТСП | 0 | 2 |
| 39. Администриране работата на Междуведомствената работна група по миграция и интеграция и Националното звено на Европейската мрежа по интеграция | Ефективно управление на миграционните процеси, вкл. свободното движение на работници в ЕС, в съответствие с достиженията на правото на ЕС | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Осъществяване на консултации и конкретна работа по разработване и съгласуване на инициативи за развитие на политиката по трудова миграция и трудова мобилност | януари - декември | Обменени становища и дадени препоръки | 0 | 2 |
| 40. Сключване на спогодби за регулиране на трудовата миграция с Молдова, Армения, Украйна и осъществяване на дейности по установяване на взаимен интерес с Грузия, Азербайджан и Беларус | Удовлетворяване на потребностите на пазара на труда от допълнителна работна сила в условията на повишаване на икономическия растеж и намаляването на безработните чрез сключване на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция и заетостта с трети страни | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Сключване на спогодби за регулиране на трудовата миграция с трети държави | януари - декември | Проведени преговори и сключени спогодби | 0 | 3 |
| 41. Изпълнение на Глобалния подход на ЕС към миграцията и мобилността, вкл. по Партньорствата за мобилност на ЕС с трети държави, по които Република България е страна, Източното партньорство, Евромед и др., както и подготовка на позицията на България по въпросите на Глобалния форум по миграция и развитие | Участие в дейности по управление на миграционните процеси. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Изпълнение на съвместни инициативи по ПМ с Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан и Беларус, както и по ГФМР | януари - декември | Участие в съвместни проекти на ЕС по ПМ с трети държави и подготовка на позицията на България по въпросите на ГФМР | 0 | 1 |
| 42. Отстояване в максимално степен на националните интереси по законодателните досиета и незаконодателните актове | Участие в процесите на вземане на решение в ЕС в областта на заетостта и социалната политика чрез РГ 13 към Съвета по европейски въпроси | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Изготвяне и съгласуване на позиции за участие на министъра (или ресорен заместник-министър) в заседания на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), вкл. за неформални срещи на министрите в този формат | 15 март 17-18 април (неформално) 21 юни (+ още 3 по време на австрийското Председателство- юли, октомври, декември) | Утвърдени позиции за заседания на EPSCO, вкл. неформални Брой осъществени брифинги | - | 6 4 |
|  |  |  | 2. Изготвяне и съгласуване на позиции за участия в работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС на всички нива в областта на заетостта и социалната политика | януари - декември | Утвърдени позиции за участия в работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС | 0 | 70 (РГСВ 60 и Корепер 10) |
|  |  |  | 3. Изготвяне на становища на РГ 13 “Социална политика и заетост” по проекти на законови и подзаконови нормативни актове за въвеждане на правото на ЕС, по отчети за изпълнение на различни планове за действие и др. | януари - декември | Утвърдени становища на РГ 13 „Социална политика и заетост” | 0 | 5 |
|  |  |  | 4. Изготвяне и съгласуване на Рамкови позиции по нови досиета, които се обсъждат в рамките на Работната група по социални въпроси към Съвета на ЕС | януари - декември | Утвърдени Рамкови позиции съгласно разпределението на досиетата от Секретариата на СЕВ | 0 | 4 |
|  |  |  | 5. Участие в разработването и нотифициране на новоприети национални правни актове за въвеждане на актове на ЕС в националното законодателство | януари - декември | Организиране въвеждането на ново законодателство на ЕС в българското право в социалната политика като цяло | 0 | 1-3 |
| 43. Оказване на експертно съдействие на българските граждани, упражняващи в пълен обем правото си на свободно движение в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) за защита на техните трудови и социални права (вкл. в рамките на процеса BREXIT) | Оказване на съдействие на българските граждани в държави-членки (ДЧ) на ЕС и ЕИП чрез Службите по трудови и социални въпроси (СТСВ) на МТСП към посолства на Р България | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Оказване на спешно съдействие при необходимост, или допълнително разследване на сигнали | януари - декември | Оказано спешно съдействие по конкретни казуси и/или предадени за допълнително разследване конкретни сигнали за нарушени права | 0 | 75 |
|  |  |  | 2. Провеждане на информационни трудови борси (ИТБ) и информационни дни относно условията на живот и труд | Февруари – април (Лондон – 10 март; Берлин – 21 април/или 2-ро полугодие) | Проведени ИТБ, вкл.: -участвали работодател/посетители -% от участващите, заявили намерение за сключване на трудов договор и връщане в България - Проведени инфо-дни | 0 | 2 (Лондон и Берлин) 40/300 3% средно на борса 12 (от които Лондон - 2 Мадрид - 3 Берлин - 2 Виена - 3 Атина - 2) |
|  |  |  | 3. Осъществяване на контакти с компетентните институции на национално ниво в съответните държави | януари - декември | Укрепване на сътрудничеството от взаимен интерес | 0 | 75 |
| 44. Ефективно ръководство на Работната група по социални въпроси (РГСВ) към Съвета на ЕС, на други работни и консултативни формати, ползотворни връзки с ЕК и ЕП, вкл. при съответните триалози, с крайна цел приемане/максимален напредък по съответните европейски досиета | Активно и ефективно участие по време на Българското председателство на Съвета на ЕС | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Ефективно ръководство на заседанията на РГСВ | януари - юни | Максимален напредък по съответните досиета | 0 | 50 |
|  |  |  | 2. Ефективно провеждане на триалози по: -Директивата за командироване(5) -Акта за достъпност (5) -Регламентите за трите европейски агенции (3) -Директивата за канцерогените (2-ри пакет) (3) | януари - юни | Приемане на съответните досиета | 0 | 16 |
|  |  |  | 3. Ефективно ръководство/участие в заседанията на други работни и консултативни формати | януари - юни | Осезаеми резултати от дебатите по съответните теми | 0 | 20 |
| 45. Координация, организация и/или съдействие в изпълнение на заложените мерки в областта на заетостта и социалната политика, в съответствие с националните документи по подготовка на България за Председателството на Съвета на ЕС през първото полугодие на 2018 г. – безпроблемно провеждане в България на събитията на МТСП/агенциите към министъра | Активно и ефективно участие по време на Българското председателство на Съвета на ЕС | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Съдействие за провеждане на церемония по награждаване и конференция „Да оценим опита на хората с деменция“ | 22-23 януари 2018 г. | Оказано съдействие | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Група на високо ниво по джендър-мейнстриминг | 31 януари - 1 февруари 2018 г. | Проведено заседание на Групата | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Конференция на високо равнище по бъдещето на ЕСФ | 15-16 февруари 2018 г. | Проведена конференция | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Съдействие за изнесено заседание на Група III (Други интереси) на ЕИСК | 6-7 март 2018 г. | Проведено заседание на Групата | 0 | 1 |
|  |  |  | 5. Неформално заседание на Комитета по социална закрила | 20-21 март 2018 г | Проведено заседание, дебатите от което да послужат при изготвянето на Заключения на Съвета | 0 | 1 |
|  |  |  | 6. Международна конференция "Бъдещето на труда" | 21 -22 март 2018 г. | Проведена международна конференция, дебатите от която да послужат за изготвяне на Заключения на Съвета | 0 | 1 |
|  |  |  | 7. Неформално заседание на Комитета по заетостта | 22-23 март 2018 г. | Проведено заседание | 0 | 1 |
|  |  |  | 8. Съдействие за изнесено заседание на Група I (Работодатели) на ЕИСК | 22-23 март 2018 г. | Проведено заседание на Групата | 0 | 1 |
|  |  |  | 9. Международна конференция на тема "Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС" | 16-17 април 2018 г | Проведена конференция | 0 | 1 |
|  |  |  | 10. Седми Европейски форум на социалните предприятия | 16-18 април 2018 г. | Проведен форум | 0 | 1 |
|  |  |  | 11. Неформално заседание на министрите от EPSCO | 17-18 април 2018 г. | Проведено заседание и дебати по важни теми от дневния ред на ЕС (активна подкрепа на заетостта, подобряване на уменията, необходими на пазара на труда и др.) | 0 | 1 |
|  |  |  | 12. Неформална среща на РГСВ (в деня след неформалния EPSCO) | 18-19 април 2018 г. | Проведена неформална среща - teambuilding на РГСВ | 0 | 1 |
|  |  |  | 13. Комитет на старшите инспектори по труда (SLIC) | 22-23 май 2018 г. | Проведено заседание на Комитета | 0 | 1 |
|  |  |  | 14. Съдействие за провеждане на Конференция „Pan-European Personal Pension Product (PEPP) | 30 май 2018 г. | Проведена конференция | 0 | 1 |
|  |  |  | 15. Редовна годишна среща на експертите на Системата на ЕС за взаимно информиране за социалната закрила (MISSOC) | 31 май-1 юни 2018 г. | Проведена среща | 0 | 1 |
|  |  |  | 16. Заседание на УС на Мрежата на обществените служби по заетостта | 7-8 юни 2018 г. | Проведено заседание | 0 | 1 |
|  |  |  | 17. Заседания на Комитета по ЕСФ и Техническата работна група към ЕСФ | 12-14 юни 2018 г. | Проведени заседания | 0 | 1 |
|  |  |  | 18. Съдействие за провеждане на Конференция „Социално предприемачество, социални услуги, заетост“ | 13-15 юни 2018 г. | Проведена конференция | 0 | 1 |
|  |  |  | 19. Съдействие за провеждане на изнесено заседание на Група II (Работници) на ЕИСК | 21-22 юни 2018 г. | Проведено заседание на Групата | 0 | 1 |
|  |  |  | 20. Конференция относно Европейския стълб за социални права на тема „Европейски стълб за социални права – да работим за Съюз на европейските социални стандарти | 27 юни 2018 г. | Проведена трипартитна конференция на високо ниво , на която да се обсъди досегашното приложение на Стълба, с акцент на Европейския семестър и необходимото финансиране на европейско ниво | 0 | 1 |
| 46. Стриктно изпълнение на уставните задължения към съответните организации; балансирана ратификационна политика и въвеждане/приложение на техните стандарти; активно участие в Международната конференция на труда (МКТ) и в Административния съвет на Международното бюро по труда (АС на МБТ) – с акцент по време на Българското председателство на Съвета на ЕС - в Правителствения комитет по Европейската социална харта (ПК по ЕСХ) и др. | Активно участие в ръководните и работните органи, комитети, комисии и др. на ООН, МОТ, СЕ, ОИСР | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Активно участие в дейността на ръководните органи на МОТ: МКТ и АС на МБТ- вкл. в съответните технически комитети към МКТ | февруари-март; май-юни; октомври-ноември | Засилване присъствието и авторитета на България в значими международни организации чрез участие в дейността на ръководните органи на МОТ - като представител на ДЧ на ЕС в качеството си на ротационно Председателство на Съвета на ЕС: в сесията на МКТ (м.юни) и в сесии на АС на МБТ (м.март и юни; м. ноември- обикновено участие) | 0 | 4 |
|  |  |  | 2. Изготвяне на доклади по ратифицирани и нератифицирани конвенции на МОТ според списъка на МБТ за 2018 г. | януари (нератифицирани) – октомври (ратифицирани) | Анализ на спазването на трудовите права на национално ниво по отношение на международноправни стандарти и формулиране на мерки при необходимост за подобряване на положението | 0 0 | 1 доклад по нератифицирани конвенции и 15 бр. доклади по ратифицирани конвенции |
|  |  |  | 3. Изготвяне на доклади по приети разпоредби на ЕСХ(р) или относно последващи действия по колективни жалби по Хартата | Октомври 2018 г. | 17-ти (редовен) Национален доклад по приложението на ЕСХ(р) -анализ на спазването на трудовите права на национално ниво по отношение на международноправни стандарти – тематична група 4 „Деца, семейства, мигранти“ - и формулиране на мерки при необходимост за подобряване на положението. Становища по колективни жалби | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Участие в дейността на работните органи на Съвета на Европа – Правителствения комитет по ЕСХ | априлска и септемврийска сесия | Защита на 15-тия Национален доклад по ЕСХ(р) | 0 | 2 |
| 47. Достигане на ниво на верифицирани разходи по ОП РЧР 2014-2020 г. към 31.12.2018 г. не по-ниско от 29 % от общия бюджет на програмата | Достигане на ниво на плащания и верифицирани разходи по ОП РЧР 2014-2020 г. към 31.12.2021 г. не по-ниско от 70 % от общия бюджет на програмата | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 | Верификация на искания за плащане по ОП РЧР. | декември | Повишено ниво на верификация и плащания по ОП РЧР 2014-2020 г. | 19,28 % | 29 % |
| 48. Достигане ниво на договаряне по ОП РЧР 2014-2020 г. - 58 % от общия бюджет на програмата. | Достигане на ниво на плащания и верифицирани разходи по ОП РЧР 2014-2020 г. към 31.12.2021 г. не по-ниско от 70 % от общия бюджет на програмата | Стратегически план на МТСП до 2021 г.; ОП РЧР 2014-2020 | Управление на процесите по договаряне. | декември | Повишено ниво на договаряне по ОП РЧР 2014-2020 г. | 53% | 58% |
| 49. Своевременно стартиране на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички приоритетни оси на ОП РЧР 2014-2020 г. | Достигане на ниво на плащания и верифицирани разходи по ОП РЧР 2014-2020 г. към 31.12.2021 г. не по-ниско от 70 % от общия бюджет на програмата | Стратегически план на МТСП до 2021 г.; ОП РЧР 2014-2020 | Стартиране на нови процедури | декември | Обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | 54 | 59 |
| 50. Осигурена публичност при изпълнението на ОПРЧР 2014-2020 чрез предоставяне на достъпна, разбираема и изчерпателна информация за кандидатстването по проекти | Ефективно изпълнение на Годишния план за дейности по информация и комуникация на ОП РЧР 2014-2020 г. с цел осигуряването на качествени предпоставки за повишаване на нивото на публичност и достъпност, прозрачност и своевременно информиране на всички заинтересовани страни във връзка с изпълнение на схемите по ОП РЧР 2014-2020 г. по отношение на политиките в сферите на заетостта, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминация | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021; Годишен план на действие по комуникация и информация на ОП РЧР | Изпълнение на Годишен план на действие по комуникация и информация на ОПРЧР. Организиране на информационни кампании в електронни медии и кампании в Интернет, както и организиране на информационни мероприятия за популяризиране на ОПРЧР и нейните процедури. | Декември | Организирани информационни събития/ семинари/ обучения | 89 | 109 |
| 51. Поддържане, прилагане и развиване на системата за управление на качеството на Министерството в съответствие с международните стандарти | Гарантирано повишаване качеството на административното обслужване и диалогичността в работата на МТСП с гражданите и организациите | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Актуална система за управление на качеството с непрекъснато усъвършенстващи се работни процедури и процеси по услуги в обхвата на СУК на МТСП | януари - декември | Поддържана и развита СУК на МТСП в съответствие с ISO 9001:2015 | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Предоставяне на административни услуги за гражданите и организациите според ИИСДА вкл. – реализирани услуги по електронен път | януари - декември | Предоставени административни услуги за гражданите и организациите (брой): от тях – реализирани услуги по електронен път. | 88 960 (към 31.12.2017г.) 10% | 100 000 70% |
|  |  |  | 3. Проведени одити на системата за управление на качеството на МТСП за съответствие с БДС EN ISO 9001 -и сертификационен от външна акредитирана организация | Първо полугодие на 2018 г. | Проведен одит на СУК, и сертификационен от външна акредитирана организация (брой) | 1 1 | 1 1 |
|  |  |  | 4. Проследена и документирана удовлетвореност на клиента | януари - декември | Брой анкети за проследяване удовлетвореността на клиентите | 2114 | 1000 |
| 52. Развитие, оптимизиране и поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на МТСП | Прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на МТСП | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Оптимизиране на локалната мрежа на МТСП чрез подмяна на етажните access комутатори и преаранжиране на етажните комуникационни шкафове. | януари -декември | Повишаване на надеждността и бързодействието на използваните в МТСП информационни системи. | 50% | 60% |
|  |  |  | 2. Развитие на интернет порталите на МТСП чрез допълване с нови функционалности. | януари -май | Пускане в действие на мобилна версия и версия за хора в неравностойно положение за официалната интернет страница на МТСП. | 75% | 85% |
| 53. Прилагане принципите на електронното управление в областта на социалната политика и трудовата заетост в Република България | Прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на МТСП | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Поддрържане в актуално състояние регистъра НКПД. Публикуване в отворен формат на националния портал за отворени данни и предоставяне на достъп до него през средата за междурегистров обмен RegiX. | януари -декември | Осигурен електронен достъп до регистър НКПД за гражданите, бизнеса и за нуждите на държавното управление. | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Изграждане на Система за управление на личните данни и информационната сигурност“ (СУЛДИС) и сертифициране на МТСП по стандарта ISO/IEC 27001:2017 | януари -май | Изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за GDPR и стандарта БДС ISO/IEC 27001:2017 в съответствие с изискванията на чл. 3, т. 3 от Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (НОИМИС) | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Поетапно преминаване към електронен обмен на документи между МТСП и останалите администрации, в това число и с ВРБ чрез присъединяването на системите за електронен документооборот на МТСП и ВРБ към Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) на Електронното управление. | януари -декември | Изпълнение на Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерският съвет | 5% | 80% |
|  |  |  | 4. Осигуряване достъп на дирекциите от МТСП до регистри и справки предоставяни през средата за междурегистров обмен RegiX. | януари -декември | Изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017 г.. на Министерският съвет | 0 | 1 |
| 54. Развитие на военновременната комуникационно-информационната система и пунктовете за управление на МТСП. Продължаване на изграждането на комуникационно-информационна система на МТСП за управление във военно време и извънредни ситуации. Повишаване възможностите на военновременните пунктове за управление. | Развитие и усъвършенстване на военновременната система за управление на МТСП | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Актуализация на работен проект и поетапно изграждане на Център за управление и възстановяване на информационните системи - ЦУВИС (Disaster Recovery Center-DRC) за работа при извънредни ситуации и военно време. | декември | Продължаване изграждането на ЦУВИС с оформяне на основния сървърен ресурс. | 10% | 100% |
|  |  |  | 2. Разработване на инвестиционен проект за изграждане на комуникационно-информационен възел (КИВ) в Центъра за управление при кризи в район Кремиковци (ЦУК). | декември | Подготовка за изграждане на КИВ в ЦУК. | 0% | 100% |
|  |  |  | 3. Разработване и внедряване на приложно програмно осигуряване, касаещи работата по ОМП и КАС. | декември | Повишаване съвместимостта на КИС на МТСП с тази за управление на държавата във военно време и извънредни ситуации. | 50% | 100% |
|  |  |  | 4. Акредитиране на TEMPEST оборудване, в което ще се създава, обработва и съхранява класифицирана информация. | декември | Акредитиране на TEMPEST оборудване и създаване на АИС за създаване, обработка и съхраняване на класифицирана информация. | 10% | 100% |
|  |  |  | 5. Поддържане на военновременните пунктове за управление в готовност за използване при кризи от военен характер. Извършване на текущ ремонт на основния ПУ. Извършване на СМР – II етап на Центъра за управление при кризи в район Кремиковци | декември | Готовност на ПУ за работа при кризи от военен характер. Отремонтиран медицински пункт и санитарни възли, противовлажна изолация на пункта. Завършени СМР - II етап на ЦУК – Кремиковци. | 1 | 1 |
|  |  |  | 6. Актуализиране на Плана за работа на МТСП във военно време. | април | Готовност на Ръководството и служителите на МТСП за работа във военно време. | 1 | 1 |
|  |  |  | 7. Повишаване на контрола по охраната и пропускателния режим в сградата на министерството | декември | 1. Изградени допълнително постове за видео наблюдение; 2. Постоянен контрол по влизането в сградата и контрол на работното време. | 1 1 | 1 1 |
| 55. Информираност на обществото чрез медиите за осъществяваната от МТСП политика през 2018 г. | Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за осъществяваната от МТСП политика | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Информационно обезпечаване на публичните изяви на членове на политическия кабинет и експерти, както и инициативи на МТСП | януари-декември | 1. Информационно обезпечаване на събитията, организирани от МТСП по време на Българското председателство на Съвета на ЕС; 2.Организиране на пресконференции и интервюта с представители на Политическия кабинет и експерти от специализираната администрация на МТСП | 0 100% | 100% 100% |
| 56. Укрепване на капацитета на МТСП | Качествено управление на човешките ресурси за постигане целите на МТСП. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Промяна на Вътрешните правила за заплатите на служителите в МТСП. | януари –април | Нови правила за получаване на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, които целят да повишат мотивацията на служителите за ефективно изпълнение на целите на Министерството. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Организиране на обучения на служителите от МТСП. | януари-декември | Повишаване на професионалната квалификация. | 417 | 220 |
|  |  |  | 3. Мотивация на служителите чрез кариерно развитие. | януари - декември | Кариерно развитие на професионално най-подготвените служители на МТСП. | 1 | 14 |
|  |  |  | 4. Организиране и координиране изготвянето на годишния доклад за състоянието на администрацията | януари –март | Утвърден доклад за състоянието на администрацията на МТСП за 2017г. | 0 | 1 |
| 57. Извършване на дейността по вътрешен одит в следните направления : 1)Укрепване на вътрешния контрол на МТСП чрез предоставяне на обективна оценка и препоръки за подобряване на ефективността му; 2)Предоставяне на увереност на ръководството на МТСП относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на програми и фондове на Европейския съюз; и 3)Подобряване на разбирането за вътрешен контрол и прилагане изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. | Осъществяване вътрешния одит на всички структури, програми и проекти, дейности и процеси в МТСП, включително на разпоредителите със средства от ЕС и на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен към министъра на труда и социалната политика чрез: • Извършване на одитни ангажименти за увереност – съгласно утвърден годишен план за дейността на дирекция „ВО” за съответната година. • Извършване на одитни ангажименти за консултиране | Стратегически план на МТСП 2017 – 2021 Стратегически план на ДВО за периода 2018-2020 г. Годишен план на ДВО за 2018 г. | 1. Извършване на одитни ангажименти за даване на увереност от звеното за вътрешен одит в МТСП съгласно утвърдения годишен план 2. Извършване на одитни ангажименти за консултиране от звеното за вътрешен одит в МТСП | януари -декември | Извършване на одитни ангажименти за увереност от звеното за вътрешен одит в МТСП съгласно утвърдения годишен план Извършване на одитни ангажименти за консултиране от звеното за вътрешен одит в МТСП | 2 2 | 18 25 |
| 58. Осигуряване на законосъобразност на административните актове и процедури през 2018 г. | Осигуряване на законосъобразност на административните актове и процедури. | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 2. Законосъобразно прилагане на ЗДОИ при предоставяне на обществена информация. | януари-декември | Процент изготвени в срок решения за достъп до обществена информация от общия брой заявления за достъп. | 100% | 100% |
| 59. Планиране, организиране и координация на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в МТСП съгласно утвърдения план-график за 2018 г. | Планиране, организиране и координация на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в МТСП съгласно утвърдения годишен план-график | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | Организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. | януари-декември | Брой сключени договори, касаещи пълноценното функциониране на дейности в МТСП. | 50 | 52 |
| 60. Реализиране на принципите на базираното на резултатите управление в процеса на планиране, мониторинг, оценка и бюджетирането на дейността на МТСП през 2018 г. | Реализиране на принципите на базираното на резултатите управление в процеса на планиране, мониторинг, оценка и бюджетирането на дейността на МТСП | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Координация на дейността по изготвяне на годишни цели и оперативен план за 2018 г. | Януари- Февруари 2018 г. | Годишни цели на МТСП за 2018 г. Оперативен план на МТСП за 2018 г. | 0 0 | 1 1 |
|  |  |  | 2. Участие в дейностите по управление на риска | Януари/ февруари | Доклад за управление на риска на МТСП за предходната година | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | План за управление на риска по годишни приоритети на МТСП за текущата година | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Координация на дейността по изготвяне на тригодишна бюджетна прогноза 2019-2021 г. и проект на бюджет на МТСП за 2019 г. | януари-декември | Изготвена тригодишна бюджетна прогноза 2019-2021 г. и проект на бюджет на МТСП за 2019 г. | 0 0 | януари-декември |
| 61. Повишаване ефективността на администрацията на МТСП, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика чрез осъществяване на селективен административен контрол | Осъществяване на административен контрол на всички административни структури на МТСП, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Извършване на планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията на МТСП и ВРБ към министъра | януари - декември | Изготвени доклади за резултатите от извършените проверки | 30 | 10 |
| 62. Осъществяване на антикорупционни мерки за превенция и противодействие на корупцията и предотвратяване наличието на конфликт на интереси при лицата, заемащи публични длъжности в МТСП | Осъществяване на административен контрол на всички административни структури на МТСП, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика | Стратегически план на МТСП 2017 - 2021 | 1. Изготвяне на Антикорупционен план на МТСП за 2019 г. | декември | Утвърден Антикорупционен план на МТСП за 2019 г. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Извършване на мониторинг относно подаването на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество | януари-декември | Попълнени карти за извършен мониторинг за подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество | 0 | 12 |
|  |  |  | 3. Оценка на корупционния риск на административно звено от администрацията на МТСП и/или на второстепенни разпоредители с бюджет | януари-декември | Изготвен доклад относно оценката на корупционния риск в МТСП и ВРБ | 1 | 1 |

В зависимост от проявения интерес от страна на безработните лица и качеството на работните места, представени на трудовите берси.

При поискване от страна на Европейския комитет по социални права

При актуализация на Стратегическия план на ДВО за периода 2018-2020 г. и Годишния план на ДВО за 2018 г. ще бъде предоставена актуалната информация относно одитните ангажименти за увереност и одитните ангажименти за консултиране

Стойността на индикатора за целево състояние включва броя на планираните проверки без извънплановите проверки по разпореждане на министъра и по постъпили сигнали