## Slide 1: УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИ по процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги"
RePowerEU
Национален план за възстановяване и устойчивост

## Slide 2: Съдържание
Контрол на обществени поръчки
Предварителен и последващ контрол от СНД
Финансово отчитане (ДФО)
Плащания, документи, декларации
Финансово-технически отчети (ФТО)
Периоди, съдържание, срокове
Техническо отчитане на ФЕЦ
Документи, констативен протокол
Отчитане на електромобили и зарядни станции
Технически изисквания, документи
Принцип DNSH
„Ненанасяне на значителни вреди"
Информация и публичност
Брандиране, визуална идентичност
Проверки на място и нередности
Контролни процедури, декларации

## Slide 3: Контрол на обществени поръчки СНД извършва предварителен и последващ контрол по ЗОП
ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Извършва се когато:
Процедурата е над праговете по чл. 20, ал. 1 от ЗОП
АОП НЕ е извършила контрол по чл. 229
Документи:
Проект на решение за откриване
Обявление и документация
Техническа спецификация
Доказателство за липса на контрол от АОП
ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ
Въз основа на оценка на риска при:
По-малко от 3 подадени оферти
Отстранени/подадени оферти > 0,5
Крайна/прогнозна стойност > 90% или < 50%
Срок: До 30 работни дни от пълната документация
Документацията се качва в ИСУН минимум 15 дни преди предявяване на разход във ФТО!

## Slide 4
Дневни финансови отчети (ДФО)
Механизъм за плащания от СНД към ККП
КАКВО Е ДФО?
Генерира се в ИС на ПВУ и съдържа финансов отчет и искане за плащане. СНД превежда одобрената сума по банковата сметка на ККП.
ВАЖНО!
До 1 брой ДФО на работен ден!
СНД НЕ извършва плащания към изпълнители – само към ККП!
СНД извършва плащания за:
1. Възстановяване на вече извършени плащания със собствени средства
2. Предстоящи за плащане разходи (при наличие на разполагаем лимит)
Документи към ДФО:
Платежни нареждания / банкови извлечения
Контролни листа (ЗФУКПС)
Документ по чл. 182б от ДОПК
Декларация за нередност (Прил. 14)
Декларация за конфликт на интереси (Прил. 15)
Номерът на инвестицията трябва да е изписан върху всички фактури!

## Slide 5: Финансово-технически отчети (ФТО) Тримесечно отчитане към СНД
Април – Юни
до 10 юли
Юли – Септември
до 10 октомври
Октомври – Декември
до 10 януари
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ФТО
Януари – Март
до 10 април
Април – Юни
до 10 юли
Юли – Септември
до 10 октомври
Октомври – Декември
до 10 януари
А) ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ
Всички одобрени с ДФО разходи за тримесечието
Аналитична справка от счетоводна система
Оборотна ведомост и хронология
Банкови извлечения за неплатени разходи
Б) ТЕХНИЧЕСКО ОТЧИТАНЕ
Описание на изпълнени дейности през периода
Напредък и постигнати етапи/цели
Идентифицирани рискове и предприети мерки
При забава – причини и план за преодоляване
Към окончателен ФТО: Счетоводна справка за приходи и печалби по чл. 195, т. 2 от Регламент (ЕС) 2024/2509. Срок за съхранение: 5 години след окончателно плащане.

## Slide 6: Отчитане на фотоволтаични системи (ФЕЦ)
Шеста категория строеж – без въвеждане в експлоатация (чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ)
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
1. Становище от ЕРП за присъединяване
2. Проектни решения (инженер-конструктор + електроинженер)
3. Разрешение за строеж от главен архитект
4. Договор за СМР + КСС
5. Заповедна книга / възлагателно писмо
6. Протокол за приемане на СМР (Приложение № 1)
7. Заменителна таблица (ако е приложимо – Прил. № 4)
8. Фотодокументация преди и след СМР
ПРОЦЕДУРА ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ:
1. Уведомление към ЕРП
2. Декларация към Главен архитект
3. Проверка от ЕРП → Констативен протокол
Уведомете СНД за започване на СМР чрез ИСУН!

## Slide 7: Отчитане на зарядни станции за ЕПС
Елемент на градското обзавеждане – разрешение за поставяне (чл. 56, ал. 10 от ЗУТ)
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
1. Одобрена схема/скица с начин на поставяне
2. Проектна документация (част Електро)
3. Разрешение за поставяне от главния архитект
4. Договор за доставка и монтаж
5. Приемо-предавателен протокол (Приложение № 3)
6. Фотодокументация преди и след монтажа
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Мощност
≥ 22 kW
Максимална стойност (компонент 2)
113 600 лв. / 58 082.76 евро
автомобил + зарядна станция + СМР
Забележка: Зарядните станции не са строеж – не се издава разрешение за строеж.

## Slide 8
Отчитане на електрически превозни средства
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
1. Документация от процедура за избор (в ИСУН)
2. Договор/и за доставка + изменения
3. Приемо-предавателен протокол с модел и VIN
4. Свидетелство за регистрация (голям и малък талон)
5. Гаранционна карта с доказателства
6. Снимки на брандирания автомобил с VIN
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Батерия
≥ 60 kWh
Пробег WLTP
≥ 200 км
Товароносимост
≥ 700 кг
Категория
M1 / N1
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Автомобил
5 г. / 150 000 км
Батерия
8 г. / 160 000 км
Снимки на брандирания автомобил са задължителни към отчета!
Доставка на ДМА – електромобил

## Slide 9
Принцип DNSH – „Ненанасяне на значителни вреди"
Регламент (ЕС) 2020/852 за таксономията
Смекчаване на климата
Адаптиране към климата
Водни ресурси
Кръгова икономика
Контрол замърсяване
Биоразнообразие
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Технически спецификации в ОП с екологични изисквания
CE маркировка и сертификати за материалите
Документи за управление на отпадъци
Доказателства за ограничаване на шума
МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА СМР
Предотвратяване замърсяване на въздух, вода, почва
Съхраняване на материали на определени места
Йерархия при управление на отпадъци
Анализ на източниците на шум
НЕСПАЗВАНЕТО на принципа DNSH е основание за неодобрение на резултатите и НЕПРИЗНАВАНЕ на разходите!

## Slide 10
Информация, комуникация и публичност
Член 34 от Регламент (ЕС) 2021/241 – задължения за брандиране
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Наименование на проекта
Основна цел и резултати
Общата стойност и размер на БФП в евро
Начална и крайна дата на изпълнение
КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
Официален сайт на общината
Плакат на видно място
Билборд (при по-мащабни проекти)
Стикери върху оборудването
БРАНДИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛ
Стикери с логото на ЕС и текст „Финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU". Снимки на брандирания автомобил към отчета!
БРАНДИРАНЕ НА ФЕЦ
Информационна табела на видно място в близост до инсталацията с логата и информация за финансирането от ЕС.
Срокове: Непосредствено след стартиране и се поддържат до изтичане на срока за устойчивост (5 години)
Последствия: Неспазването може да доведе до непризнаване на разходите по проекта!

## Slide 11
Проверки на място
СНД и независими експерти могат да извършват посещения по всяко време
КАКВО СЕ ПРОВЕРЯВА
Напредък и съответствие с договора
Съответствие планирани/реализирани дейности
Технически аспекти – услуги, доставки, СМР
Наличие на одитна следа
Информация и публичност
ДОПЪЛНИТЕЛНО
Изпълнение на договорните ангажименти
Спазване на принципа DNSH
Устойчивост на инвестицията
Индикатори за нередности
Изпълнение на препоръки
КОЙ ПРОВЕРЯВА
СНД (МТСП)
ИА „Одит на средствата от ЕС"
АДФИ, НАП
ЕК, ОЛАФ, Европейска сметна палата
Без предупреждение: Проверките могат да бъдат извършени без предварително уведомяване при рискови фактори.
При отказ: СНД може да прекрати договора. При 3+ отказа за достъп – пълно възстановяване на средствата!
Съвет: При липса на активност 3+ месеца, СНД ще изиска официално информация. Поддържайте редовна комуникация!

## Slide 12
Защита на финансовите интереси
Декларации и мерки за предотвратяване на нередности
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТ (Прил. 14)
Запознаване с определенията за нередност, корупция и съставите на престъпленията измама и подкуп
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФЛИКТ (Прил. 15)
Липса на конфликт на интереси при лицата, ангажирани с управление/изпълнение на инвестицията
КОЙ ПОДПИСВА ДЕКЛАРАЦИИ:
Лицето, представляващо ККП / възложител по ЗОП
Членове на екипа по инвестицията
Служители, пряко ангажирани с дейностите
Служители, съставящи документи за ОП
Членове на комисии за оценка на оферти
+ Списък с имена на латиница и дата на раждане
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ:
При подписване на договор или стартиране на възлагания
В 5-дневен срок от назначаване на член на екипа
При всяка промяна в обстоятелствата
При ДФО № 1 без декларациите по Приложение 14 и 15 – проверката НЕ СЕ процедира!
„Нередност" = нарушение на правото на ЕС, в резултат на действие или бездействие, което е имало или би имало за резултат нарушаване на бюджета на ЕС чрез неоправдан разход.

## Slide 13
Обобщение: Ключови точки за успешно изпълнение
КРАЙНИ СРОКОВЕ
Проекти завършват до:
30.06.2026
ФТО: до 10-о число след края на тримесечието
Документация ОП: мин. 15 дни преди ФТО
КЛЮЧОВИ ДОКУМЕНТИ
ФЕЦ: Констативен протокол от ЕРП
Електромобил: Регистрация + гаранционна карта + снимки брандиран
Зарядна станция: Приемо-предавателен протокол + фото
СЪХРАНЕНИЕ
5 години след окончателно плащане
УСТОЙЧИВОСТ
5 години – запазване на услугата и активите
ЧЕКЛИСТ ЗА УСПЕШНО ОТЧИТАНЕ
Декларации за нередност и конфликт (Прил. 14, 15)
Номер на инвестицията върху фактурите
Пълно досие на ОП в ИСУН
Уведомление за започване на СМР
Фотодокументация преди/след
Брандиране по изискванията
Документи за DNSH съответствие
Аналитична счетоводна отчетност
Комуникация със СНД: Цялата кореспонденция чрез модул „Кореспонденция" в ИСУН 2020. Консултирайте се със СНД преди предприемане на действия при проблеми!

## Slide 14: Въпроси и дискусия Благодаря за вниманието!
Структура за наблюдение и докладване (СНД)
Комуникация: чрез модул „Кореспонденция" в ИСУН 2020
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“
Министерство на труда и социалната политика