УТВЪРДИЛ,

Годишни цели на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

| Цели за 2021 г. | Стратегически цели | От къде произтича целта | Дейности | Срок /месец през 2021г./ | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Повишаване на заетостта чрез устройване на работа на безработни лица от неравнопоставените групи | По-висока и устойчива заетост и интегриране на пазара на труда на безработни и неактивни лица в трудоспособна възраст чрез включване в програми и мерки за обучение и заетост | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Разработване на НПДЗ 2021 г. и НПДЗ 2022 г. | януари декември | Разработен и приет НПДЗ за 2021 г. Разработен проект на НПДЗ за 2022 г. | 0 0 | 1 1 |
|  |  |  | 2. Разработване и актуализиране на програми, методики, указания, процедури и критерии във връзка с изпълнението на активната политика на пазара на труда | декември | Разработени и актуализирани методики, указания, процедури и критерии | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Актуализиране на базата данни за пазара на труда, съгласно методологията на Евростат | януари – декември | Актуализирана база данни за изпълняваната политика на пазара на труда с данни за 2020 г. | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Разработване на анализи за развитието на пазара на труда | януари – декември | Разработени анализи | 0 | 12 |
|  |  |  | 5. Разработване на проект на Стратегия по заетостта за периода 2021 – 2030 г. | март | Разработен проект на Стратегията | 0 | 1 |
|  |  |  | 6. Осигуряване на възможности за включване в заетост на безработни лица включително от уязвимите групи на пазара на труда | януари – декември | Включени в заетост безработни лица | 0 | 14 495 |
| 2.Намаляване на безработицата и неактивността сред младежите чрез активиране и включване в заетост | Намаляване равнището на безработицата сред младежите (15-29 години) чрез предоставяне на качествено предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж, в рамките на 4 месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование, в изпълнение на Европейската гаранция за младежта | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Национален план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2021 г. | 1. Изготвяне на доклад за изпълнението през 2020 г. на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) 2014 – 2020 г. | април | Доклад за изпълнението на НПИЕГМ през 2020 г. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Активиране на икономически неактивни младежи до 29 години от младежките медиатори | януари – декември | Активирани младежи | 0 | 1 000 |
|  |  |  | 3. Осигуряване на възможности за включване в заетост на безработни младежи до 29 години | януари – декември | Включени в заетост младежи | 0 | 1 371 |
| 3.Намаляване на безработицата и неактивността сред продължително безработните лица чрез интеграция в заетост по програми и насърчителни мерки | Намаляване на продължителната безработица | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. НПДЗ за 2021 г. | 1. Осигуряване на възможности за включване в заетост на продължително безработни лица | януари – декември | Включени в заетост продължително безработни лица | 0 | 803 |
| 4.Повишаване пригодността за заетост на безработни и заети лица в съответствие с потребностите на бизнеса | Повишаване предлагането на работна сила, подготвена съгласно потребностите на бизнеса чрез включване в обучение на безработни и заети лица | Актуализиран Стратегически план на МТСП НПДЗ за 2021 г. | 1. Разработване и актуализиране на програми за обучение на безработни и заети лица и мониторинг на изпълнението им | декември | Утвърдени със заповед на министъра програми за обучение | 0 | 7 |
|  |  |  | 2. Осигуряване на възможности за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности на безработни и заети лица | януари –декември | Включени в обучение безработни лица | 0 | 11 599 |
|  |  |  | 3. Актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД – 2011 г.), консултиране по нейното прилагане. | декември | Утвърдени със заповед на министъра промени в НКПД – 2011 г. Предоставени консултации във връзка с прилагането на НКПД | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Организиране на процедурата по Програма „Старт на кариерата“ | август – декември | Актуализирани критерии за кандидатстване и събрани заявки от администрациите | 0 | 1 |
|  |  |  | 5. Изготвяне на доклад за използваните през 2020 г. резултати от актуализираните прогнози за търсенето и предлагането на труд в Република България от страна на държавните институции | март | Изготвен доклад с информация от министерства и агенции | 0 | 1 |
| 5.Повишаване на уменията и заетостта на безработните и неактивните лица от районите с високо равнище на безработица | Намаляване на диспропорциите на пазара на труда по региони чрез осигуряване на възможности за заетост | Актуализиран Стратегически план на МТСП НПДЗ за 2021 г. | 1. Организиране на процедура за разработване и одобряване на 28 регионални програми за заетост за 2021 г. | февруари – юни | Изготвена покана до Областните администрации и разработени проекти на 28 регионални програми за заетост | 0 | 28 |
|  |  |  | 2. Осигуряване на възможности за включване в заетост на безработни лица по регионални програми | януари – декември | Включени в заетост безработни лица | 0 | 2 500 |
| 6.Изпълнение на политиката в областта на трудовата миграция, свободното движение на работници и интеграцията на граждани на трети държави чрез администриране и ръководене на Работна група 2 „Свободно движение на хора“ към СЕВ | Защита на националния интерес при участие в процесите на формулиране и на вземане на решения в ЕС в областта на свободното движение на работници, управление на трудовата миграция и интеграцията на пазара на труда на имигранти чрез ръководене и координиране работата на Работна група 2 „Свободно движение на хора“ към Съвета по европейските въпроси | Актуализиран стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Участие в процеса на взимане на решения на ЕС | януари – декември | Изготвени становища, рамкови позиции и позиции по проекти на регламенти, директиви и други актове на ниво ЕС | 0 | 10 |
|  |  |  | 2.Докладване на ЕК за изпълнението на ангажименти на България – съгласно регламенти и директиви, в които това е заложено | януари – декември | Изготвени доклади по компетентност | 0 | 2 |
| 7.Улесняване на трудовата мобилност в рамките на ЕС, вкл. чрез методическо ръководство и наблюдение дейността на мрежата EURES | Ефективно управление на миграционните процеси, включително свободното движение на работници, с оглед удовлетворяване на потребностите на пазара на труда от работна сила | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Отчитане в системата Инфрасолв относно дейността на мрежата в България | януари – декември | Брой отчети, качени в системата Инфрасолв | 0 | 12 |
| 8.Гарантиране осъществяването на социалния диалог в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност чрез Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, Междуведомствената работна група по миграция и интеграция, Националното звено на Европейската мрежа по интеграция, Национално звено на Република България по въпросите на Глобалния форум по миграция и развитие и чрез участие по компетентност в дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и др. | Ефективно управление на миграционните процеси, включително свободното движение на работници, с оглед удовлетворяване на потребностите на пазара на труда от работна сила | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Администриране дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност (НСТМТМ) | януари – декември | Проведени заседания на НСТМТМ | 0 | 2 |
|  |  |  | 2. Извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) | януари – май | Изготвена последваща оценка на въздействието | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Подготовка и отчитане изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията – по Плана за действие и по Националния план за интеграция | януари – декември | Подготвени проекти на планове и отчети съобразно компетенциите на МТСП | 0 | 2 |
|  |  |  | 4. Осъществяване на експертни консултации и работа по разработване и съгласуване на предложения в областта на трудовата миграция и трудовата мобилност във връзка със състоянието на пазара на труда и актуалните развития в ЕС | януари – декември | Обменени становища, дадени предложения и препоръки | 0 | 2 |
|  |  |  | 5. Осъществяване на експертни консултации и работа в рамките на Европейската мрежа по интеграция, Европейската мрежа по миграция, Националното звено на Европейската мрежа по интеграция, Националното звено на РБ по въпросите на Глобалния форум по миграция и развитие и др. | януари – декември | Обменени становища, дадени предложения и препоръки | 0 | 2 |
| 9.Сключване на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция и заетостта с трети държави и развитие и чрез участие по компетентност в дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и др. | Ефективно управление на миграционните процеси, включително свободното движение на работници, с оглед удовлетворяване на потребностите на пазара на труда от работна сила | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Провеждане на кръгове от преговори и съответните национални процедури по утвърждаване и влизане в сила | януари – декември | Проведени преговори и/или сключени спогодби и/или подписани процедури | 0 | 2 |
|  |  |  | 2. Осъществяване на консултации с други държави за установяване на взаимен интерес за сключване на спогодби за регулиране на трудовата миграция | януари – декември | Проведени консултации | 0 | 2 |
| 10.Защита на трудовите и осигурителните права на работниците и служителите чрез развитие на законодателството в съответствие с принципите за по-добро регулиране | Защита на трудовите, осигурителните и социални права на работниците и служителите, чрез усъвършенстване на трудовото и осигурителното законодателство и контрола върху прилагането им | Програма на правителството за стабилно развитие на Република България 2017 – 2021 г. Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1.Разработване на проект на ЗИД на КТ във връзка с транспониране на Директива (ЕС) 2019/1152 и на Директива (ЕС) 2019/1158 на ЕП и на Съвета | декември | Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Изготвяне на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските във връзка с приетите промени в КТ по отношение на сумираното изчисляване на работното време, платения годишен отпуск и т.н. | юни | Изготвен проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Изготвяне на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ пред инспекцията по труда, във връзка с приетите промени в КТ по отношение на включването на тютюнопроизводителите в обхвата на работодателите, които могат да сключват трудови договори по реда на чл. 114а от КТ | юни | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ пред инспекцията по труда | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Изготвяне на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ | март | Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ | 0 | 1 |
|  |  |  | 5. Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, във връзка с транспониране на Директива 2018/957/ЕС за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставяне на услуги | февруари | Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги | 0 | 1 |
|  |  |  | 6. Утвърждаване на Наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, във връзка с транспониране на Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24.10.2019 г. за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации | ноември | Утвърдена наредба | 0 | 1 |
|  |  |  | 7. Утвърждаване на Наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа във връзка с транспониране на Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24.10.2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията | май | Утвърдена наредба | 0 | 1 |
|  |  |  | 8. Утвърждаване на Наредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави | май | Утвърдена наредба | 0 | 1 |
|  |  |  | 9. Разработване на проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж | април | ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж | 0 | 1 |
| 11.Повишаване на ефективността и ефикасността на контрола по спазване на трудовото законодателство | Защита на трудовите, осигурителните и социални права на работниците и служителите, чрез усъвършенстване на трудовото и осигурителното законодателство и контрола върху прилагането им | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1.Запазване под 12% на работещите при неспазени норми за условия на труд в проверените предприятия | януари – декември | Под 12% от работещите в проверени предприятия | ≤ 12 | ≤ 12 |
|  |  |  | 2.Задържане/намаляване честотата на трудовите злополуки | януари – декември | Задържане/намаляване честотата на трудовите злополуки (коефициент на честота средно за страната) | ≤ 1 | ≤ 1 |
|  |  |  | 3.Намаляване броя на трудовите злополуки, довели до трайна неработоспособност или смърт | януари – декември | Намаляване броя на трудовите злополуки, довели до трайна неработоспособност или смърт (брой) | 0 | 125 |
| 12.Подобряване условията на труд в предприятията и на мотивацията и производителността на работната сила | Подобряване условията на труд в предприятията. | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Съфинансиране на проекти за подобряване на условията на труд в предприятията. | януари – декември | Брой реализирани проекти и програми за подобряване условията на труд (брой проекти) | 0 | 40 |
|  |  |  | 2. Финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести | декември | Извършени диагностични дейности и групови медицински прегледи (брой прегледани лица) | 0 | 2 100 |
| 13.Подобряване качеството на медицинската експертиза (МЕ) и ЕР на хората с увреждания в работоспособна възраст чрез разработване на методология за извършване на МЕ и ЕР | Усъвършенстване на системата на експертизата на работоспособността (ЕР), чрез разработване на методология за провеждане на реформа в сферата на експертизата на трайно намалената работоспособност | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Осигуряване на прилагането на нов подход при медицинската експертиза, основан на ICF | декември | Разработване на методики за ЕР и МЕ | 0 | 2 |
| 14.Повишаване на размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност | Повишаване адекватността на пенсиите чрез увеличаване на техния размер | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Разработване на проект на Закон за бюджета на ДОО за 2022 г. | октомври | Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. | 0 | 1 |
| 15.Повишаване на размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност | Повишаване адекватността на пенсиите чрез увеличаване на техния размер | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Повишаване размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност | май | ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост | 0 | 1 |
| 16.Разработване на проекти на двустранни спогодби за социална сигурност с оглед гарантиране на правата на гражданите, придобили осигурителни периоди в трети държави (извън ЕС, ЕИП и Швейцария) | Подпомагане на българските граждани да ползват правата на социална сигурност при работа/живеене извън България – в ЕС или в трета страна, чрез осигуряване правилното прилагане на европейското законодателство за координация на социалната сигурност и разработването на двустранни спогодби за социална сигурност | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Провеждане на преговори по проект на Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между РБ и Република Азербайджан в областта на пенсионното осигуряване | декември | Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между РБ и Република Азербайджан в областта на пенсионното осигуряване | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Провеждане на преговори по проект на Договор за пенсионно осигуряване между РБ и Република Беларус | декември | Проект на Договор за пенсионно осигуряване между РБ и Република Беларус | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Провеждане на преговори по проект на Спогодба за социална сигурност между РБ и Република Албания | декември | Проект на Спогодба за социална сигурност между РБ и Република Албания | 0 | 1 |
| 17.Осигуряване на социална защита на населението при прилагане на диференциран подход и намаляване на зависимостта от социални помощи | Оптимизиране на системата за социална подкрепа на най-уязвите групи от населението | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Осигуряване на социално подпомагане чрез предоставяне на социални помощи за най-уязвимите рискови групи от населението | януари – декември | Осигурена социална защита на населението при прилагане на диференциран подход и намаляване на зависимостта от социални помощи: - отпуснати месечни помощи на лица и семейства; - отпуснати еднократни помощи; - отпуснати целеви помощи за наеми по ЗСП; - отпуснати целеви средства за болнична медицинска помощ за диагностика и лечение; - отпуснати целеви помощи за отопление; - целеви помощи за ветерани от войните и военно инвалиди; - еднократна финансова подкрепа за хранителни продукти до 120 лв. за пенсионери с размер на месечна пенсия от 300,01 до 369 лв. вкл.; - подпомогнати лица (получаващи социални помощи по чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане). | 23 702 14 463 136 4 529 283 680 2 377 0 357 | 31 600 7 000 265 5 500 265 000 3 500 392 000 357 |
|  |  |  | 2. Осигуряване устойчивостта на мрежата от обществени трапезарии в отговор на базови потребности от храна и грижа за лица в неравностойно социално положение | януари – декември | - брой сключени договори за финансиране на обществени трапезарии; - брой лица, потребители на услугата „Обществена трапезария“ | 35 4 141 | 28 3 035 |
|  |  |  | 3. Реализиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване и социалната подкрепа | януари – декември | - брой финансирани проекти на социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия; - брой лица бенефициенти на проекти на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия; - брой финансирани проекти за извършване на ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на материална база за предоставяне на социални услуги; - брой лица, бенефициенти на проекти за извършване на ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на материална база за предоставяне на социални услуги | 5 251 43 4 631 | 5 50 60 6 000 |
| 18.Подпомагане функционирането на националния институционален механизъм по равнопоставеност на жените и мъжете | Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в различни сфери на обществения живот | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Организационно и техническо обслужване на дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС (НСРЖМ) | януари – декември | Организирани и проведени заседания на НСРЖМ, подпомогнато функционирането на националния институционален механизъм по равнопоставеност на жените и мъжете (брой проведени заседания) | 4 | 4 |
| 19.Координиране на работата по основни документи в областта на равнопоставеността на жените и мъжете | Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в различни сфери на обществения живот | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021 – 2030 г. | Координиране наблюдението на изпълнението на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021 – 2030 г. (НСНРЖМ); Координиране разработването и изпълнението на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021 – 2022 (НПДНРЖМ) в изпълнение на НСНРЖМ 2021 – 2030 г.; Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2020 г. (ДРЖМ) в изпълнение на НПДНРЖМ 2019 – 2020 и НСНРЖМ 2016 – 2020 г. | януари – декември | Изпълнение на НСНРЖМ 2021 – 2030 г., разработена в изпълнение на РМС 368/25.06.2019 г. за одобряване на списък с действия, отговорни институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от ЕС по програмен период 2021 – 2027 г. - Разработен НПДНРЖМ 2021 – 2022 г. и Разработен ДРЖМ за 2020 г.; | 3 документа 1 работна група 2 работни срещи (неприсъствени) | 1 документ 1 работна група 2 работни срещи |
| 20.Изпълнение на национални и международни ангажименти в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и антидискриминацията | Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в различни сфери на обществения живот | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Участия и предоставяне на експертиза при изпълнението на национални и международни ангажименти по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете и антидискриминацията | януари – декември | Предоставена експертиза/позиции на МТСП и участия при изпълнението на национални и международни ангажименти в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и антидискриминацията – съвети, работни групи, комисии, комитети, форуми, обучения и други; изготвени документи – доклади, становища, указания, попълнени въпросници и други. (брой изпълнени ангажименти) | 12 участия в заседания на ниво ЕС, Съвет на Европа и други); 12 доклади от участия и други | 10 участия в заседания на ниво ЕС, Съвет на Европа и други); 10 доклади от участия и други |
| 21.Осигуряване на финансова подкрепа за хората с увреждания | Създаване на условия за социално приобщаване на хора с увреждания | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Национална стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 г. | Осигуряване на финансова подкрепа на хора с трайни увреждания | януари – декември | Осигурена финансова подкрепа на хора с увреждания, в т.ч. - месечна финансова подкрепа; - целеви помощи (регламентирани в чл. 72, т. 2-6 от ЗХУ); - осигурени помощни средства, приспособления съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания по утвърдени стандарти за качество | 664 608 5 067 6 780 | 670 000 2 000 7 000 |
| 22.Осигуряване на асистентска подкрепа за хора с увреждания | Създаване на условия за социално приобщаване на хора с увреждания | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Национална стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 г. | Осигуряване на асистентска подкрепа за хора с увреждания | януари – декември | Включени лица в механизма лична помощ (ср. месечен брой лица) | 25 997 | 36 500 |
| 23.Осигуряване на възможности за заетост на хората с увреждания в обичайна, специализирана и защитена работна среда | Създаване на условия за социално приобщаване на хора с увреждания | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Национална стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 г. | Осигуряване на възможности за заетост на хората с увреждания в обичайна, специализирана и защитена работна среда | януари – декември | - Разкрити работни места за хора с увреждания по реда на НП „Заетост на хората с увреждания“ (брой); - разкрити работни места за хора с увреждания по чл. 49 от ЗХУ (брой); - работни места с осигурени с и/или подобрени здравословни и безопасни условия на труд (брой); - технологично обновени специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания (брой); - хора с увреждания стартирали самостоятелна стопанска дейност (брой лица); - хора с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция (брой лица); - културни, исторически и спортни обекти, адаптирани за хора с увреждания (брой обекти); - преференции за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели (брой работодатели); - създадени центрове за защитена заетост (брой центрове); -организации/ работодатели, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв; - проверени лица, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания | 52 25 270 14 15 3 662 12 100 2 130% 255 | 1 000 30 360 10 27 3 600 9 72 2 100% 180 |
| 24.Предоставяне на възможности за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания подпомагане на мобилността и условията на живот | Създаване на условия за социално приобщаване на хора с увреждания | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Национална стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 г. | Финансиране на дейности за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания | януари – декември | Финансирани дейности за изпълнение на строително-монтажни работи и за приспособяване (преустройство) на личното моторно превозно средство | 56 (Към декември 2020 г. по Компонент І „Достъпна жилищна среда“ одобрени 49 проектни предложения; по компонент ІІ Лична мобилност одобрени 7 проектни предложения) | 50 |
| 25.Подпомагане на мобилността и условията на живот | Създаване на условия за социално приобщаване на хора с увреждания | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Национална стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 г. | Финансиране на дейности за приспособяване (преустройство) на лично моторно превозно средство | януари – декември | Финансирани дейности за приспособяване (преустройство) на личното моторно превозно средство по Компонент ІI „Лична мобилност“ на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност | 7 | 5 |
| 26.Изпълнение на финансовия ангажимент в подкрепа на неправителствения сектор в процеса по социално приобщаване на хората с увреждания | Подкрепа на неправителствения сектор за активно участие в процеса по социално приобщаване на хората с увреждания | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Осигуряване на финансова подкрепа под формата на субсидия на организации на и за хора с увреждания с призната национална представителност | януари – декември | Осигурена финансова подкрепа под формата на субсидия на организации на и за хора с увреждания с призната национална представителност (брой организации) | 21 | 21 |
| 27.Изпълнение на ангажимента по администриране на консултативния процес при формиране на политиката за правата на хората с увреждания между представителите на държавата и представители на неправителствения сектор, ангажирани в процеса по социално приобщаване на хората с увреждания | Подкрепа на неправителствения сектор за активно участие в процеса по социално приобщаване на хората с увреждания | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Изпълнение на ангажиментите на секретариат на Националния съвет за хората с увреждания към МС, свързани с организационно и техническо обезпечаване на дейността на Съвета | януари – декември | Организирани и проведени заседания на Националния съвет за хората с увреждания | 11 | 4 |
| 28.Обезпечаване на законодателството в областта на правата на хората с увреждания през 2021 г. | Обезпечаване на законодателството в областта на политиката за правата на хората с увреждания | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Предприемане на действия за синхронизиране на нормативната уредба с промените в законодателството, както следва: - Изготвяне на проект за изм. и доп. на Правилник за прилагане на ЗХУ; - Изготвяне на проект за изм. и доп. на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, включваща оценка за потребността от лична помощ; - Изготвяне на проект на за изм. и доп. на Наредба № РД07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ; - Отмяна на Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания от 01.01.2022 г. | януари – декември | Обезпечено правоприлагане на законови разпоредби, касаещи предоставянето на финансова подкрепа за хората с увреждания, лична помощ и помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. (брой актове) | 4 | 4 |
| 29.Изпълнение на националните ангажименти по прилагане на изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН през 2021 г. | Изпълнение на националните ангажименти по прилагане на изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания 2021 – 2026 г. Национална стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 г. | 1. Изпълнение на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021 – 2026), след приемането му от МС | януари – декември | Координация по изпълнението на мерки и дейности от отговорните институции и организации (и изпълнение в частта от компетентността на МТСП), заложени в План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към РБ, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021 – 2026 г.). | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Разработване и изпълнение на План за действие за периода 2021– 2023 г. за прилагане на Националната стратегия за хората с увреждания 2021– 2030 г. (НСХУ) | януари – декември | Координация по изпълнението на мерки и дейности от отговорните институции и организации (и изпълнение в частта от компетентността на МТСП), заложени в План за действие за периода 2021 – 2023 г. за прилагане на НСХУ 2021 – 2030 г | 1 | 1 |
| 30.Осигуряване на подкрепа за децата и семействата чрез предоставяне на помощи по реда на ЗСПД и ЗЗД и подобряване на законодателството в тази област | Осигуряване на повече възможности за подкрепа на децата и семействата | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1.Предоставяне на семейни помощи за деца | януари – декември | Предоставяни помощи по реда на ЗСПД в рамките на предвидените бюджетни средства | 530 683 000 лв. | 572 423 000 лв. |
|  |  |  | 2.Предоставяне на финансова и материална подкрепа за превенция на изоставянето, реинтеграция, за отглеждане на деца в приемни семейства и в семейства на роднини и близки, по реда на ЗЗД | януари – декември | Предоставяни помощи и възнаграждения по реда на ЗЗД в рамките на предвидените бюджетни средства | 10 345 000 лв. | 41 845 000 лв. |
|  |  |  | 3.Разработване на нормативни промени в областта на семейните помощи за деца и закрилата на детето | юни | Разработени нормативни промени | 0 | 7 |
| 31.Разработване на подзаконова нормативна уредба в областта на социалните услуги | Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на социалните услуги, с цел подобряване на планирането, управлението, финансирането, качеството и ефективността на социалните услуги | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Разработване на проекти на подзаконови актове, необходими за прилагането на Закона за социалните услуги | декември | Разработени подзаконови нормативни актове | 0 | 2 |
| 32.Проследяване и оценка на напредъка по изпълнението на стратегическите документи в областта на дългосрочната грижа | Продължаване на процеса на деинституционализация | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Национална стратегия за дългосрочна грижа | Преглед на изпълнението за 2020 г. на Плана за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа | юли | Извършен преглед на изпълнението за 2020 г. на Плана за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа | 0 | 1 |
| 33.Подготовка за изпълнение на втория етап от процеса на деинституционализация на възрастните хора и хората с увреждания | Продължаване на процеса на деинституционализация | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Национална стратегия за дългосрочна грижа | Подготовка на План за действие за периода 2021 – 2027 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа | декември | Изготвен план | 0 | 1 |
| 34.Проследяване и оценка на напредъка по изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване (НСНБНСВ) 2020 г. | Подобряване на координацията на политиките в областта на социалното включване чрез изпълнение на НСНБНСВ 2020 г. | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. НСНБНСВ 2020 г. | 1. Подготовка на отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2019 – 2020 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2020 г. | юни | Изготвен отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2019 – 2020 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2020 г. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Изготвяне на цялостен преглед на изпълнението на НСНБНСВ 2020 г. | юни | Изготвен цялостен преглед на изпълнението на НСНБНСВ 2020 | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Организиране и административно обслужване на дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към МС | декември – януари | Проведени заседания | 0 | 2 |
|  |  |  | 4. Изготвяне на План за действие за периода 2021 – 2022 г. за изпълнение на НСНБНСВ 2030. | юни | Изготвен План за действие 2021 – 2022 г. към НСНБНСВ 2030 | 0 | 1 |
| 35.Актуализиране на минималните подоходни показатели отразявайки икономическата и социална реалност с цел запазване и подобряване на жизненото равнище на населението | Усъвършенстване на инструментариума в съответствие с актуалните изисквания при формирането на минималните подоходни показатели | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1.Разработване на ПМС за нов размер на минималната работна заплата за страната | декември | ПМС за определяне размера на минималната работна заплата | 0 | 1 |
|  |  |  | 2.Разработване на ПМС за определяне размера на официалната линия на бедност | декември | ПМС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г. | 0 | 1 |
|  |  |  | 3.Проучване на европейския опит относно методология за определяне заплата за издръжка | август | Изготвен доклад | 0 | 1 |
| 36.Адаптиране на проекта на механизъм за определяне на минималната заплата за страната в съответствие с основните насоки по предложението на ЕП и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в ЕС | Изграждане на политика в областта на жизненото равнище и доходите, основана на партньорство между гражданите, бизнеса, стопанските организации, социалните партньори и държавата | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Координиране дейностите във връзка с подпомагане процеса по определяне адекватността на минималната работна заплата в съответствие с проект на Директива на ЕС. | декември | Предоставяне на информация с необходимия набор от показатели съответстващ на проекта на Директива. (брой) | 0 | 2 |
|  |  |  | 2. Поддържане на механизъм за координация и партньорство между гражданското общество и всички звена на публичната администрация за ефективно реализиране на политиките в областта на доходите и жизненото равнище | януари – декември | Действащ механизъм за координация и партньорство; Проведени 6 регионални работни срещи | 0 0 | 1 6 |
|  |  |  | 3. Изготвен годишен мониторингов доклад за политиката в областта на доходите и жизненото равнище | януари – декември | Изготвен доклад | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Повишаване на видимостта на политиката в областта на жизненото равнище и демографското развитие | януари – декември | Проведени информационни кампании(онлайн), чрез презентиране на добрите практики | 0 | 5 |
| 37.Възстановяване и устойчивост на сектора на социалната и солидарна икономика | Повишаване приноса на предприятията от социалната и солидарна икономика и социалните инвестиции към БВП | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Националната концепция за социална икономика | 1. Актуализиране на План за действие по социална икономика 2020 – 2021 г. | март | Актуализиран План за действие по социална икономика 2020-2021 | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Подобряване видимостта на предприятията от социалната и солидарна икономика чрез комуникационни инструменти – социални мрежи, дигитални презентационни семинари и др. | януари – декември | Проведени информационни кампании чрез комуникационни инструменти – социални мрежи, дигитални презентационни семинар | 0 | 2 |
|  |  |  | 3. Осъществяване на оценка на въздействието на ЗПССИ | ноември | Изготвено, одобрено проектно предложение за изграждане на платформата и стартиране на дейностите по изграждане на платформата. | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Проучване обема на социалните инвестиции в национален мащаб | ноември | Проведено проучване | 0 | 1 |
| 38.Възстановяване и устойчивост на социално отговорното поведение и социално отговорните управленски практики | Създаване на условия, водещи до повишаване броя на социално отговорните предприятия и управленски практики | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 – 2023 г. | 1. Организиране и провеждане на семинари, информационни събития, форуми, включително и онлайн относно развитие на социално отговорни управленски практики и поведение | януари – декември | Организирани и проведени събития за повишаване информираността и осведомеността за социално отговорни управленски практики и поведение | 0 | 5 |
|  |  |  | 2. Учредяване на годишни награди в областта на корпоративната социална отговорност | декември | Учредени годишни награди | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Повишаване на информираността сред младите хора за социалните практики в доброто корпоративно управление | декември | Сключено споразумение за сътрудничество с Центъра на Учебно-тренировъчните фирми (ЦУТФ) към МОН | 0 | 1 |
|  |  |  | 4. Осигуряване на съдействие и улесняване на сътрудничеството между бизнеса и научните организации и продължаване на усилията по въвеждане на учебни дисциплини във висшите училища, свързани с корпоративната социална отговорност | декември | Включване в учебните програми на ВУЗ на учебни дисциплини, свързани с изучаването на Корпоративната социална отговорност | 0 | 3 |
| 39.Планиране и отчитане на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) | Задаване и поддържане на стратегическа рамка и осигуряване на условия за ефективна и ефикасна координация за изпълнението на демографската политика | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. | 1. Изготвяне на План за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012 – 2030 г.). | май | Прието РМС на План за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012 – 2030 г.) | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Изготвяне на Отчет за 2020 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) | ноември | Прието РМС на Отчет за 2020 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012 – 2030 г.) | 0 | 1 |
| 40.Синхронизиране на усилията и плановите ресурси на заинтересованите страни за изпълнение на демографската политика | Задаване и поддържане на стратегическа рамка и осигуряване на условия за ефективна и ефикасна координация за изпълнението на демографската политика | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Актуализирана Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. | 1. Поддържане на Националния механизъм за изпълнение на държавната демографска политика в Р България чрез Междуведомствена работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика | януари – декември | Проведени заседания и консултации с членовете на МРГ | 0 | 5 |
|  |  |  | 2. Поддържане на Националния механизъм за изпълнение на държавната демографска политика в Р България чрез Национален съвет по демографска политика към МС (при свикване от страна на МС) | януари – декември | Актуализиран състав на Националния съвет по демографска политика | 0 | 1 |
| 41.Планиране и отчитане на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) | Задаване и поддържане на стратегическа рамка и осигуряване на условия за ефективна и ефикасна координация за изпълнението на политиката за насърчаване на активния живот на възрастните хора | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България 2019 – 2030 г. | 1. Изготвяне на План за 2021 – 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) | април | Прието РМС на План за 2021 – 2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Изготвяне на Отчет по Плана за 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) | октомври | Прието РМС на Отчет по Плана за 2019 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) | 0 | 1 |
| 42.Отстояване в максимална степен на националните интереси по законодателните досиета и незаконодателните актове през 2021 г. | Участие в процесите на вземане на решение в ЕС в областта на заетостта и социалната политика чрез РГ 13 „Социална политика и заетост“ към Съвета по европейски въпроси | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Изготвяне и съгласуване на позиции за участие на министъра (или ресорен заместник-министър) в заседания на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO), вкл. за неформални срещи на министрите в този формат | януари – декември | Утвърдени позиции за заседания на Съвет EPSCO, вкл. неформални Брой осъществени брифинги | 7 0 | 6 2-4* (* Брифинги се подготвят само за формалните заседания на Съвет EPSCO.) |
|  |  |  | 2. Изготвяне и съгласуване на позиции за участия в работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС на всички нива в областта на заетостта и социалната политика | януари – декември | Утвърдени позиции за участия в работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС | 42 | 40 |
|  |  |  | 3. Изготвяне на становища на РГ 13 “Социална политика и заетост” по проекти на законови и подзаконови нормативни актове за въвеждане на правото на ЕС, по отчети за изпълнение на различни планове за действие и др. | януари – декември | Утвърдени становища на РГ 13 „Социална политика и заетост” | 4 | 6 |
|  |  |  | 4. Участие в заседанията на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) в съответствие с предварително утвърден годишен график | януари – декември | Позиции и материали за присъствените и неприсъствени заседания | 60 | 40 |
|  |  |  | 5. Изготвяне и съгласуване на Рамкови позиции по нови досиета, които се обсъждат в рамките на Работната група по социални въпроси към Съвета на ЕС | януари – декември | Утвърдени Рамкови позиции съгласно разпределението на досиетата от Секретариата на СЕВ | 8 | 4 |
|  |  |  | 6. Участие в разработването и нотифициране на новоприети национални правни актове за въвеждане на актове на ЕС в националното законодателство | януари – декември | Организиране въвеждането на ново законодателство на ЕС в българското право в социалната политика като цяло | 202 | 4 |
| 43.Оказване на експертно съдействие на българските граждани, упражняващи в пълен обем правото си на свободно движение в ЕС и ЕИП за защита на техните трудови и социални права (вкл. във връзка с напускането на ЕС от страна на Обединеното кралство) | Оказване на съдействие на българските граждани в държави-членки (ДЧ) на ЕС и ЕИП чрез Службите по трудови и социални въпроси (СТСВ) на МТСП към посолства на Р България | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Оказване на спешно съдействие при необходимост, или допълнително разследване на сигнали. | януари – декември | Оказано спешно съдействие по конкретни казуси и/или предадени за допълнително разследване конкретни сигнали за нарушени права | 202 | 75 |
|  |  |  | 2. Провеждане на информационни трудови борси (ИТБ) и информационни дни относно условията на живот и труд | януари – декември | Проведени ИТБ, вкл.: - участвали работодатели/посетители Проведени информационни дни (за предпочитане извън столиците) | 2 12 | 20 Австрия – 1; Германия – 1 ; Испания – 1 Гърция/Кипър –1 Великобритания – 1 14 Австрия – 3; Германия -3; Испания – 3 Гърция/Кипър –2 Великобритания –3 |
|  |  |  | 3. Предоставяне на консултации на български граждани („лице в лице“, по телефон и е-поща) | януари – декември | Оказано съдействие на български граждани и фирми при проблеми или по въпроси от техен интерес | 3 305 | 2 650 от които: Лондон/ Дъблин – 700; Мадрид – 600; Берлин – 350; Виена/ Берн – 500; Атина/ Никозия – 500 |
|  |  |  | 4. Осъществяване на контакти с компетентните институции на национално ниво в съответните държави | януари – декември | Укрепване на сътрудничеството от взаимен интерес | 213 | 75 |
|  |  |  | 5. Осъществяване на контакти с местните власти, медии, академични среди и НПО | януари – декември | Укрепване на сътрудничеството от взаимен интерес и повишаване осведомеността относно дейността на СТСВ | 196 | 50 |
| 44.Стриктно изпълнение на уставните задължения към съответните организации; балансирана ратификационна политика и въвеждане/приложение на техните стандарти; активно участие в Международната конференция на труда (МКТ), Административния съвет на Международното бюро по труда (АС на МБТ), в Правителствения комитет по Европейската социална харта (ПК по ЕСХ) и др. | Активно участие в ръководните и работните органи, комитети, комисии и др. на ООН, МОТ, СЕ, ОИСР | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Активно участие в дейността на ръководните органи на МОТ: МКТ вкл. в съответните технически комитети към МКТ, в АС на МБТ и в Европейската регионална среща на МОТ | май – юни | Засилване присъствието и авторитета на България в значими международни организации – чрез участие в дейността на ръководните органи на МОТ | 4 | 5 |
|  |  |  | 2. Изготвяне на доклади по нератифицирани и по ратифицирани конвенции на МОТ според списъка на МБТ за 2021 г. | февруари (нератифицирани) – октомври (ратифицирани) | Анализ на спазването на трудовите права на национално ниво по отношение на международноправни стандарти и формулиране на мерки при необходимост за подобряване на положението | 6 | 1 доклад по 2 нератифицирани конвенции и 2 препоръки; 11 доклада по ратифицирани конвенции |
|  |  |  | 3. Изготвяне на ежегодните редовни или опростени национални доклади по приети разпоредби на ЕСХ(р): 20-ти редовен доклад (по тематична група 3 „Трудови права“) | октомври | Анализ на спазването на трудовите права на национално ниво по отношение на международноправни стандарти във връзка с колективни жалби по тях и формулиране на мерки при необходимост за подобряване на положението. Становища по колективни жалби – при поискване от страна на Европейския комитет по социални права (ЕКСП). | 1 1 | 1 Заб. При поискване |
|  |  |  | 4. Евентуално приемане (ратификация) на допълнителни разпоредби от ЕСХ(р) – в зависимост и от заключенията/препоръките на ЕКСП | 4-то тримесечие (след получаване доклада на ЕКСП по неприетите разпоредби на ЕСХ(р) | Анализ на спазването на трудовите права на национално ниво по отношение на международноправни стандарти с цел бъдещо присъединяване към тях и разширяване на приложимите на национално ниво социално-трудови права | 0 | 1 |
|  |  |  | 5. Участие в дейността на работни органи на СЕ – ПК по ЕСХ | пролетна и есенна сесии. | Предоставяне при поискване от ЕКСП на допълнителна информация по съответния Национален доклад по ЕСХ(р) с цел получаване на позитивни заключения от страна на ПК по ЕСХ и/или ЕКСП относно предприетите правителствени мерки за адресиране на проблемите | 0 | 2 |
|  |  |  | 6. Участие в дейностите и работните органи на ОИСР – съдействие за реализиране на Пътната карта за действията по присъединяване на Република България към ОИСР в периода 2021 – 2023 г. | януари – декември | Засилване присъствието на България в значими международни организации – чрез участие в съответните формати на ОИСР – с цел бъдещо пълноправно членство в тази авторитетна организация | 1 | 1 |
| 45.Стартиране, актуализиране или укрепване на сътрудничеството с цел обмяна на опит и добри практики в социално-трудовата сфера | Разработване на проекти на международни договори/работни програми за двустранно сътрудничество в социално-трудовата сфера със сродни чуждестранни министерства | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Обмен на опит в рамките на Работната програма 2020 – 2022 г. за сътрудничество в областта на труда и социалната политика с ФРГ | януари – декември | Обмен на опит и добри практики с цел усъвършенстване на нормативната уредба и/или политики. | 2 | Заб. В зависимост от ограничителните мерки |
|  |  |  | 2. Съгласуване, подписване и изпълнение на Работна програма за 2021 – 2022 г. за сътрудничество с Министерство на здравеопазването и социалните въпроси на Кралство Швеция | януари – декември | Обмяна на опит и добри практики в областта на социалната политика | 0 | Заб. В зависимост от ограничителните мерки |
| 46.Достигане на ниво на верифицирани разходи по ОП РЧР 2014 – 2020 г. към 31.12.2021 г. не по-ниско от 70% от общия бюджет на програмата | Достигане на ниво на плащания и верифицирани разходи по ОП РЧР 2014 – 2020 г. към 31.12.2021 г. не по-ниско от 70% от общия бюджет на програмата | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. ОП РЧР 2014 – 2020 | До края на 2021 г., нивото на верификация на разходите и плащанията по ОП РЧР 2014 – 2020 г. да достигне 70,0% от бюджета на програмата | януари – декември | Повишено ниво на верификация и плащания по ОП РЧР 2014 – 2020 г. | 63,05% | 70% |
| 47.Своевременно стартиране на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички приоритетни оси на ОП РЧР 2014 – 2020 г. | Достигане на ниво на плащания и верифицирани разходи по ОП РЧР 2014 – 2020 г. към 31.12.2021 г. не по-ниско от 70% от общия бюджет на програмата | Актуализиран стратегически план на МТСП до 2021 г. ОП РЧР 2014 – 2020 | Стартиране на поне 5 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014 – 2020 г. | януари –декември | Обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | 253 | 258 |
| 48.Осигурена публичност при изпълнението на ОП РЧР 2014 – 2020 чрез предоставяне на достъпна, разбираема и изчерпателна информация | Ефективно изпълнение на Годишния план за дейности по информация и комуникация на ОП РЧР 2014 – 2020 г. с цел осигуряването на качествени предпоставки за повишаване на нивото на публичност и достъпност, прозрачност и своевременно информиране на всички заинтересовани страни във връзка с изпълнение на схемите по ОП РЧР 2014 – 2020 г. по отношение на политиките в сферите на заетостта, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминация | Актуализиран стратегически план на МТСП до 2021 г. ОП РЧР 2014 – 2020 г. | Организиране и провеждане на 22 мероприятия (семинари, обучения, дискусионни срещи, работни групи, открити уроци, демонстрации на услуги, и др.) за бенефициенти и потенциални бенефициенти, целеви групи, заинтересовани страни, медии и др. за популяризиране на мерки, нови процедури, резултати и добри практики по ОП РЧР и повишаване капацитета за управление и отчитане на проекти и свързаните с това теми | януари – декември | Проведени събития/семинари/обучения дискусионни срещи/открити уроци/демонстрации на услуги, и др. | 168 | 190 |
| 49.Поддържане, прилагане и усъвършенстване на интегрираната системата за управление на качеството на Министерството в съответствие с международните стандарти | Предоставяне на административни и вътрешни административни услуги с по-висока ефективност, гарантираща законовите права на гражданите и юридическите лица | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Своевременно актуализиране на интегрираната системата за управление на качеството и информационната сигурност, усъвършенстване на работни процедури и процеси. | юни – септември | 1.Проведени вътрешни одити на системите за управление на качеството и информационната сигурност на МТСП за съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2017“ 2.Проведени външни одити на системите за управление на качеството и информационната сигурност на МТСП за съответствие с БДС EN ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2017“ | 0 | 2 |
|  |  |  | 2. Актуализиране на Вътрешни правила за документооборота и приложенията към тях в съответствие с Наредбата за обмена на документи в администрацията | януари – март | Актуализирани Вътрешни правила за документооборота и приложенията към тях в съответствие с Наредбата за обмена на документи в администрацията | 0 | 1 |
|  |  |  | 3. Актуализиране на Вътрешни правила за административното обслужване в съответствие с Наредбата за административно обслужване | януари – февруари | Актуализирани Вътрешни правила за административното обслужване в съответствие с Наредбата за административно обслужване | 0 | 1 |
| 50.Осигуряване възможности за предоставяне на услугите по канали за достъп, адекватни на спецификата на всяка услуга и изискванията на нуждите на нейните клиенти – възможност на клиентите за заявяване на услуги и усъвършенствани работни процеси по услуги | Предоставяне на административни и вътрешни административни услуги с по-висока ефективност, гарантираща законовите права на гражданите и юридическите лица | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Обслужване на принципа на „едно гише“, чрез различните канали за достъп, в т.ч.: - консултации на горещ телефон; - консултации „лице в лице“; - предоставени консултации от АО/ИТАО | януари –декември | Обслужени клиенти чрез различните канали за достъп: консултации на „горещ телефон“, консултации „лице в лице“, консултации | 55 339 | 60 000 |
|  |  |  | 2. Предоставяне на административни услуги за гражданите и организациите | януари – декември | Предоставени административни услуги за гражданите и организациите (брой) | 274 | 350 |
|  |  |  | 3. Регистрирани документи в системата за документооборот, от тях: чрез е-обмен; изпратени чрез ССЕВ; чрез лицензиран пощенски оператор; ел. поща | януари – декември | Регистрирани документи | 0 | 30 000 |
|  |  |  | 4. Обучени служители за работа със системата за документооборот | януари –декември | Обучени служители | 0 | 20 |
|  |  |  | 5. Изготвяне на Доклад за удовлетвореността на клиента за 2020 г. | април | Изготвен и публикуван Годишен доклад | 0 | 1 |
|  |  |  | 6. Изготвяне на месечни доклади на кол център | януари – декември | Изготвени месечни доклади | 12 | 12 |
| 51.Развитие, оптимизиране и поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на МТСП | Прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на МТСП | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Поетапно подновяване на структурната кабелна система (СКС) на локалната компютърна мрежа на МТСП | януари – декември | Подобрено качеството на мрежовите услугите предоставяни на служителите на МТСП | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Подобряване качеството на ИТ услугите в МТСП, чрез доставка и подновяване на хардуерно, компютърно, комуникационно и офис оборудване | януари – декември | Повишаване на надеждността и бързодействието на компютърната техника и подобряване качеството на административните и ИТ услуги в МТСП. (в процент) | 30 | 60 |
|  |  |  | 3. Разработване на Интегрирана информационна система на МТСП | 2021 г. – 2023 г. | Осигуряването на достъп до актуални, сигурни и пълни данни в областта на социалната политика за специализираната администрация на МТСП | 0 | 30 |
|  |  |  | 4. Осигуряване на стабилна, надеждна и безпроблемна работа на системата за електронен документооборот и взаимодействието ѝ със СЕОС. | януари – декември | Гарантиране оперативната дейност по вътрешен и външен документооборот в МТСП (в процент) | 100 | 100 |
|  |  |  | 5. Осигуряване на стабилна, надеждна и безпроблемна работа на официалната и вътрешната интернет страници на МТСП | януари – декември | Гарантиране на достъпа до информация в сферата на социалните дейности и политики за гражданите и бизнеса. (в процент) | 100 | 100 |
| 52.Прилагане принципите на електронното управление в областта на социалната политика и трудовата заетост в Република България | Прилагане и развитие на електронното управление и информационно-комуникационните технологии в системата на МТСП | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1.Изпълнение на препоръките от направени одити през 2020 г. относно изпълнение изискванията на Закона за киберсигурност и НМИМИС | януари – декември | Повишено ниво на кибер и информационна сигурност на информационната и комуникационна инфраструктура на МТСП (в процент) | 50 | 70 |
|  |  |  | 2.Координиране и контролиране на процеса по изготвяне на тригодишни проектобюджети, и тримесечни отчети по бюджета за електронно управление и ИКТ | януари – декември | Ефективно планиране и ефикасно и целесъобразно изразходване на планираните средства за ЕУ и ИКТ | 0 | 6 |
| 53.Поддържане и развитие на военновременната система за управление, защита на класифицираната информация и повишаване на ефективността на системите за сигурност в сградата на МТСП | Развитие и усъвършенстване на военновременната система за управление на МТСП, защита на класифицираната информация и личните данни | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Разработване и внедряване на приложно програмно осигуряване, касаещи работата по ОМП и КАС | декември | Повишаване на съвместимостта на КИС на МТСП с тази за управление на държавата във военно време и извънредни ситуации | 0,5% | 1% |
|  |  |  | 2. Акредитиране на секретна КИС оборудване, в която се създава, обработва и съхранява класифицирана информация | декември | Акредитиране на секретна КИС, в която се създава, обработва и съхранява класифицирана информация | 0,1% | 1% |
|  |  |  | 3. Поддържане на военновременните пунктове за управление в готовност за използване. Извършване на текущ ремонт на основния ПУ, в т. ч. подмяна на остарели елементи от инженерните системи на обекта | декември | Готовност на ПУ за работа при кризи от военен характер. Периодичен строителен ремонт, изолация на пункта и др. Завършване на СМР на ЦУК Кремиковци – отопление и ВИК | 1 | 1 |
|  |  |  | 4. Актуализиране на Плана за привеждане на МТСП във готовност за работа във военно време | април | Готовност на ръководството и служителите на МТСП за работа във военно време | 1 | 1 |
|  |  |  | 5. Актуализиране на Военновременния план на МТСП | декември | Готовност на ръководството и служителите на МТСП за работа във военно време | 1 | 1 |
|  |  |  | 6. Повишаване на контрола по охраната и пропускателния режим в сградата на министерството | декември | Поддържане на системите за видео наблюдение и контрол на достъпа; Постоянен контрол по влизането в сградата и контрол на работното време | 1 | 1 |
| 54.Информиране на обществото чрез медиите за осъществяваната от МТСП политика през 2021 г. | Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за осъществяваната от МТСП политика | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Организиране на интервюта, пресконференции, репортажи с участието на членове на политическия кабинет на МТСП и на експерти от специализираната и общата администрация на министерството | януари – декември | Увеличаване на организираните пресконференции, интервюта и други публични събития с представители на политическия кабинет и експерти от специализираната и общата администрация на МТСП | 100% | 10% |
|  |  |  | 2. Поддържане на редовен контакт с медиите и редовно предоставяне на актуална, точна и навременна информация под формата на прессъобщения. Публикуване на разяснителни материали на сайта и профилите на МТСП в социалните мрежи |  | Повишаване на броя на прессъобщенията на пресцентъра на МТСП, които се цитират от медиите | 200 | 210 |
| 55.Популяризиране на нови законодателни инициативи на Министерството | Осъществяване на дейности за информираност на обществото чрез медиите за осъществяваната от МТСП политика | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Организиране на публични събития, посещения в страната, семинари и пресконференции с участието на политическия кабинет и експерти на МТСП за популяризиране на законодателните инициативи и мерките за подкрепа на гражданите и бизнеса в условията на пандемия от Covid 19 | януари – декември | Повишаване на медийната активно чрез отразяване изявите на политическия кабинет и на политиките на МТСП | 100% | 100% |
| 56.Ефективно управление на човешките ресурси при спазване на принципите и разпоредбите на Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за администрацията, Устройствения правилник на МТСП и всички нормативни актове в областта на законодателството, свързано с държавна служба, и трудовото | Качествено управление на човешките ресурси за постигане целите на МТСП | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Законосъобразна организация и провеждане на дейности по набиране и подбор на най-подходящите служители за държавна служба в МТСП | януари – декември | Назначаване на най-подходящите кандидати и повишаване в длъжност на професионално най-подготвените служители | 0 | 17 |
|  |  |  | 2. Повишаване на квалификацията на служителите от МТСП чрез организиране на обучения при съобразяване с обявената извънредна епидемична обстановка | януари – декември | Придобиване на актуални знания от ръководители и служители от МТСП | 0 | 160 |
|  |  |  | 3. Дейности свързани с опазване на здравето на служителите в условията на епидемичната обстановка, свързани с Covid 19 | януари –декември | Намаляване на броя на заразените служители от МТСП с Covid 19 | 0 | Заб. Стойността на индикатора зависи от епидемичната обстановка и указанията на министъра на здравеопазването. |
| 57.Предоставяне на увереност на ръководството на МТСП относно законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично управление на програми и проекти, дейности и процеси в МТСП чрез извършване на одитни ангажименти за увереност (ОАУ) | Укрепване на вътрешния контрол на МТСП чрез предоставяне на независима и обективна оценка за подобряване на дейността при спазване на принципите ефективност, ефикасност, икономичност и законосъобразност | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Стратегически план на ДВО за периода 2021 – 2023 г. Годишен план на ДВО за 2021 г. | Извършване на одитни ангажименти за даване на увереност (ОАУ) | януари – декември | Извършени ОАУ (брой) | 1 | 19 |
| 58.Подобряване на процесите по управление на риска и контрола чрез извършване на ОАК | Укрепване на вътрешния контрол на МТСП чрез предоставяне на независима и обективна оценка за подобряване на дейността при спазване на принципите ефективност, ефикасност, икономичност и законосъобразност | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Стратегически план на ДВО за периода 2021 – 2023 г. Годишен план на ДВО за 2021 г. | Извършване на одитни ангажименти за консултиране (ОАК) | януари – декември | Извършени ОАК (брой) | 0 | 10 |
| 59.Осигуряване на законосъобразност на административните актове и процедури през 2021 г. | Осигуряване на законосъобразност на административните актове и процедури | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1.Осигуряване на ефективна защита на интересите на МТСП по съдебни и други производства | януари – декември | Дял на спечелените съдебни дела от общия брой приключили съдебни дела, в които МТСП участва | 75% | 60% |
|  |  |  | 2.Законосъобразно прилагане на ЗДОИ при предоставяне на обществена информация | януари – декември | Процент изготвени в срок решения за достъп до обществена информация от общия брой заявления за достъп | 100% | 100% |
| 60.Планиране, организиране и координация на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в МТСП съгласно утвърдения График за 2021 г. | Планиране, организиране и координация на всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки в МТСП съгласно утвърдения годишен план-график | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки | януари – декември | Брой сключени договори, касаещи пълноценното функциониране на дейности в МТСП. | 120% | 90% |
|  |  |  | 2. Поддържане на актуален регистър на обществените поръчки | януари – декември | Актуален регистър на обществените поръчки. | 1 | 1 |
| 61.Развитие на процесите по планиране, мониторинг, оценката, управление на риска и бюджетиране на дейността на Министерството през 2021 г. | Реализиране на принципите на базираното на резултатите управление в процеса на планиране, мониторинг, оценка и бюджетирането на дейността на МТСП | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Координиране на процеса по подготовката на Стратегически план на МТСП за следващ период | май | Изготвен Стратегически план на МТСП за следващ период | 1 | 1 |
|  |  |  | 2. Координиране на дейностите за осигуряване на обвързаност между стратегическия и оперативния план и програмния формат на бюджета на Министерството | януари | Изготвен Оперативен план на МТСП за 2021 г. Изготвен Отчет на изпълнението на Оперативния план на МТСП за 2020 г. | 0 | 2 |
|  |  |  |  | февруари | Изготвени Годишни цели на МТСП за 2021 г. | 0 | 1 |
|  |  |  |  | февруари | Изготвен Отчет на изпълнението на Годишните цели на МТСП за 2020 г. | 0 | 1 |
|  |  |  |  | април, юли, октомври | Изготвени тримесечни отчети на изпълнението на Оперативния план на МТСП за 1-во, 2-ро и 3-то тримесечие на 2021 г. | 0 | 3 |
|  |  |  | 3. Подпомагане на ръководството на Министерството в дейностите по управление на риска | януари – февруари | Доклад за управление на риска в МТСП за 2020 г. | 1 | 1 |
|  |  |  |  | януари – февруари | План за управление на риска за 2021 г. | 0 | 1 |
|  |  |  |  | юли – август | План за управление на остатъчния риск за 2021г. | 0 | 1 |
| 62.Реализиране на принципите на базираното на резултатите управление в процеса на финансово обезпечаване на дейността на МТСП през 2021 г. | Реализиране на принципите на базираното на резултатите управление в процеса на планиране, мониторинг, оценка и бюджетирането на дейността на МТСП | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Координация на дейността по изготвяне на докладите към тригодишните бюджетни прогнози и бюджета на МТСП за 2022 г. | януари – декември | Изготвени Доклади към тригодишна бюджетна прогноза 2022 – 2024 г. и проект на бюджет на МТСП за 2022 г. | 0 | 2 |
|  |  |  | 2. Координация на дейността по изготвяне на отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите на МТСП за 2020 г. и полугодието на 2021 г. | януари – декември | Изготвени отчети (в текстови вид) за степента на изпълнение на политиките и програмите на МТСП за 2020 г. и полугодието на 2021 г. | 0 | 2 |
| 63.Осъществяване на контрол по спазване на законодателството и финансовата дисциплина в МТСП през 2021 г. | Осъществяване на контрол по спазване на финансовото законодателство и финансовата дисциплина в МТСП | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Координация на дейността по изготвяне и месечно отчитане на касовото изпълнение за МТСП (на бюджета, на КСФ, на ДЕС, на ДМП, на ДИЗ, на чужди средства) | януари – декември | Изготвени месечни отчети на касовото изпълнение за МТСП | 0 | 12 |
|  |  |  | 2. Координация на дейността по изготвяне на тримесечните отчети за касово изпълнение на МТСП (на бюджета, на КСФ, на ДЕС, на ДМП, на ДИЗ, на чужди средства) | януари – декември | Изготвени тримесечни отчети на касовото изпълнение за МТСП | 0 | 4 |
|  |  |  | 3. Координация на дейността по изготвяне и тримесечно отчитане на касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства, баланс и оборотни ведомости (на МТСП) | януари – декември | Изготвени баланс и оборотни ведомости на МТСП за тримесечие | 0 | 4 |
|  |  |  | 4. Координация на дейността по изготвяне и тримесечно отчитане на степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на МТСП | януари – декември | Изготвени тримесечни отчети на степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на МТСП | 0 | 4 |
|  |  |  | 5. Координация на дейността по подготовка и извършване на годишна инвентаризация | септември – декември | Извършена годишна инвентаризация | 0 | 1 |
| 64.Цялостно осигуряване и техническо обслужване на МТСП с транспорт през 2020 г. | Осъществяване на контрол по спазване на финансовото законодателство и финансовата дисциплина в МТСП | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Цялостно осигуряване и техническо обслужване на МТСП с транспорт | януари – декември | Технически обслужени и изправни автомобили | 30 | 30 |
|  |  |  |  | януари – декември | Чисти и поддържани автомобилни в съответствие с ВП; | 30 | 30 |
|  |  |  |  | януари – декември | Застраховани автомобили; | 30 | 30 |
|  |  |  |  | януари – декември | Организация и контрол на използването на автомобилния парк (поддържане на досие на одобрените заявки, съгласно ВП). | 1 | 1 |
| 65.Поддръжка на сградния фонд и стопанисване на движими вещи, собственост на МТСП | Осъществяване на контрол по спазване на финансовото законодателство и финансовата дисциплина в МТСП | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Управление и поддържане на недвижимите имоти на МТСП | януари – декември | 1. Актуален регистър на имотите – собственост на МТСП; 2. Сключен договор за застраховка на имотите – публична държавна собственост; 3. Сключен договор за поддръжка на асансьорните уредби в сградата на МТСП; 4. Сключен договор за абонаментна поддръжка на ПИС; 5. Текущи ремонти на сградата. | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |
|  |  |  | 2. Стопанисване на движимите вещи | януари – декември | 1. Досие с актуални лични картони; 2. Сключен договор за почистване; 3. Сключен договор за поддръжка на климатичната техника | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 66.Извършване на проверки на дейността на административни звена на МТСП и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика | Осъществяване на административен контрол на всички административни структури на МТСП, в това число и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | Извършване на комплексни и тематични проверки на дейността на административните звена в МТСП и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, в това число проверки по сигнали на граждани и юридически лица за незаконни или неправомерни действия или бездействия в работата на служители от администрацията на МТСП и на ВРБ | януари – декември | 1. Изготвени доклади за резултатите от извършените проверки на дейността на административните звена в МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика и техните териториални поделения 2. Изготвени доклади за резултатите от извършените проверки по сигнали на граждани и юридически лица за незаконни и/или неправомерни действия и/или бездействия в работата на служители от администрацията на МТСП и на ВРБ | 0 | 11 |
| 67.Противодействие на корупцията и предотвратяване наличието на конфликт на интереси при лицата, заемащи публични длъжности в МТСП | Осъществяване на административен контрол на всички административни структури на МТСП, в това число и на ВРБ към министъра на труда и социалната политика | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. | 1. Изготвяне на Антикорупционен план на МТСП за 2020 г. | януари | Утвърден Антикорупционен план на МТСП за 2021 г. | 0 | 1 |
|  |  |  | 2. Извършване на проверки по сигнали за несъвместимост, корупция и конфликт на интереси по реда на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси | януари –декември | Изготвени доклади за резултатите от извършените проверки | 0 | Заб. Стойността на индикатора е в зависимост от постъпилите сигнали за несъвместимост, корупция и конфликт на интереси през 2021 г. |
|  |  |  | 3. Извършване на проверки за изпълнение на задължението за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и декларираните в тях факти | януари – декември | Изготвени доклади за резултатите от извършените проверки | 0 | 13 |
| 68.Прилагане на практики за Корпоративна социална отговорност в МТСП през 2021 г. | Прилагане на принципите и добрите практики за Корпоративна социална отговорност (КСО) в МТСП | Актуализиран Стратегически план на МТСП до 2021 г. Стратегия за Корпоративна социална отговорност | Изготвяне план за действие за прилагане на вътрешноведомствена политика по КСО | януари – декември | Изготвен план за действие за прилагане на политика по КСО в МТСП | 0 | 1 |